***ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ***

***ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ***

***Համայնքի 2018 թվականի***

***ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ***

***Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆԸ***

***Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու. մարտի 30 –ի թիվ 23-Ա որոշմամբ***

 *(նիստի ամսաթիվը)*

***ՏԱՇԻՐ 2018թ.***

***Բովանդակություն***

***ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ------------------------------------------------------------------------------- 3***

1. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ---------------------------- 4***
2. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ---------------------------------------------------------------------------------  11***
3. ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ----------------------- 34***
4. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------- -- 43***
5. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------- ------ 46***

#

# ***Ներածություն***

*Տաշիր համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի* ***(ՏԱՊ-ի)*** *մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով* ***(ՀՀԶԾ-ով)*** *սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:*

***ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում*** *ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները* ***(Աղյուսակ 1),*** *ոլորտային նպատակները* ***(Աղյուսակ 2):***

***ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում*** *բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված* ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված *չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով* ***(Աղյուսակ 4)****:*

***ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում*** *ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը* ***(Աղյուսակ 6)****:*

***ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում*** *բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների* ***(Աղյուսակ 7)****:*

***ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)*** *ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:*

# ***Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները***

*Ըստ համայնքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 30-ի թիվ ……… որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝****համայնքի տեսլականն է՝ մինչև 2022թ. Տաշիր համայնքը դարձնել զբոսաշրջության և կաթնային անասնապահության կենտրոն, ինչպես նաև բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ բնակավայր և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:***

*Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:*

***ՏԱՊ****-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:*

***Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)* | *38,7* | *39,8* |
| *Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)* | *15865* | *15940* |

*Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):*

***Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ոլորտային նպատակ*** | ***Վերջնական արդյունքի՝*** |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |  |  |  |
| *Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից Տաշիր բազմաբնակավայր համայնքում, բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից* | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %*  | *38,7* | *39,8* |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |  |  |  |
| *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։* | *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում կապիտալ վերանորոգված բնակելի շենքերի շքամուտքներց* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* |
| *Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, %* | *23.8* | *30.1* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* |
| *Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում վերանորոգված բնակելի շենքերի տանիքներց* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | *Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* |
| *Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհներ (բացառությամբ՝ միջպետական, հանրապետական, տեղական) ճանապարհների և փողոցներ, կմ* | *17,9* | *18* |
| ***Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը:* | *ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Բավականին լավ* | *լավ* |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի* *ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:* | *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ* | *այո* | *այո* |
| *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ*  | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ*  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժություն և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա* | *3360,0* | *3540,0* |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում* ***զբոսաշրջություն*** *ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |  |  |  |
| *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* | *-* | *-* | *-* |

# ***Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)***

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:*

***Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Բնակավայր(եր)ը*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| *1.* | ***Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում*** | ***109 582,70*** | ***Բոլոր բնակավայրերում*** |
| ***Ընդամենը*** | ***109 582,70*** |  |
| ***Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| *1.* | **Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում** | **4300,0** | **ք. Տաշիր** |
| *2.* | ***Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում*** | ***3000,0*** | ***Բնակավայրը՝ Բլագոդարնոյե*** |
| *3.* | ***Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում***  | ***5980,0*** | ***Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| *4.* | ***Տաշիր քաղաքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի, թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի տանիքների վերանորոգում:*** | ***11688,33*** | **ք. Տաշիր** |
| ***Ընդամենը*** | ***24968,33*** |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| *1.* | ***Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում*** | ***2950,0*** | ***Տաշիր քաղաք, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրեր*** |
| ***Ընդամենը*** | ***2950,0*** |  |
| ***Ոլորտ 8.Կրթություն*** |
| ***1.*** | ***Համայնքում նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում*** | **46203,90** |  |
| ***3.*** | ***Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն*** | **2500,00** |  |
| ***2.*** | ***Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում*** | **41667,00** |  |
| ***Ընդամենը*** | **90 370,90** |  |
| ***Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| *1.* | ***Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին*** | ***2050,0*** | ***Բոլոր բնակավայրերում*** |
| ***Ընդամենը*** | ***2050,0*** |  |
| ***Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| *1.* | ***Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում*** | ***58000,0*** | ***Բոլոր բնակավայրերում*** |
| ***Ընդամենը*** | ***58000,0*** |  |
| ***Ընդհանուրը*** | ***287921,93*** |  |

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:*

***Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Բնակավայր(եր)ը*** |
| ***Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում*** | ***6500,0*** |  |
| ***Ընդամենը*** | ***6500,0*** |  |
| ***Ոլորտ 8.Կրթություն*** |
| *1.* | ***Տաշիր համայնքում երեխաների զբաղվածության ապահովման ծրագիր*** | ***20465,14*** | ***ք. Տաշիր***  |
| ***Ընդամենը*** | ***20465,14*** |  |
| ***Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| *1.* | ***Տաշիր խոշորացված* համայնքի էկոլոգիական միջավայրի բարելավում և տնտեսական զարգացման հիմքերի ստեղծում՝ բնապահպանական խնդիրների լուծման  միջոցով:** | ***209360,0*** | ***ք. Տաշիր և բոլոր բնակավայրեր*** |
| ***Ընդամենը*** | ***209360,0*** |  |
| ***Ընդհանուրը*** | ***236325,14*** |  |

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:*

***Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ամփոփ նկարագիր*** | ***Արդյունքային ցուցանիշներ*** | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ*** | ***Պատասխանատու*** | ***Ժամկետ*** | ***Ռիսկեր*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր***  |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** *1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ* *2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝39,8%* |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** *Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել**բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է**բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – ավելի շատ լավ, քան վատ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*** *Ապահովվել է աշխատակազմի**բնականոն գործունեությունը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ**2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների* *թիվը -2**3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 5%-ով**4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-248 օր* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .****1. Աշխատակազմի պահպանություն**2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում**3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում**4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** 1. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝* ***109582,7***  *հազ.դրամ*
2. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 60*
3. *Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1*
4. *Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք*
5. *Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք*

***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.*** *Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-3,5 %-ով**2.Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը-7**3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-7 %-ով**4.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -3%-ով**5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 5%-ով* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման, եկամուտների հավաքագրման ու գանձման բաժնի պետ գլխավոր հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ* | *2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .****1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ* *2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում**3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 15**2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է**3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝* ***206610,1*** *հազ.դրամ* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 3.****Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- առայժմ չի կիրառվում* *2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ**4.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով**5. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ**6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .****1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում**2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում* *3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում**4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում**5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում**6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 44**2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է**3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -8**4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -1**5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -1**6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է* |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** *1.Բնակելի շենքերի կապիտալ վերանորոգված շքամուտքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ-13%* *2. Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 30,1 %**2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ**3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մառուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ****4.*** *Բնակելի շենքերի կապիտալ վերանորոգված տանիքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ-70%* |
| ***Ծրագիր 1.*** **Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում*****Բնակավայրը՝* Տաշիր** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարելավել* *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի շքամուտքերը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** *.**Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի բնակչների շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է բնակելի շենքերի շքամուտքերը* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*** *.ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք*** ***1****. Բարելավել* *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի շքամուտքերը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1. բարեկարգվել է բնակելի շենքերի շքամուտքերը, կապիտալ վերանորոգման տևողությունը-3 ամիս**2. Բնակիչների կարծիքը կապիտալ վերանորոգված շենքերի շքամուտքերի վերաբերյալ-բավականին լավ**3. կապիտալ վերանորոգված շենքերի շքամուտքերի առկայությունը –առկա է* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն*  | *2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի շքամուտքերի կապիտալ վերանորոգման վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում**2. Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի շքամուտքերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում**3.Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* *4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 4300.0**հազ. դրամ**2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում******Բնակավայրը՝ Բլագոդարնոյե*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** *Կառուցել խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգ,**բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Բնակավայրերում խմելու ջրի հասանելությունը, Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****. Բնակավայրն ապահովվել է խմելու ջրով, բարելավվել է խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1. Կառուցված ջրագծերի երկարությունը -4000 մ**2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի կառուցում իրականացված բնակավայրերի թիվը -1**3. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից - վատ**5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1.Ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում**2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում* *3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ջրագծի կառուցման ծախսեր՝* ***9500.0*** *հազ. դրամ**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5**3. Ջրագծի կառուցման համար անհրաժեշտ խողովակների և այլ նյութեր****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Ծրագիր 3. Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում******Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարձրացնել Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրերի փողոցներով երթևեկության անվտանգության մակարդակը, փողոցները դարձնել լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1. Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրերի փողոցները դարձելեն լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար - 75%-ով**2. Գիշերային լուսավորություն ունեցող փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 30,1%*  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքիղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերի վարչական ղեկավար,**<<Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ>>-ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****.* *Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրերի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և բարեկարգ* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*** *1. Փողոցներում տեղադրված լուսատուների և հենասյուների քանակը -102**2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից –ավելի շատ լավ, քան վատ**4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 3 ամիս* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ* | *Համայնքիղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,**<<Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ>>-ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,* | *2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկա են*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման, հենասյուների տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում**2.Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման, հենասյուների տեղադրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում**3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում**4. Ֆինանսական միջոցների հատկացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝* ***5980.0*** *հազ. դրամ**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10**3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում**4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| **Ծրագիր 4.** *Տաշիր քաղաքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի, թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի տանիքների վերանորոգում:***Բնակավայրը՝ Տաշիր** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ տանիքներով շենքեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. *Անի բնակելի զանգվածի* *թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի, թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի* բնակելի շենքերի տանիքները վերանորոգվել են –առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, ճարտարապետության, քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության և հողօգտագործման բաժնի պետ, | 2018թ. հունիս– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1. Վերանորոգվել են *Անի բնակելի զանգվածի* *թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի, թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի* բնակելի շենքերի տանիքները  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը – 284.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - լավ 5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -6 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում:3. *Անի բնակելի զանգվածի* *թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի, թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի* բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում4. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)***Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել է ծախսել 11688,33 հազ. ՀՀ դրամ, որից*1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը –7012,998 *հազ. ՀՀ դրամ* 2. 2018թ. պետական բյուջերից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա- 4675,332 հազ. ՀՀ դրամ3.Համայնքային տեխնիկա և գույք4.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 6**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և պետական բյուջերից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 2.Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ 18 կմ* |
| ***Ծրագիր 1. Տաշիր համայնքի* ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում*****Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****1. Վերանորոգել Տաշիր քաղաքի Դպրոցականներ փողոցում՝ 300քմ, Բլագոդարնոյե ՝ 30 քմ և Լեռնահովիտ ՝ 20 քմ բնակավայրերի ճանապարհները, վերացնել փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Ապահովվել բնակչությանը բարեկարգ, ասֆալտապատ ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ գյուղերի վարչական ղեկավարներ,****Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են*  |
| ***Միջանկյալ արդյունքներ****.* ***1.*** *Տաշիր քաղաքի, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրերի բնակիչներն ունենում բարեկարգ ճանապարհներ:* ***2.*** *Բնակիչները չեն կատարում մեքենաների և տեխնիկայի անսարքությունների վերացման ավելորդ ծախսեր:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*** *1.Վերանորոգված ճանապարհը- Տաշիր քաղաքում-300քմ է, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրերում համապատասխանաբար 30 և 20քմ:**2. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից – բավականին լավ* *4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 ամիս* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Տաշիր քաղաքի, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրերի բնակիչներ* | *Համայնքիղեկավարի տեղակալ, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,**մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են:* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1.Կազմել ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:**2.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:**3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում:* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝* ***2950,0****հազ. դրամ**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5**3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում**4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2****ֆինանսավորմանաղբյուրը****՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ* |
| ***Ոլորտ 8.Կրթություն***  |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ* |
| ***Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն***  |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո**2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝ ոչ լավ, ոչվատ*  |
| ***Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին******Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,**վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան* *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.****Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -95* *2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը -120**3.Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը -15**4. Սոցիալական աջակցություն ստացած ուսանողների թիվը -1**5.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝ոչ լավ, ոչվատ* *6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,**վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան* *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից**2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում* *3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)****1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝* ***2050.0*** *հազ. դրամ,* *2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝1****ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:*  | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ* *2. Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 3540 տոննա* |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար,* *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ****Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.****Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը*  | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 8**2.Աղբատար մեքենաների թիվը - 3**3.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -150 դրամ**4.Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա - 3360**5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ* *6.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 8 անգամ, Տաշիր քաղաքում՝ 16 անգամ**7.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Համայնքի ղեկավար,* *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ* | *Համայնքի ղեկավար,* *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ -ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ* | *2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).****1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում**2.Համայնքում արտադրված աղբը Տաշիր համայնքի աղբավայր**3.Աղբի կոնսերվացման աշխատանքների իրականացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի աշխատակազմ՝ 12**2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի գույք և մեքենա-սարքավորումներ**3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «ծառայություններ մատուցող օպերատորի վճարումներ* ***57670,0*** *հազ. դրամ,* ***ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* |

#

# ***Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը***

***Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Գույքի անվանումը*** | ***Հասցեն կամ ծածկագիրը*** | ***Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)*** | ***Վիճակի գնահատումը*** | ***Գույքի կառավարման գործառույթը*** | ***Այլ բնութագրիչներ*** |
|  |  վարչական շենք,  | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94  | 799.0 ք/մ |  |  |  |
|  | ավտոտնակ շինություն,  | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94  | 69.6 ք/մ |  |  |  |
|  |  վարչական շենք (նախկին գործադիր կոմիտեի շենք) ,  |  Վ. Սարգսյան փող., թաղ-5 թիվ 95 , | 1434.24 ք/մ  |  |  |  |
|  |  քաղ.խոր.նախ. վարչական շենք  | Էրեբունի փող., թաղ.-6 շենք 12 Ա | 318.2 ք/մ |  |  |  |
|  |  քաղ.խոր.նախ. վարչական շենքի ավտոտնակ  | Էրեբունի փող., թաղ.-6 շենք 12 Ա | 49,5 ք/մ |  |  |  |
|  |  պարետատան շենք ,  |  Գորկու փող., թաղ-3 թիվ 10, | 97.7 ք/մ  |  |  |  |
|  |  /պարետատան պահակարան շնություոն ,  |  Գորկու փող., թաղ-3 թիվ 10, | 3.1 ք/մ  |  |  |  |
|  |  պարետատան պահեստ շինություն ,  |  Գորկու փող., թաղ-3 թիվ 10, | 41.3 ք/մ  |  |  |  |
|  |  պարետատան ճաշարան ,  |  Գորկու փող., թաղ-3 թիվ 10, | 162.0 ք/մ  |  |  |  |
|  |  Նախ. ջրային տնտեսության վարչական շենք , |  Խանջյան փող., թիվ-41 | 449.52 ք/մ |  |  |  |
|  | Նախ.ջրային տնտեսության պահեստ շինություն , |  Խանջյան փող., թիվ-41 | 437.13 ք/մ |  |  |  |
|  | Նախ.ջրային տնտեսուսյան պահեստ շինություն , |  Խանջյան փող., թիվ-41 | 200.55 ք/մ |  |  |  |
|  | մանկապարտեզ թիվ-2 շենք,  | Կիրովի փող., թաղ-14, | 1235 ք/մ |  |  |  |
|  | թիվ-2 էլեկտրա ենթակայան շինություն,  | Կիրովի փող., թաղ-14, | 16.7 ք/մ |  |  |  |
|  |  թիվ-2 շինություն պարիսպ,  | Կիրովի փող., թաղ-14, | 18.3 ք/մ |  |  |  |
|  |  Խանջյան փողոց թաղ.-5,թիվ -3 <<Ա>> Հյուրանոցի շենք,  | Խանջյան փող., թաղ.-5,թիվ -3 Ա | 2112,9 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզ շենք ,  | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 1211,6 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզի Էլեկրական ենթակայան շինություն ,  | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 11.7 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզ տնակ ,  |  Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզ տնակ ,  |  Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  |  |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն  |  Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն  |  Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  |  |  |
|  |  նախկին մանկապարտեզ կաթսայատուն շինություն  |  Պուշկինի փող., թաղ-2, | 91.2 ք/մ |  |  |  |
|  |  Երևանյան փողոց թաղ-14,375/1 պահեստի շենք,  | Երևանյան փող., թաղ-14,3751 | 187.2 ք/մ |  |  |  |
|  |  օժանդակ շինություն,  | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2  | 9.6 ք/մ |  |  |  |
|  | ծածկ,  | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 219.48 ք/մ |  |  |  |
|  |  պահակատուն,  | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2, | 13.4 ք/մ |  |  |  |
|  |  պահեստ,  |  Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 48.51 ք/մ |  |  |  |
|  | ենթակայան,  |  Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2  | 10.24 ք/մ |  |  |  |
|  | Մաքրման կայանի շենք,  |  Բաղրամյան փող., թաղ.-14, 12 ,  | 459.16 ք/մ  |  |  |  |
|  | կաթսայատուն թիվ-N1,  | Շահումյան փող. թաղ. 7 շենք-7 Ա  | 259,9 ք/մ  |  |  |  |
|  | 140 տեղանոց մանկապարտեզ- կիսակառույց հողամաս,  |  <<Անի>> թաղամաս. |  |  |  |  |
|  | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք  | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք 6 <<Բ>> | 252,8ք/մ, |  |  |  |
|  | Մշակույթի տուն  | Լենինի փողոց թաղ-6, | 2796.3 ք/մ |  |  |  |
|  |  Արվեստի դպրոց շենք, | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք | 334.3 ք/մ |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց կաթսյատուն շինություն,  | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք 8 | 2.1 ք/մ, |  |  |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք,  | Շահումյան փող., թաղ-5, | 338.4 ք/մ, |  |  |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի դահլիճի շենք | Շահումյան փող., թաղ-5, | 100.5 ք/մ, |  |  |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի ճաշարանի շենք | Շահումյան փող., թաղ-5, | 76.2 ք/մ  |  |  |  |
|  | Համար-3 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք,  | Դպրոցականների փող. թաղ-9, 21/1  | 2444.2 ք/մ |  |  |  |
|  | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք  | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 1031.28 ք/մ, |  |  |  |
|  | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պարիսպ,  | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 106.08 խ/մ, |  |  |  |
|  | Գրադարանի շենք | փող. Գագարինի թաղ-8, | 825.8ք/մ |  |  |  |
|  | Մարզադպրոցի շենք  | փող. Շահումյան թաղ-7, | 319.5 ք/մ, |  |  |  |
|  | Մարզաառողջարարական համալիրի շենք,  | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 1073.6 ք/մ |  |  |  |
|  | Մարզաառողջարարական համալիրի ջրավազան շինություն,  | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 275 ք/մ, |  |  |  |
|  | վարչական շենք,  | գ. Բլագոդարնոյե փողոց 1-ին N34  | 606.67 ք/մ, |  |  |  |
|  | ավերված շենք,  | գ. Բլագոդարնոյե փողոց 1-ին N34  | 67.02 ք/մ, |  |  |  |
|  | վարչական շենք,  |  գ.Լեռնահովիտ գյուղական հրպարակ , թիվ -N2 |  |  |  |  |
|  | վարչական շենք ,  | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ , N6  | 312.1 ք/մ,  |  |  |  |
|  | վարչական շենք,  | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ դպրոց, N1  | 329.7 ք/մ, |  |  |  |
|  | վարչական շենք,  | գ. Նովոսելցովո  | 663,8 ք/մ, |  |  |  |
|  | գյուղապետարանի շենք,  | գ. Սարատվկա  | 276.3 ք/մ, |  |  |  |
|  | կենցաղի տուն  | գ. Սարատվկա  | 90.1 ք/մ  |  |  |  |
|  | խանութի շենք  | գ. Սարատվկա  | 118.0ք/մ  |  |  |  |
|  | ծածկի  | գ. Սարատվկա  |  |  |  |  |
|  | Գետավանի ակումբ  |  | 60.3ք/մ,  |  |  |  |
|  |  **Կարեն Դեմիրճյան փող . թաղ. 6 բն/շենք-1 բնակելի շենք** |  |  |  |  |  |
|  |  **Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6 բն/շենք -2**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6 բն/շենք-3 տարեթիվը,**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Էրեբունի փող. թաղ. 6 բն/շենք -4 ,**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Շահումյան փող.թաղ. 7 բն/շենք -5**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Էրեբունի փող. թաղ. 7 բն/շենք -6 բնակելի շենք**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Շահումյան փող. թաղ. 7 բն/շենք-7 բնակելի շենք**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Գետափնյա փող. թաղ 6 բն/շենք -8 բնակելի շենք**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Երևանյան փող, թաղ 6 բն/շենք-9**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցակաների փող, թաղ 9 բն/շենք -10**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցակաների փող, թաղ 9 բն/շենք -11**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Վազգեն Սարգսյան փող. թաղ.7 բն/շենք -12**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Գետափնյա փող, թաղ 9 բն/շենք -13 -**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք-13ա** |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք-13բ**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Երևանյան փող, թաղ 5 բն/շենք -14**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Ջահուկյան փող, թաղ 5 բն/շենք -15**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Էրեբունի փող, թաղ 6 բն/շենք -17ա**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Երևանյան փող, թաղ 6 բն/շենք-17բբ**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Ջահուկյան փող, թաղ 5 բն/շենք -18** |  |  |  |  |  |
|  |  **Վազգեն Սարգսյան փող, թաղ 7 բն/շենք -19** |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք -20**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք -21**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք -26** |  |  |  |  |  |
|  |  **Դպրոցականների փող, թաղ 9 բն/շենք-27** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք -1*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 2*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 3*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 4*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 5*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 6*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 7*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 8*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 9*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 10*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 11*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 12*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 13*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 14 կիսակառույց*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. բն/շենք - 15*** |  |  |  |  |  |
|  | ***Անի թաղ. բն/շենք- 16*** |  |  |  |  |  |
|  |  ***Անի թաղ. որպես բն/շենք - 17 կիսակառույց*** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 18 մենակ հիմք, կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 19 մենակ հիմք, կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 20 կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 21 կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք -22 մենակ հիմք, կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |  **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 23 մենակ հիմք, կիսակառույց** |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *ք. Տաշիր* | 2604.50 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *ք. Տաշիր* | 1571.74 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *ք. Տաշիր* | 1403.94 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *ք. Տաշիր* | 125.72 հա |  |  |  |
|  | **Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
|  | *Բնակելի* | *ք. Տաշիր* | 9.18 հա |  |  |  |
|  | *Հասարակ* | *ք. Տաշիր* | 20.90 հա |  |  |  |
|  | *Խառը* | *ք. Տաշիր* | 4.96 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *ք. Տաշիր* | 74.87 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *ք. Տաշիր* | 80.90 հա |  |  |  |
|  | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *ք. Տաշիր* | 62.33 հա |  |  |  |
|  | *Պահեստարանների* | *ք. Տաշիր* | 6.93 հա |  |  |  |
|  | **Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր** |
|  | *Կապի* | *ք. Տաշիր* | 0.59հա |  |  |  |
|  | *Տրանսպորտի* | *ք. Տաշիր* | 4.14հա |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | *ք. Տաշիր* | 6.10հա |  |  |  |
|  | **Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝** |
|  | *Առողջարարական* | *ք. Տաշիր* | 3.73 |  |  |  |
|  | *Պատմական* | *ք. Տաշիր* | 9.09 |  |  |  |
|  | **Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
|  | *Լճեր* | *ք. Տաշիր* | *9.76* |  |  |  |
|  |
|  | ***Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝*** |
|  | *Վարելահող* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 89.74 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 285.73 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 349.70 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 38.27 հա |  |  |  |
|  | **Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
|  | *Բնակելի* | *գ. Բլագոդարնոյե* | *24,83 հա* |  |  |   |
|  | *Հասարակ* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 0.06 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,39 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,01 հա |  |  |  |
|  | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
| 1. *ծ*
 | *Գյուղատնտեսական*  | *գ. Բլագոդարնոյե* | 10,31 հա |  |  |  |
|  | **Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  |  |  |
|  | *Կապի* | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  |  |  |
|  | *Տրանսպորտի* | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր, այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 0,80 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում****՝* |
|  | *Լճեր* | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,75 հա |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ. Դաշտադեմ* | 251,88 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ. Դաշտադեմ* | 851,96 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ. Դաշտադեմ* | 344,94հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Դաշտադեմ* | 36,40 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Հասարակ* | *գ. Դաշտադեմ* | 0,58 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ. Դաշտադեմ* | 9,58 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Դաշտադեմ* | 12.17 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ. Դաշտադեմ* | 18,60 հա |  |  |  |
|  | *Պահեստարանների* | *գ. Դաշտադեմ* | *0,03հա* |  |  |   |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Կոմուն* | *գ. Դաշտադեմ* | 1,05 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ. Դաշտադեմ* | 0,46 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Ջրանցքներ* | *գ. Դաշտադեմ* | 0,66 հա |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ. Լեռնահովիտ* | 91,92 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ. Լեռնահովիտ* | 33,61 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ. Լեռնահովիտ* | 783,9 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Լեռնահովիտ* | 48,52 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Բնակելի* | *գ. Լեռնահովիտ* | 1,56 հա |  |  |  |
|  | *Հասարակ* | *գ. Լեռնահովիտ* | 0,71 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ. Լեռնահովիտ* | 14,57հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Լեռնահովիտ* | 5,55 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ. Լեռնահովիտ* | 11,13 հա |  |  |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ. Լեռնահովիտ* | 0,02 հա |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | *գ. Լեռնահովիտ* | 0.01 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ. Լեռնահովիտ* | 1,92 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Ջրանցքներ* | *գ. Լեռնահովիտ* | 10,54 հա |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ.Կաթնառատ* | 491.69 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ.Կաթնառատ* | 772.16 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ.Կաթնառատ* | 1994.11 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Կաթնառատ* | 498.48 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Բնակելի* | *գ.Կաթնառատ* | 36.66 հա |  |  |  |
|  | *Հասարակ* | *գ.Կաթնառատ* | 0.21 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ.Կաթնառատ* | 8.10 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Կաթնառատ* | 27.17 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ.Կաթնառատ* | 1.25 հա |  |  |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ.Կաթնառատ* | 7.11 հա |  |  |  |
|  | *Կապի* | *գ.Կաթնառատ* | 0.02 հա |  |  |  |
|  | *Կոմունալ* | *գ.Կաթնառատ* | 0.70 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ.Կաթնառատ* | 7.96 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Լճեր* | *գ.Կաթնառատ* | 1.10 հա |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ.Մեդովկա* | 378,00 հա |  |  |  |
|  | *Բազմ. տնկ.* | *գ.Մեդովկա* | 5,10հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ. Մեդովկա* | 48,94 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ. Մեդովկա* | 258,20 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Մեդովկա* | 57,28 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Հասարակ* | *գ. Մեդովկա* | 0,48 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ. Մեդովկա* | 10,42 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ. Մեդովկա* | 3,41 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ. Մեդովկա* | 11,29 հա |  |  |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ. Մեդովկա* | 0,05 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ. Մեդովկա* | 1,62 հա |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Խոտհարկ* | *գ.Մեղվահովիտ* | 243,10 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ.Մեղվահովիտ* | 673,92 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Մեղվահովիտ* | 74,29 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Հասարակ* | *գ.Մեղվահովիտ* | 0,55 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ.Մեղվահովիտ* | 6,58 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Մեղվահովիտ* | 30,86 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ.Մեղվահովիտ* | 4,75 հա |  |  |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ.Մեղվահովիտ* | - |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ.Մեղվահովիտ* | 2,78 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Ջրանցքներ* | *գ.Մեղվահովիտ* | 0,41 հա |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ.Նովոսելցովո* | 22,26 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ.Նովոսելցովո* | 90,30 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ.Նովոսելցովո* | 258,59 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Նովոսելցովո* | 129,07 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Հասարակ* | *գ.Նովոսելցովո* | 0.35 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ.Նովոսելցովո* | 3,78 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Նովոսելցովո* | 5,55 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Արդյունաբերական*  | *գ.Նովոսելցովո* | 0,48 հա |  |  |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Էներգետիակայի*  | *գ.Նովոսելցովո* | 2,15 հա |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | *գ.Նովոսելցովո* | 1,29 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ.Նովոսելցովո* | *0,56* հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Լճեր* | *գ.Նովոսելցովո* | 14,13 հա |  |  |  |
|  | *Ջրանցքներ* | *գ.Նովոսելցովո* | 0,69 հա |  |  |  |
|  | *Հդտ. և ջր. այլ* | *գ.Նովոսելցովո* | 7,62 |  |  |  |
|  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
|  | *Վարելահող* | *գ.Սարատովկա* | 118,44 հա |  |  |  |
|  | *Խոտհարկ* | *գ.Սարատովկա* | 295,40 հա |  |  |  |
|  | *Արոտավայր* | *գ.Սարատովկա* | 671,43 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Սարատովկա* | 153,84 հա |  |  |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Հասարակ* | *գ.Սարատովկա* | 1,84 հա |  |  |  |
|  | *Ընդհանուր* | *գ.Սարատովկա* | 6,08 հա |  |  |  |
|  | *Այլ հողեր* | *գ.Սարատովկա* | 3,29 հա |  |  |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Գյուղատնտեսական*  | *գ.Սարատովկա* | 6,86 հա |  |  |  |
|  | *Ընդերք* | *գ.Սարատովկա* | *6,20 հա* |  |  |   |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** |
|  | *Կապի* | *գ.Սարատովկա* | 0.10 հա |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | *գ.Սարատովկա* | 0,01 հա |  |  |  |
|  | ***Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝*** |
|  | *Պատմական* | *գ.Սարատովկա* | 1,71 հա |  |  |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** |
|  | *Լճեր* | *գ.Սարատովկա* | 99,58 հա |  |  |  |
|  | *Ջրանցքներ* | *գ.Սարատովկա* | 0,30հա |  |  |  |

# ***Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը***

***Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները*** |
| ***Համայնքի բյուջե*** | ***Պետական բյուջե*** | ***Դոնոր կազմակերպություններ*** | ***Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն*** | ***Այլ աղբյուրներ*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| *1.* | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում* | *109582,70* | *109582,70* |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | *109582,70* | *109582,70* |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն***  |
| *1.* | Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում | *4300,0* | *4300,0* |  |  |  |  |
| *2.* | *Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում* | *9500.0* | *3000.0* |  | *6500,0* |  |  |
| *3.* | *Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում*  | *5980,0* | *5980,0* |  |  |  |  |
| ***4.*** | *Տաշիր քաղաքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի , թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի տանիքների վերանորոգում:* | ***11688,33*** | ***7012,998*** | ***4675,332*** |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | ***61468,33*** | ***20292,998*** | ***4675,332*** | ***6500*** |  |  |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| *1.* | Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում | *2950,0* | *2950,0* |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | ***2950,0*** | ***2950,0*** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| *1.* | Համայնքում նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում | 46203,90 | 46203,90 |  |  |  |  |
| *2.* | Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն | 2500,00 | 2500,00 |  |  |  |  |
| *3.* | Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 41667,00 | 41667,00 |  |  |  |  |
| *4.* | *Տաշիր համայնքում երեխաների զբաղվածության ապահովման ծրագիր* | *20465,14* |  |  |  |  | *20465,14* |
| ***Ընդամենը*** | ***110836,04*** | ***90370,9*** |  |  |  | ***20465,14*** |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** |  |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
|  | *Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին* | *2050,0* | *2050,0* |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | ***2050,0*** | ***2050,0*** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| *1.* | *Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում* | *58000,0* | *58000,0* |  |  |  |  |
| *2.* | *Տաշիր խոշորացված* համայնքի էկոլոգիական միջավայրի բարելավում և տնտեսական զարգացման հիմքերի ստեղծում՝ բնապահպանական խնդիրների լուծման  միջոցով | *209360,0* |  |  |  |  | *209360,0* |
| ***Ընդամենը*** | ***267360,0*** | ***58000,0*** |  |  |  | ***209360,0*** |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդհանուրը*** | ***524247,07*** | ***283246,598*** | ***4675,332*** | ***6500,0*** | ***-*** | ***229825,14*** |

# ***Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը***

*Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։*

***Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ***

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| ***Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ*  | *60* |  |  |  |
| *Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր* | *1* |  |  |  |
| *Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Վարչական ղեկավարների**նստավայրերի շենքեր և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ* | *15* |  |  |  |
| *Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ* | *առկա է* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ* | *206610,1* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ* | *44* |  |  |  |
| *Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր* | *առկա է* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ* | *8* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ* | *1* |  |  |  |
| *ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր* | *1* |  |  |  |
| *Համայնքի**Պաշտոնական**Համացանցային**կայքի առկայություն* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը* |  |  |  |  |
| *Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %* | *7* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ,*  *%-ով* | *3,5* |  |  |  |
| *Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը*  | *7* |  |  |  |
| *Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով* | *7* |  |  |  |
| *Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| *Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը*  | *Առայժմ չի կիրառվում*  |  |  |  |
|  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| *ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| *ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր* | *248* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր* | *2* |  |  |  |
| *Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը* | *շաբաթը 1անգամ* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է**բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***109582,70*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն***  |
|  ***Ծրագիր 1.* Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում*****Բնակավայրը՝ ք.* Տաշիր** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր* | *2* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Կապիտալ վերանորոգված շենքերի շքամուտքերի առկայությունը* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը Կապիտալ վերանորոգված շենքերի շքամուտքերի վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Շենքերի շքամուտքերի կապիտալ վերանորոգման տևողությունը, ամիս* | *2* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Տաշիր քաղաքի շենքերի բնակչության շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է և շենքերի շքամուտքերը* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***4300,0*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
|  ***Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում******Բնակավայրերը՝ Բլագոդարնոյե*** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
|  | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ* | *5* |  |  |  |
| ***Մուտքային*** | *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը, մետր* | *4000* |  |  |  |
| *Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը* | *1* |  |  |  |
| *Խմելու ջրով ապահովված ընտանիքների թիվը*  | *60* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի* | *1* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***3000.0*** |  |  |  |
| *Այլ աղբյուրներ* | ***6500.0*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Ծրագիր 3. Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում*** ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, գ. Բլագոդարնոյե, գ. Դաշտադեմ, գ. Լեռնահովիտ, գ. Կաթնառատ, գ. Մեդովկա, գ. Մեղվահովիտ, գ. Նովոսելցովո, գ. Սարատովկա*** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր* | *2* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Փողոցներում տեղադրված լուսատուների և հենասյուների քանակը* | *102* |  |  |  |
| *Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում %* | *6,3* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից* | *Ավելիշատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս* | *3* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրերի փողոցները դարձելեն լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկներիհամար, %* | *75* |  |  |  |
| *Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարարկշիռն ընդհանուրի մեջ, %* | *30,1* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***5980.0*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն***  |
|  ***Ծրագիր 1. Տաշիր քաղաքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի , թիվ 2 շենքի և թիվ 7 շենքի տանիքների վերանորոգում:******Բնակավայրը՝ ք.* Տաշիր** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր* | *6* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *վերանորոգված շենքերի տանիքների առկայությունը* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված շենքերի տանիքների վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, ամիս* | *6* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Տաշիր քաղաքի շենքերի բնակչության շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է և շենքերի տանիքները* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***7012,998*** |  |  |  |
| **ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա** | ***4675,332*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| ***Ծրագիր 1. Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, գ. Բլագոդարնոյե, գ. Լեռնահովիտ*** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ* | *5* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր* | *2* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Տաշիր քաղաքի ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը, քմ*  | *300* |  |  |  |
| *Լեռնահովիտ գյուղի ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը, քմ* | *20* |  |  |  |
| *Բլագոդարնոյե գյուղի ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը, քմ* | *30* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների բավարարվածությունը կապիտալ վերանորոգված ճանապարհների վիճակից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ*  |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս* | *2* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Ավելացել Տաշիր քաղաքի, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ գյուղերի ասֆալտապատ ճանապարհները քմ* | *350* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***2950,0*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | ***2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ* | *5* |  |  |  |
| *Մրցույթում հաղթող ճանաչված օպերատորի աշխատակազմ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի գույք և մեքենա-սարքավորումներ* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
|  | *Մրցույթում հաղթող ճանաչված օպերատորի գույք և մեքենա-սարքավորումներ* | *6* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը* | *8* |  |  |  |
| *Աղբատար մեքենաների թիվը* | *3* |  |  |  |
| *Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,դրամ* | *150* |  |  |  |
| *Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, տոննա* | *3540* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| *Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին* | *մասնակի* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)**- գյուղերում**-Տաշիր քաղաքում* | *3 անգամ**16 անգամ* |  |  |  |
| *Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)* | *ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, %* | *100%* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***58000.0*** |  |  |  |