***ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ***

******

***2020 թվականի***

***ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ***

***Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆԸ***

***Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու փետրվարի 21–ի թիվ -Ա որոշմամբ***

*(նիստի ամսաթիվը)*

***ՏԱՇԻՐ 2020թ.***

***Բովանդակություն***

***ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------------------------------------------------------- 3***

1. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ---------------------------- 4***
2. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) --------------------------------------------------------------------------------------------- 11***
3. ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ----------------------- 34***
4. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ --------------------------------------- 44***
5. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ------------------- 48***

# 

# ***Ներածություն***

*Տաշիր համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի* ***(ՏԱՊ-ի)*** *մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով* ***(ՀՀԶԾ-ով)*** *սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:*

***ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում*** *ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները* ***(Աղյուսակ 1),*** *ոլորտային նպատակները* ***(Աղյուսակ 2):***

***ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում*** *բերված են համայնքի 2020 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված* ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված *չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով* ***(Աղյուսակ 4)****:*

***ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում*** *ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը* ***(Աղյուսակ 6)****:*

***ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում*** *բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների* ***(Աղյուսակ 7)****:*

***ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)*** *ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:*

# ***Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները***

*Ըստ համայնքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 30-ի թիվ 22-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝* ***համայնքի տեսլականն է՝ մինչև 2022թ. Տաշիր համայնքը դարձնել զբոսաշրջության և կաթնային անասնապահության կենտրոն, ինչպես նաև բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ բնակավայր և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:***

*Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2020 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:*

***ՏԱՊ****-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:*

***Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)* | *37,9* | *38,2* |
| *Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)* | *16028* | *16065* |

*Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):*

***Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտային նպատակ*** | ***Վերջնական արդյունքի՝*** | | |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |  |  |  |
| *Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից Տաշիր բազմաբնակավայր համայնքում, բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *բավականին լավ* |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %* | *37,9* | *38,2* |
| *Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված համայնքային կենտրոնների, վերաբերյալ* | *Միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* | *Բավականին լավ* |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2020թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |  |  |  |
| *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։* | *Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, %* | *45* | *55* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Բնակիչների*  *բավարարվածությու*  *նը համայնքում*  *վերանորոգված*  *բնակելի շենքերի*  *տանիքներց* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | *Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհներ (բացառությամբ՝ միջպետական, հանրապետական, տեղական) ճանապարհների և փողոցներ, կմ* | *18,3* | *19.0* |
| ***Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը, մատչելիությունը և հասանելիությունը, ստեղծել նորարարական գաղափարների կենսագործման հնարավորություններ* | *ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա)* | *Բավականին լավ* | *լավ* |
| *ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը* | *292* | *320* |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |  |  |  |
| *Ավելացնել համայնքի տարածքում զբաղվածության կենտրոնների թիվը* | *Բնակչության բավարարվածության աստիճանը զբաղվածության կենտրոնների առկայությունից և պայմաններից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Բավականին լավ* |
|  | *Համայնքում առկա զբաղվածության կենտրոնների թիվը* | *4* | *7* |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:* | *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ* | *այո* | *այո* |
| *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |  |  |  |
| *Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավում* | *Արոտավայր տանող ճանապարհների նորոգում, ջրախմոցների, բաց և փակ մակատեղիների, հովվի կացարանի կառուցում* | *23* | *33* |
|  | *Հեռագնա արոտների նպատակային օգտագործումը* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ* | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուժսանիտարիա*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժություն և բուժսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Բավականին լավ* |
|  | *Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա* | *3560,0* | *3640,0* |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* |  |  |  |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |  |  |  |
| *2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* | *-* | *-* | *-* |

# ***Համայնքի 2020թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)***

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:*

***Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | | | ***Ծրագրի անվանումը*** | | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | | ***Բնակավայր(եր)ը*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | |
| *1.* | | | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | ***153636 .5*** | ***Տաշիր խոշորացված համայնք*** | |
| *2.* | | | **Տաշիրի համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում** | | ***25000.0*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***178636.5*** |  | |
| ***Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** | | | | | | | |
| *1.* | | | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | | ***2000.0*** | ***Տաշիր խոշորացված համայնք*** | |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***2000.0*** |  | |
| ***Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | |
| ***1.*** | | | **Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում** | | **15000.0** | | **ք. Տաշիր** |
| ***2.*** | | | **Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի նորոգում և պահպանում** | | ***1934.5*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***3.*** | | | **Տաշիրի համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացում** | | ***15000.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***4.*** | | | **Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ /Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ/** | | ***59434.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***5.*** | | | **Փողոցների լուսավորում** | | ***16200.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***6.*** | | | **Բնակարանային շինարարություն** | | ***7000.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***114568.5*** | |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | |
| *1.* | | | **Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում** | | ***15000,0*** | | ***Տաշիր խոշորացված համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***15000,0*** | |  |
| ***Ոլորտ 8.Կրթություն*** | | | | | | | |
| ***1.*** | | | **Նախադպրոցական կրթություն** | **72500,00** | | | ***Տաշիր խոշորացված համայնք*** |
| ***2.*** | | | **Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | **45687,0** | | |
| ***3.*** | | | **Միջնակարգ կրթություն** | **600,0** | | |
| **Ընդամենը** | | | | **118787.0** | | |  |
| ***9. Մշակույթ և երիտասարդություն*** | | | | | | | |
| ***1.*** | | | **Հանգստի և սպորտի ծառայություններ** | | **2250.0** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***2.*** | | | **Գրադարաններ** | | **5111.0** | |
| ***3.*** | | | **Մշակույթի տներ, ակումբներ** | | **28000.0** | |
| ***4.*** | | | **Այլ մշակութային կազմակերպություններ** | | **8440.0** | |
| ***Ընդամենը*** | | | | | **43801.0** | |  |
| ***10. Առողջապահություն*** | | | | | | | |
| ***1.*** | | ***Առողջապահություն*** | | | **1500.0** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | **1500.0** | |  |
| ***Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | | | |
| *1.* | **Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | | | | ***2750,0*** | | ***Բոլոր բնակավայրերում*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***2750,0*** | |  |
| ***Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայր պահպանություն*** | | | | | | | |
| *1.* | **Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | ***45000,0*** | | ***Բոլոր բնակավայրերում*** |
| *2.* | **Կեղտաջրերի հեռացում** | | | | ***2000,0*** | |  |
| *3.* | **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | | | | ***14500,0*** | |  |
| ***Ընդամենը*** | | | | | ***61500,0*** | |  |
| ***Ընդհանուրը*** | | | | | ***538543.0*** | |  |

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:*

***Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | | ***Ծրագրի անվանումը*** | | | | | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | | ***Բնակավայր(եր)ը*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | | | **Տաշիրի համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում** | | | ***50180.0*** | | ***Տաշիր համայնք*** | |
| ***2.*** | | | **Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման և խորհրդակցական մարմնի դահլիճի կահավորում և տեխնիկայի ձեռքբերում** | | | ***2900.0*** | | ***Տաշիր համայնք*** | |
| ***Ընդամենը*** | | | | | | ***53080.0*** | |  | |
| ***Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | **Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում** | | | | | | ***122800.0*** | | ***ք. Տաշիր*** |
| ***2.*** | **Տաշիրի համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացում** | | | | | | ***26010.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | | | ***148810.0*** | |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | | **Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում** | | | | | **40200.0** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | | | ***40200.0*** | |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | | | | |  | |  |
| ***1.*** | | | | | **Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագիր /ճանապարհ, ջրախմոց, ջրելագիծ, մակատեղի բաց-փակ, հովվի կացարան/** | | ***23000.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | | | ***23000.0*** | |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | | |  | |  |
| ***1.*** | | | | ***Տաշիր համայնքի աղբավայրի ցանկապատում*** | | | ***12450.0*** | | ***Տաշիր***  ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | | | | | | | ***277540.0*** | |  |

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:*

***Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ամփոփ նկարագիր*** | ***Արդյունքային ցուցանիշներ*** | | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ*** | | | | | ***Պատասխանատու*** | | ***Ժամկետ*** | | | | | | | ***Ռիսկեր*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.*  *Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից –ավելի շատ լավ, քան վատ*  *2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 38,2%* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում***  ***Բնակավայրերը՝ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել*  *բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է*  *բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը–ավելի շատ լավ, քան վատ* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  *ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*** *Ապահովվել է աշխատակազմի*  *բնականոն գործունեությունը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) –բավականին լավ*  *2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների*  *թիվը-2*  *3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -8%-ով*  *4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-248 օր* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,*  *Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).***  *1. Աշխատակազմի պահպանություն*  *2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում*  *3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում*  *4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)***   1. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 153636.5 հազ.դրամ* 2. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 45* 3. *Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1* 4. *Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք* 5. *Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք*   ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.*** *Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-5%-ով*  *2.Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը-7*  *3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-10%-ով*  *4.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -10%-ով*  *5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 5%-ով* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման, եկամուտների հավաքագրման ու գանձման բաժնի պետ գլխավոր հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .***  *1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ*  *2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում*  *3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***  *1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 15*  *2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ՝ առկա է*  *3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝* ***173392.0*** *հազ.դրամ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 3.****Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- կիրառվում է*  *2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)- բավականին լավ*  *4.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով*  *5. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ*  *6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)***  *1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում*  *2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում*  *3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում*  *4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում*  *5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում*  *6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***  *1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 76*  *2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է*  *3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ-10*  *4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ-1*  *5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր-1*  *6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում***  ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Բնակավայրերում վերանորոգել (կապիտալ /մասնակի) համայնքային կենտրոնները,*  *կառուցել 2 կայանատեղի*  *հիմնանորոգել արվեստի դպրոցի շենքը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Բնակավայրերում վերանորոգվել են (կապիտալ /մասնակի) համայնքային կենտրոնները,*  *կառուցվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող տեխնիկական միջոցների համար նախատեսված 2 կայանատեղի*  *հիմնանորոգվել է արվեստի դպրոցի շենքը* | | | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  *ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ* | | | | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք***  ***1****. Բնակավայրերում վերանորոգել (կապիտալ /մասնակի) համայնքային կենտրոնները,*  *կառուցել 2 կայանատեղի,*  *հիմնանորոգել արվեստի դպրոցի շենքը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1.Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված համայնքային կենտրոնների, վերաբերյալ-բավականին լավ*  *2. կայանատեղիների առկայությունը –առկա է*  *3. հիմնանորոգված արվեստի դպրոցը-առկա է*  *4. բարեկարգվել են համայնքային կենտրոնները, կառուցվել են կայանատեղիները, հիմնանորոգվել է արվեստի դպրոցի շենքը, տևողությունը-7 ամիս* | | | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,*  *քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ* | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների պատվիրում և նախապատրաստում*  *2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում*  *3.Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգման իրականացում և վերահսկում*  *4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում*  *5. Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | | | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝* ***25000.0*** *հազ. դրամ*  *2. Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր* ***50180.0*** *հազ. դրամ*  *3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 3* ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ,այլ աղբյուրներ և սուբվենցիա* | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ.***  *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը:* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ*  *2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ*  *3. Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ –55 %* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 1. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում***  ***Բնակավայրը՝ ք. Տաշիր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Բարելավել*  *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** *.*  *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի բնակչների շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, արտաքին տեսքը, կրճատվել է բնակիչների ջեռուցման ծախսերը* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*** *. ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք***  ***1****. Վերանորոգել*  *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները,*  *կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1. բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատվել են բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգվել են շենքերի արտաքին տեսքը, տևողությունը-7 ամիս*  *2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված շենքերի տանիքների, արտաքին տեսքի վերաբերյալ-բավականին լավ*  *3. վերանորոգված շենքերի տանիքների առկայությունը –առկա է*  *4.բարեկարգված շենքերի արտաքին տեսքը-առկա է* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,*  *քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման*  *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների պատվիրում և նախապատրաստում*  *2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում*  *3.Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման իրականացում և վերահսկում*  *4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում*  *5. Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝* ***15000.0*** *հազ. դրամ*  *2. Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր* ***122800.0*** *հազ. դրամ*  *3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 3* ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ,այլ աղբյուրներ և սուբվենցիա* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի նորոգում և պահպանում***  ***Բնակավայրը՝ Տաշիր համայնք*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** *Նորոգել և պահպանել խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգերը, բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Բնակավայրերում խմելու ջրի հասանելությունը, Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,***  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****. Ապահովվել է խմելու ջրով, բարելավվել է խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի բոլոր բնակավայրերում* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)***  *1.Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ*  *5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,*  *քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և պահպանման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում*  *2.Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում*  *3.Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ջրագծի նորոգման և պահպանման ծախսեր՝* ***1934.5*** *հազ. դրամ*  *2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5*  ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացում***  ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր համայնք*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Բարձրացնել Տաշիր համայնքի փողոցներով երթևեկության անվտանգության մակարդակը, ունենալ էներգախնայող և անվտանգ արտաքին լուսավորության ցանց, փողոցները դարձնել լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար,* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1. Տաշիր համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար - 75%-ով*  *2. Գիշերային լուսավորություն ունեցող փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ –55%*  *3. Տաշիր համայնքը կունոնա էներգախնայող և անվտանգ արտաքին լուսավորության ցանց* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,***  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերի վարչական ղեկավար,*  *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն,* ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****.*  *Տաշիր համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և բարեկարգ* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1. Փողոցներում տեղադրված լուսատուների և հենասյուների քանակը -297*  *2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից –բավականին ավ*  *4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,*  *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն,* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների առկա են* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)***   1. *Տաշիր համայնքի 2020թ. բյուջեով ֆինանսական միջոցների նախատեսում* 2. *Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում* 3. *Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում* 4. *Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում* 5. *Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում* 6. *Ֆինանսական միջոցների հատկացում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝* ***15000.0***  *հազ. դրամ*  *2. Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր՝* ***30000.0*** *հազ. դրամ*  *3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10*  *4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում*  *5. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 3*  ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ , այլ ներդրողներ և սուբվենցիա* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.*  *Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ,ոչ վատ 2.Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը կավելանա 718մ-ով* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 1. Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում***  ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Լեռնահովիտ բնակավայր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *1. Ասֆալտապատել Տաշիր քաղաքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցները , վերացնել փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Ապահովվել բնակչությանը բարեկարգ, ասֆալտապատ ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,***  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,*  ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ.*  *մայիս*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունքներ****.*  ***1.*** *Տաշիր քաղաքի և Լեռնահովիտ բնակավայրի բնակիչներն ունենում են բարեկարգ ճանապարհներ:*  ***2.*** *Բնակիչները չեն կատարում մեքենաների և տեխնիկայի անսարքությունների վերացման ավելորդ ծախսեր:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից – բավականին լավ*  *2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -7ամիս* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Տաշիրք աղաքի, և բնակավայրերի բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,*  *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ.*  *մայիս – 2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են:* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)***   1. *Տաշիր համայնքի 2020թ. բյուջեով ֆինանսական միջոցների հատկացում* 2. *Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում* 3. *Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում* 4. *Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում* 5. *Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում* 6. *Ֆինանսական միջոցների հատկացում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)***  *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝* ***15000,0*** *հազ. Դրամ*  *2.Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր՝* ***40200.0*** *հազ. դրամ*  *3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10*  *4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում*  *5. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 3* ***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, այլ աղբյուրներ և սուբվենցիա* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտ 8.Կրթություն*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ.***  *Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը, ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 20% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 40% * կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց  Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | | | | 2020թ. հունվար  –  2020թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. 1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 292, 2. 2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը 12, 3. 3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 40 4. 4. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 60% | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  համայնքի բնակիչներ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | | | | 2020թ. հունվար  –  2020թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | | |
| **Միջոցառումներ /գործողությունն**   * Տաշիր խոշորացված համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Երեխաների զբաղվածության կենտրոնի ստեղծում * Տաշիր համայնքի արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Տաշիր համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ **118787,0** հազար դրամ * Տաշիր համայնքի համար 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի, Տաշիր համայնքի համար 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի, Տաշիր համայնքի Ամալյա Կարապետյանի անվան համար 4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք, * Տաշիր համայնքի արվեստի դպրոցի շենք և գույք, * Տաշիր համայնքի արտադպրոցական կենտրոնի շենք և գույք | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ.***  *Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո*  *2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին***  ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,*  *վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան*  *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  *Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)***  *1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -95*  *2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը -120*  *3.Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը -15*  *4. Սոցիալական աջակցություն ստացած ուսանողների թիվը -1*  *5.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝ոչլավ, ոչվատ*  *6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,*  *վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան*  *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)***  *1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից*  *2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում*  *3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)***   1. *1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝* ***2750.0*** *հազ. դրամ,* 2. *2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝1*   ***ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ.***  *Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:* | | | | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) –ավելի շատ լավ, քանվատ*  *2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 3640 տոննա* | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում***  ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  *Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  *Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով* | | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար,*  *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ*  ***Իրականացումը՝*** *մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի միջոցով* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  *Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  *1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 8*  *2.Աղբատար մեքենաների թիվը - 3*  *3.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -150 դրամ*  *4.Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա - 3640*  *5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ –բավականինլավ*  *6.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 8 անգամ, Տաշիր քաղաքում՝ 16 անգամ*  *7.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի* | | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ***  *Համայնքի ղեկավար,*  *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ»-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ* | | | | | *Համայնքի ղեկավար,*  *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ -ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ* | | | | *2020թ. հունվար*  *–*  *2020թ. դեկտեմբեր* | | | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և*  *ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն* | | |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).***  *1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում*  *2.Համայնքում արտադրված աղբը Տաշիր համայնքի աղբավայր*  *3.Աղբի կոնսերվացման աշխատանքների իրականացում* | | | | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***  *1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի աշխատակազմ՝ 12*  *2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի գույք և մեքենա-սարքավորումներ*  *3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «ծառայություններ մատուցող օպերատորի վճարումներ* ***43900,0*** *հազ. դրամ,*  ***ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* | | | | | | | | | | | | | | |

# 

# ***Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը***

***Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Գույքի անվանումը*** | ***Հասցեն կամ ծածկագիրը*** | | ***Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)*** | ***Վիճակի գնահատումը*** | ***Գույքի կառավարման գործառույթը*** | ***Այլ բնութագրիչներ*** |
|  | վարչական շենք, | | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94 | 799.0 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Ավտոտնակ շինություն, | | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94 | 69.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք (նախկին գործադիր կոմիտեի շենք) | | Վ.Սարգսյան փող., թաղ-5թիվ 95 , | 1434.24 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | քաղ.խոր.նախ. վարչական շենք | | Էրեբունի փող., թաղ.-6շենք 12 Ա | 318.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | քաղ.խոր.նախ. վարչական շենքիավտոտնակ | | Էրեբունի փող., թաղ.-6շենք 12 Ա | 49,5 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | պարետատան շենք | | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 97.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | /պարետատան պահակարան շինություն | | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 3.1 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | պարետատան պահեստ շինություն | | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 41.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | պարետատան ճաշարան | | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 162.0 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Նախ. ջրային տնտեսության վարչական շենք | | Խանջյան փող., թիվ-41 | 449.52 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Նախ. ջրային տնտեսության պահեստշինություն | | Խանջյան փող., թիվ-41 | 437.13 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Նախ.ջրային տնտեսուսթյան պահեստ շինություն | | Խանջյան փող., թիվ-41 | 200.55 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | մանկապարտեզ թիվ-2 շենք, | | Կիրովի փող., թաղ-14, | 1235 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | թիվ-2 էլեկտրաենթակայան շինություն | | Կիրովի փող., թաղ-14, | 16.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | թիվ-2 շինություն պարիսպ | | Կիրովի փող., թաղ-14, | 18.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Խանջյան փողոց թաղ. -5, թիվ -3 «Ա» Հյուրանոցի շենք, | | Խանջյան փող., թաղ.-5,թիվ -3Ա | 2112,9 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Նախկին մանկապարտեզի շենք | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 1211,6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Նախկին մանկապարտեզի Էլեկրականենթակայան շինություն | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 11.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ տնակ | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ տնակ | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | նախկին մանկապարտեզ կաթսայատուն շինություն | | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 91.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Երևանյան փողոց թաղ-14,375/1 պահեստի շենք | | Երևանյան փող., թաղ-14,3751 | 187.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Օժանդակ շինություն | | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 9.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ծածկ | | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 219.48 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | պահակատուն | | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2, | 13.4 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | պահեստ | | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 48.51 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ենթակայան, | | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 10.24 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Մաքրման կայանի շենք | | Բաղրամյան փող., թաղ.-14, 12 , | 459.16 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Կաթսայատուն թիվ-N1 | | Շահումյան փող.թաղ. 7 շենք-7Ա | 259,9 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | 140 տեղանոց մանկապարտեզ- կիսակառույց հողամաս | | «Անի» թաղամաս. |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք 6 «Բ» | 252,8ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Մշակույթի տուն | | Լենինի փողոց թաղ-6, | 2796.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Արվեստիդպրոցշենք, | | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք | 334.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Արվեստի դպրոց կաթսյատուն շինություն, | | փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք 8 | 2.1 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք, | | Շահումյան փող., թաղ-5, | 338.4 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի դահլիճի շենք | | Շահումյան փող., թաղ-5, | 100.5 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի ճաշարանի շենք | | Շահումյան փող., թաղ-5, | 76.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Համար-3 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք, | | Դպրոցականների փող. թաղ-9, 21/1 | 2444.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի շենք | | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 1031.28 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի պարիսպ, | | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 106.08 խ/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Գրադարանի շենք | | փող. Գագարինի թաղ-8, | 825.8ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Մարզադպրոցի շենք | | փող. Շահումյան թաղ-7, | 319.5 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Մարզաառողջարարականհամալիրի շենք, | | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 1073.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Մարզաառողջարարականհամալիրի ջրավազան շինություն, | | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 275 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք, | | գ. Բլագոդարնոյեփողոց 1-ին N34 | 606.67 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Ավերված շենք, | | գ. Բլագոդարնոյեփողոց 1-ին N34 | 67.02 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք, | | գ.Լեռնահովիտգյուղականհրպարակ , թիվ -N2 |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք | | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ , N6 | 312.1 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք | | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ դպրոց, N1 | 329.7 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | վարչական շենք, | | գ. Նովոսելցովո | 663,8 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | գյուղապետարանի շենք, | | գ. Սարատվկա | 276.3 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Կենցաղի տուն | | գ. Սարատվկա | 90.1 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | խանութի շենք | | գ. Սարատվկա | 118.0ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ծածկի | | գ. Սարատվկա |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | Գետավանի ակումբ | |  | 60.3ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6 բն/շենք-1 բնակելի շենք** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Կարեն Դեմիրճյան փող.թաղ. 6բն/շենք -2** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6բն/շենք-3տարեթիվը,** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էրեբունի փող.թաղ. 6բն/շենք -4 ,** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Շահումյան փող.թաղ. 7 բն/շենք -5** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էրեբունի փող. թաղ. 7 բն/շենք -6 բնակելի շենք** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Շահումյան փող. թաղ. 7 բն/շենք-7 բնակելի շենք** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Գետափնյա փող. թաղ 6 բն/շենք -8 բնակելի շենք** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Երևանյանփող, թաղ 6 բն/շենք-9** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականերիփող, թաղ 9 բն/շենք -10** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականերիփող, թաղ 9 բն/շենք -11** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **ՎազգենՍարգսյան փող. թաղ.7բն/շենք -12** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Գետափնյափող, թաղ 9 բն/շենք -13 -** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք-13ա** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք-13բ** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Երևանյանփող, թաղ 5 բն/շենք -14** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Ջահուկյանփող, թաղ 5բն/շենք -15** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էրեբունիփող, թաղ 6 բն/շենք -17ա** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Երևանյանփող, թաղ 6բն/շենք-17բբ** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Ջահուկյանփող, թաղ 5 բն/շենք -18** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **ՎազգենՍարգսյանփող, թաղ 7բն/շենք -19** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -20** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -21** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -26** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք-27** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք -1*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 2*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 3*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 4*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 5*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 6*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 7*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 8*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 9*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 10*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 11*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 12*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 13*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 14 կիսակառույց*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ.բն/շենք - 15*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ. բն/շենք- 16*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Անի թաղ. որպես բն/շենք - 17 կիսակառույց*** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 18 մենակ հիմք, կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 19 մենակ հիմք, կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 20 կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 21 կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք -22 մենակհիմք, կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անի թաղ. որպես բն/շենք - 23 մենակհիմք, կիսակառույց** | |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *ք. Տաշիր* | 2604.5հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *ք. Տաշիր* | 1571.74 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *ք. Տաշիր* | 1403.94հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *ք. Տաշիր* | 125.72 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Բնակավայրերինշանակությանհողեր,այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Բնակելի* | | *ք. Տաշիր* | 9.18 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Հասարակ* | | *ք. Տաշիր* | 20.90 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խառը* | | *ք. Տաշիր* | 4.96 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *ք. Տաշիր* | 74.87 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *ք. Տաշիր* | 80.90 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործմանևայլարտադրականնշանակությանհողեր,այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *ք. Տաշիր* | 62.33 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Պահեստարանների* | | *ք. Տաշիր* | 6.93 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապինշանակությանհողեր** | | | | | | |
|  | *Կապի* | | *ք. Տաշիր* | 0.59հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Տրանսպորտի* | | *ք. Տաշիր* | 4.14հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կոմուն* | | *ք. Տաշիր* | 6.10հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Առողջարարական* | | *ք. Տաշիր* | 3.73 |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Պատմական* | | *ք. Տաշիր* | 9.09 |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Ջրայիննշանակությանհողեր,այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Լճեր* | | *ք. Տաշիր* | *9.76հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | ***Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 89.74 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 285.73 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 349.7 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 38.27 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Բնակավայրերինշանակությանհողեր,այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Բնակելի* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | *24,83 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Հասարակ* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 0.06 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,39հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,01հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործմանևայլարտադրականնշանակությանհողեր,այդթվում՝** | | | | | | |
| 1. *ծ* | *Գյուղատնտեսական* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 10,31հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էներգետիակայի,տրանսպորտիկապինշանակությանհողեր** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կապի* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Տրանսպորտի* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կոմուն* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | **-** |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 0,80հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում****՝* | | | | | | |
|  | *Լճեր* | | *գ. Բլագոդարնոյե* | 2,75հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ. Դաշտադեմ* | 251,88հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ. Դաշտադեմ* | 851,96հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ. Դաշտադեմ* | 344,94հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Դաշտադեմ* | 36,40հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Հասարակ* | | *գ. Դաշտադեմ* | 0,58հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ. Դաշտադեմ* | 9,58հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլ հողեր* | | *գ. Դաշտադեմ* | 12.17 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ. Դաշտադեմ* | 18,60հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Պահեստարանների* | | *գ. Դաշտադեմ* | *0,03հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Կոմուն* | | *գ. Դաշտադեմ* | 1,05հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ. Դաշտադեմ* | 0,46հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Ջրանցքներ* | | *գ. Դաշտադեմ* | 0,66հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 91,92հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 33,61հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 783,9 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 48,52հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Բնակելի* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 1,56հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Հասարակ* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 0,71հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 14,57հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 5,55հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 11,13հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 0,02հա |  |  |  |
|  | *Կոմուն* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 0.01հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 1,92հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Ջրանցքներ* | | *գ. Լեռնահովիտ* | 10,54հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ.Կաթնառատ* | 491.69 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ.Կաթնառատ* | 772.16 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ.Կաթնառատ* | 1994.11հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Կաթնառատ* | 498.48 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Բնակելի* | | *գ.Կաթնառատ* | 36.66 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Հասարակ* | | *գ.Կաթնառատ* | 0.21 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ.Կաթնառատ* | 8.10 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Կաթնառատ* | 27.17 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ.Կաթնառատ* | 1.25 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ.Կաթնառատ* | 7.11 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կապի* | | *գ.Կաթնառատ* | 0.02 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կոմունալ* | | *գ.Կաթնառատ* | 0.70 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ.Կաթնառատ* | 7.96 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Լճեր* | | *գ.Կաթնառատ* | 1.10 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ.Մեդովկա* | 378,0հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Բազմ. տնկ.* | | *գ.Մեդովկա* | 5,10հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ. Մեդովկա* | 48,94 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ. Մեդովկա* | 258,2հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Մեդովկա* | 57,28 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Հասարակ* | | *գ. Մեդովկա* | 0,48հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ. Մեդովկա* | 10,42հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ. Մեդովկա* | 3,41հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ. Մեդովկա* | 11,29հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ. Մեդովկա* | 0,05հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ. Մեդովկա* | 1,62հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 243,1հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 673,92 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 74,29հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Հասարակ* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 0,55հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 6,58հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 30,86հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 4,75հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ.Մեղվահովիտ* | - |  |  |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 2,78հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Ջրանցքներ* | | *գ.Մեղվահովիտ* | 0,41հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ.Նովոսելցովո* | 22,26հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ.Նովոսելցովո* | 90,30հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ.Նովոսելցովո* | 258,59 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Նովոսելցովո* | 129,07հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Հասարակ* | | *գ.Նովոսելցովո* | 0.35հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ.Նովոսելցովո* | 3,78հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Նովոսելցովո* | 5,55հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Արդյունաբերական* | | *գ.Նովոսելցովո* | 0,48հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Էներգետիակայի* | | *գ.Նովոսելցովո* | 2,15հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կոմուն* | | *գ.Նովոսելցովո* | 1,29հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ.Նովոսելցովո* | *0,56*հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Լճեր* | | *գ.Նովոսելցովո* | 14,13հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ջրանցքներ* | | *գ.Նովոսելցովո* | 0,69 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Հդտ. և ջր. այլ* | | *գ.Նովոսելցովո* | 7,62 |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Գյուղատնտեսականնշանակությանհողեր, այդթվում՝** | | | | | | |
|  | *Վարելահող* | | *գ.Սարատովկա* | 118,44հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Խոտհարկ* | | *գ.Սարատովկա* | 295,40հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Արոտավայր* | | *գ.Սարատովկա* | 671,43 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Սարատովկա* | 153,84հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Հասարակ* | | *գ.Սարատովկա* | 1,84հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդհանուր* | | *գ.Սարատովկա* | 6,08հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Այլհողեր* | | *գ.Սարատովկա* | 3,29հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Գյուղատնտեսական* | | *գ.Սարատովկա* | 6,86հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ընդերք* | | *գ.Սարատովկա* | *6,20 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր*** | | | | | | |
|  | *Կապի* | | *գ.Սարատովկա* | 0.10հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Կոմուն* | | *գ.Սարատովկա* | 0,01հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Հատուկպահպանվողտարածքինշանակությանհողեր ,այդթվում՝*** | | | | | | |
|  | *Պատմական* | | *գ.Սարատովկա* | 1,71հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | ***Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝*** | | | | | | |
|  | *Լճեր* | | *գ.Սարատովկա* | 99,58հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | *Ջրանցքներ* | | *գ.Սարատովկա* | 0,30հա |  | Տաշիր համայնք |  |

# ***Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը***

***Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները*** | | | | | |
| ***Համայնքի բյուջե*** | | ***Պետական բյուջե*** | ***Դոնոր կազմակերպություններ*** | ***Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն*** | ***Այլ աղբյուրներ*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրայինորակյալ ծառայությունների մատուցում* | ***153636.5*** | ***153636.5*** | |  |  |  |  |
| *2.* | *Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում* | ***75180.0*** | ***25000.0*** | | ***30180.0*** |  |  | ***20000.0*** |
| *3.* | *Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման և խորհրդակցական մարմնի դահլիճի կահավորում և տեխնիկայի ձեռքբերում* | ***2900.0*** |  | |  |  |  | ***2900.0*** |
| ***Ընդամենը*** | | ***231761.5*** | ***178636.5*** | | ***30180.0*** |  |  | ***22900.0*** |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** | | | | | | | | |
|  | *2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | ***-*** | | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | *-* | ***-*** | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** | | | | | | | | |
|  | *2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | ***2000.0*** | ***2000.0*** | | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***2000.0*** | ***2000.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում | ***137800.0*** | ***15000.0*** | | ***50850.0*** | ***34450.0*** |  | ***37500,0*** |
| *2.* | *Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի նորոգում և պահպանում* | ***1934.5*** | ***1934.5*** | |  |  |  |  |
| *3.* | *Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացում* | ***41010.0*** | ***15000.0*** | | ***23010.0*** |  |  | ***3000.0*** |
| *4.* | *Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ*  */Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ/* | ***59434.0*** | ***59434.0*** | |  |  |  |  |
| *5.* | *Փողոցների լուսավորում* | ***16200.0*** | ***16200.0*** | |  |  |  |  |
| *6.* | *Բնակարանային շինարարություն* | ***7000.0*** | ***7000.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | | ***263378.5*** | ***114568.5*** | | ***73860.0*** | ***34450.0*** |  | ***40500.0*** |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** | | | | | | | | |
|  | *2020թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում* | ***55200.0*** | ***15000,0*** | | ***28200.0*** |  |  | ***12000.0*** |
| ***Ընդամենը*** | | ***55200.0*** | ***15000,0*** | | ***28200.0*** |  |  | ***12000.0*** |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Համայնքում նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում* | **72500,0** | **72500,0** | |  |  |  |  |
| *2.* | *Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում* | **45687,0** | **45687,0** | |  |  |  |  |
| *3.* | *Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն* | **600,0** | **600,0** | |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | | ***118787.0*** | ***118787.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություններ* | **2250.0** | **2250.0** | |  |  |  |  |
| *2.* | *Գրադարաններ* | **5111.0** | **5111.0** | |  |  |  |  |
| *3.* | *Մշակույթի տներ, ակումբներ* | **28000.0** | **28000.0** | |  |  |  |  |
| *4.* | *Այլ մշակութային կազմակերպություններ* | **8440.0** | **8440.0** | |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **43801.0** | **43801.0** | |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** | | | | | | | |  |
| *1.* | *Առողջապահություն* | ***1500.0*** | ***1500.0*** | | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *Ընդամենը* | ***1500.0*** | ***1500.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** | | | | | | | | |
|  | *2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին* | ***2750.0*** | ***2750.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ընդամենը*** | | ***2750.0*** | ***2750.0*** | |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագիր /ճանապարհ, ջրախմոց, ջրելագիծ, մակատեղի բաց-փակ, հովվի կացարան**/** | ***23000,0*** | *-* | | *-* | ***23000,0*** | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***23000,0*** |  | |  | ***23000,0*** |  |  |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա*** | | | | | | | | |
|  | *2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | *Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում* | ***45000,0*** | | ***45000,0*** |  |  |  |  |
| *2.* | *Կեղտաջրերի հեռացում* | ***2000.0*** | | ***2000.0*** |  |  |  |  |
| *3.* | *Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն* | ***14500.0*** | | ***14500.0*** |  |  |  |  |
| *4* | *Տաշիր համայնքի աղբավայրի ցանկապատում* | ***12450.0*** | |  |  |  |  | ***12450.0*** |
| ***Ընդամենը*** | | ***73950.0*** | | ***61500.0*** |  |  |  | ***12450.0*** |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** | | | | | | | | |
| *1.* | *2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | ***-*** | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***-*** | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** | | | | | | | | |
|  | *2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդհանուրը*** | | ***816083.0*** | ***538543.0*** | | ***132240.0*** | ***57450.0*** |  | ***87850.0*** |

# 

# ***Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը***

*Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։*

***Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում***  ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ* | *45* |  |  |  |
| *Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր* | *1* |  |  |  |
| *Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Վարչական ղեկավարների*  *նստավայրերի շենքեր և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ* | *15* |  |  |  |
| *Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ* | *առկա է* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ* | ***173392.0*** |  |  |  |
| *Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ* | *76* |  |  |  |
| *Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր* | *առկա է* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ* | *10* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ* | *1* |  |  |  |
| *ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր* | *1* |  |  |  |
| *Համայնքի*  *Պաշտոնական*  *Համացանցային*  *կայքի առկայություն* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը* |  |  |  |  |
| *Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %* | *7* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ,*  *%-ով* | *5* |  |  |  |
| *Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը* | *7* |  |  |  |
| *Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով* | *7* |  |  |  |
| *Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| *Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը* | *կիրառվում է* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| *ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| *ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, %-ով* | *5* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր* | *248* |  |  |  |
| *Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր* | *2* |  |  |  |
| *Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը* | *շաբաթը 1անգամ* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է*  *բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը* | *Ավելի շատլավ, քանվատ* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***153636,5*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 2.Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում***  ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատողներ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր* | *3* |  |  |  |
| *Վարչական ղեկավարների*  *նստավայրերի շենքեր* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Վերանորոգված համայնքային կենտրոնների թիվը* | *6* |  |  |  |
| *Վերանորոգված արվեստի դպրոց* | *1* |  |  |  |
| *Վերանորոգված համայնքային սեփականություն հանդիսացող կայանատեղի* | *1* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպումը բարելավված շենքային պայմաններում* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| *Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված համայնքային կենտրոնների, կայանատեղիների և արվեստի դպրոցի վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայն ության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս* | *7* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Վերանորոգված համայնքային 6 կենտրոններ, արվեստի դպրոց, և կայանատեղի* | *Առկա է* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***25000.0*** |  |  |  |
| *Այլ աղբյուրներ* | ***50180.0*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 1.* Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում**  ***Բնակավայրը՝ ք.* Տաշիր** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր* | *3* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման առկայությունը* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման տևողությունը, ամիս* | *7* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Տաշիր քաղաքի շենքերի բնակչության շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է և շենքերի տանիքները,* | *առկա է* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***15000.0*** |  |  |  |
| *Այլ աղբյուրներ* | ***122800.0*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի նորոգում և պահպանում*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
|  | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ* | *5* |  |  |  |
| ***Մուտքային*** | *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Խմելու ջրով ապահովված բնակավայրերի թիվը* | *11* |  |  |  |
| *Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից* | *Ավելի շատլավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի* | *1* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը* | *Ավելի շատլ ավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***1934.5.0*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 3. Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացում***  ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր համայնք*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր* | *2* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը* | *297* |  |  |  |
| *Գիշերային լուսավորության ավելացում փողոցներում մ* | *10347* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս* | *7* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Տաշիր համայնքի փողոցները դարձելեն լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկներիհամար, %* | *75* |  |  |  |
| *Գիշերային լուսավորված փողոցներիթվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի*  *մեջ, %* | *55* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***15000.0*** |  |  |  |
| *Այլ աղբյուրներ* | ***26010.0*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 1.Տաշիր համայնքի Կ. Դեմրիճյան և Վ. Սարգսյան փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում***  ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և գ. Լեռնահովիտ*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի տեխնիկա և գույք* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
| *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր* | *3* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Ասֆալտապատված փողոցների երկարությունը մ* | *718* |  |  |  |
| *Ավելացել Տաշիր քաղաքի և Լեռնահովիտ բնակավայրի ասֆալտապատ ճանապարհները քմ* | *7796* |  |  |  |
| *Տեղադրված բազալտե եզրաքարեր գմ* | *1081* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների բավարարվածությունը ասֆալտապատ ճանապարհների վիճակից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս* | *7* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Ավելացել Տաշիր քաղաքի և Լեռնահովիտ բնակավայրի ասֆալտապատ ճանապարհները քմ* | *7796* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***15000,0*** |  |  |  |
| *Այլ աղբյուրներ* | ***40200.0*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում***  ***Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր*** | | | | | |
| ***Արդյունքային ցուցանիշները*** | | ***2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան*** | | | |
| ***Տեսակը*** | ***Անվանումը*** | ***Թիրախ. արժեքը*** | ***Փաստ. արժեքը*** | ***Շեղումը*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| ***Մուտքային*** | *«Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ* | *5* |  |  |  |
| *Մրցույթում հաղթող ճանաչված օպերատորի աշխատակազմ* | *10* |  |  |  |
| *Տաշիր համայնքի գույք և մեքենա-սարքավորումներ* | *ըստ գույքագրման ցուցակի* |  |  |  |
|  | *Մրցույթում հաղթող ճանաչված օպերատորի գույք և մեքենա-սարքավորումներ* | *6* |  |  |  |
| ***Ելքային (քանակական)*** | *Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը* | *8* |  |  |  |
| *Աղբատար մեքենաների թիվը* | *3* |  |  |  |
| *Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,դրամ* | *150* |  |  |  |
| *Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, տոննա* | *3640* |  |  |  |
| ***Ելքային (որակական)*** | *Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* |  |  |  |
| *Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին* | *մասնակի* |  |  |  |
| ***Ելքային (ժամկետայնության)*** | *Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)*  *- գյուղերում*  *-Տաշիր քաղաքում* | *3անգամ*  *16 անգամ* |  |  |  |
| *Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)* | *ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի* |  |  |  |
| ***Վերջնական արդյունքի*** | *Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, %* | *100%* |  |  |  |
| ***Ծախսեր, հազ. դրամ*** | *ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* | ***45000.0*** |  |  |  |