

|  |
| --- |
| **ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ** |
| **ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՁԵՎ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ I)** |

«Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում – Փուլ 2» ծրագրի շրջանակում

8900-2024-02– Միջհամայնքային համագործակցության ծրագրերի դրամաշնորհներ

Վերջնաժամկետը` **15-ը նոյեմբերի, 2024թ․**

**Ներածություն**

Շնորհակալություն այս կարևոր ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերելու համար:

Ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում – Փուլ 2» ծրագիրը նպատակ ունի աջակցելու եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման վերանայված օրենսդրության ընդունմանը, որը կարտացոլի Հայաստանի նոր տարածքային-վարչական քարտեզը, ինչպես նաև զարգացնելու նոր խոշորացված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները` ապահովելով նրանց կողմից նոր պարտականությունների և իրավասությունների ստանձնումը։ Այն նաև միտված է լավ կառավարման սկզբունքների մասին իրազեկության բարձրացմանը, ինչպես նաև միջհամայնքային համագործակցության (ՄՀՀ) անդրսահմանային համագործակցության (ԱՍՀՀ) և տեղական մակարդակում տնտեսական զարգացման խթանմանը:

Այս դրամաշնորհային մրցույթի ընդհանուր նպատակն է աջակցել **միջհամայնքային համագործակցության նախաձեռնություններին**, որոնք ուղղված են **ծառայությունների մատուցման բարելավմանը**, ֆինանսական կայուն կառավարման ապահովմանը և փողի դիմաց արժեքի ապահովմանը:

Այս դրամաշնորհային մրցույթը բաց է **Հայաստանի բոլոր 64 խոշորացված համայնքների** համար: Ընտրված համայնքները դրամաշնորհներ կստանան միջհամայնքային համագործակցության տեղական ծրագրերի իրականացման համար: Միջհամայնքային համագործակցությունը կներառի համագործակցություն հարևան համայնքների միջև Հայաստանի ամբողջ տարածքում:

Դրամաշնորհ կստանան այն ծրագրերի առաջարկները, որոնք արդյունավետ և հստակ ձևով կհամապատասխանեն դրամաշնորհի չափանիշներին։

**Ակնկալվում է, որ համայնքը ներդրում կկատարի դրամաշնորհի ընդհանուր գումարի առնվազը 10%-ի չափով:**

Այս ծրագրի հիմքում է Լավագույն գործելակերպի ծրագրի (այսուհետ՝ ԼԳԾ) մեթոդաբանությունը, որը նպաստում է լավ փորձի հավաքագրմանը և համայնքներում դրա տարածմանը: Այն ենթադրում է համակարգված մոտեցում, որտեղ ընտրված ոլորտների լավագույն փորձը բացահայտվում, նշանավորվում և տարածվում է այլ համայնքներում:

ԼԳԾ-ի նպատակն է բացահայտել, հանրահռչակել և տարածել լավագույն գործելակերպը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում՝ հատկապես․

* զարգացնել տեղական իշխանությունների և տեղական շահագրգիռ կողմերի կարողությունները՝ մշակելու և իրականացնելու ծրագրերի առաջարկներ, որոնք խթանում են ներառական մասնակցությունը և բարելավված ծառայությունների մատուցում քաղաքացիներին․
* բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման չափանիշները` բացահայտելով և ճանաչելով քաղաքացիական մասնակցության, կառավարման բացության և թափանցիկության և տեղական իշխանությունների և նրանց շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցության նորարարական և գերազանց փորձը․
* ճանաչել և պարգևատրել տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի հիմնական ոլորտներում լավագույն կատարողներին և օգնել տարածել այս պրակտիկաները, որոնցից այլ համայնքներ կարող են սովորել:

Հայտատու համայնքները, ընտրվելու դեպքում, հաստատում են այլ համայնքների հետ իրենց լավագույն գործելակերպով կիսվելու պատրաստակամությունը: Այսպիսով, ԼԳԾ-ի շրջանակում ենթադրամաշնորհներ ստացող տեղական իշխանությունների վրա է դրվում իրենց լավագույն գործելակերպն այլ տեղական իշխանությունների համար վերապատրաստման գործիքի վերածելու պարտավորությունը` ամրապնդելով ծրագրերի կայունությունը և տեղական հանձնառությունը:

Դրամաշնորհների դիմում-հայտերի մանրազնին գնահատումը կիրականացնի Դրամաշնորհների գնահատման հանձնաժողովը (կազմված Եվրոպայի խորհրդի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  և ՏԻՄ ներկայացնող միավորումներներից մեկի ներկայացուցիչներից)՝ ապահովելու, որ հավանությանն արժանանան լավագույն նախաձեռնությունները:

Դիմում-հայտերը կգնահատվեն հետևյալ չափանիշներով.

* որքանո՞վ է առաջարկվող ծրագիրը համապատասխանում *Դիմում-հայտերի ներկայացման հրավերի* նպատակին և պահանջներին (60%).
* դիմում-հայտի և բյուջեի առաջարկի ճշգրտությունը, հստակությունը և ծախսարդյունավետությունը (30%)․
* դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նախկին փորձը (10%):

Մենք իսկապես հուսով ենք, որ դուք կմասնակցեք այս ծրագրին, և անհամբեր սպասում ենք Ձեզ հետ համագործակցությանը։

**Ինչպես լրացնել ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԸ**

Յուրաքանչյուր դաշտում լրացրե՛ք պահանջվող տեղեկատվությունը: Դաշտի չափը հարմարեցվում է մուտքագրված տեքստի ծավալին:

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո տպե՛ք Դիմում-հայտը, ստորագրե՛ք այն և ուղարկե՛ք այն *Դիմում-հայտերի ներկայացման հրավերի* պահանջներին համապատասխան:

|  |
| --- |
| **1. Հայտատու համայնք**  |
| Պաշտոնական անվանումը ► | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան  |
| Իրավական տեսակը ► | Համայնքային կառավարչական հիմնարկ |
| Գրանցման երկիրը ► | Հայաստանի Հանրապետություն  |
| Ամբողջական հասցեն ► | ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 |
| Կայքէջը (առկայության դեպքում) ► | tashircity.am |
| Հիմնադրման տարեթիվը ► | 2022 թվական , խոշորացված համայնք |
| Դիմորդի անունից իրավաբանական պարտավորություններ ստանձնելու իրավասություն ունեցող անձի (անձանց) անունները և պաշտոնը (պաշտոնները) ► | Էդգար Արշակյան ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար |

|  |
| --- |
| **2. Կոնտակտային տվյալներ** |
| Կոնտակտային անձ ► | **Նունե Սողոյան** |
| Կոնտակտային անձի պաշտոնը ► | **ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար** |
| Էլ․փոստ ► | **nune79@mail.ru** |
| Հեռախոսահամար ► | **098895141** |

|  |
| --- |
| **3. Բանկային տվյալներ** |
| Բանկի անվանումը ► | ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն |
| Բանկի հասցեն ► |  |
| Հաշվի սեփականատիրոջ անունը ► | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան |
| Հաշվեհամարը (ներառյալ բանկային կոդը) ► | 900274000034 |
| IBAN (կամ BIC Կոդը) ► |  |

|  |
| --- |
| **4. Դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նախկին փորձ** |
| Խնդրում ենք ստորև նշել **վերջին 3 (երեք) տարվա ընթացքում** միջազգային կազմակերպություններից ստացված **դրամաշնորհները** *(եթե այդպիսիք կան):* Խնդրում ենք նշել իրականացված կամ իրականացման փուլում գտնվող յուրաքանչյուր դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը, իրականացման տարին(երը), նպատակները և թիրախային խմբերը/շահառուները: ▼ |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ժամկետը** | **Գումարը** | **Դոնոր** | **Շահառուներ** |
| Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում | 2020 |  | Council of Europe | Տաշիր համայնքի բնակչություն |
| Կանաչ կառավարման մոդել | 2023 | 1,800,000 | UNDP | Տաշիր համայնքի բնակչություն |
| Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության միջոցառումներ | 2024 | 43,529,000 ՀՀ դրամ | UNDP | Տաշիր համայնքի բնակչություն |
| «Միջհամայնքային կամանդրսահմանային համագործակցությանտեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ» | 2024 | 8000 € | Council of Europe | Տաշիր համայնքի բնակչություն |
| Հովդարա ջրամատակարարման համակարգի ակունքի հատվածի վերանորոգում | 2024 | 72,844 $ | ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանատուն | Տաշիր համայնքի բնակչություն |

 |

|  |
| --- |
| **5. Ամփոփագիր *(առավելագույնը՝ 1 էջ)*** |
| Այս մասում խնդրում ենք ներկայացնել առաջարկվող ծրագրի **ամփոփումը**՝ ներառյալ **խնդրի համառոտ շարադրանքը, նպատակներն ու խնդիրները, նախատեսվող շահառուները, հիմնական գործողությունները**, որոնք պետք է իրականացվեն, և **ակնկալվող արդյունքները**: Ձեզ խորհուրդ է տրվում ամփոփագիրը պատրաստել վերջում՝ համոզվելու համար, որ ներառել եք նշված բոլոր կետերը։▼ |
| Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, կենցաղային թափոնների կառավարումը ամբողջ աշխարհում և մասնավորապես Հայաստանում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներից են։ Տաշիր և Վանաձոր համայնքները բախվում են կենցաղային թափոնների անարդյունավետ կառավարման հետ կապված մարտահրավերների, ինչը հանգեցնում է աղբավայրերի ծավալների ավելացման, շրջակա միջավայրի աղտոտվածության և ռեսուրսների վերականգնման հնարավորությունների բաց թողնմանը: Իրազեկվածության պակասը և անբավարար ենթակառուցվածքները Տաշիրում սահմանափակում են համայնքի ներգրավվածությունը և թափոնների կառավարման կայուն գործընթացը:≪Կամրջող համայնքներ ավելի մաքուր քաղաքների համար≫ ծրագրի նպատակներ և խնդիրներ.Տաշիր համայնքը արագ զարգաղցող համայնք է։ Ներկա պահին համայնքի համար առաջնային խնդիր է հանդիսանում աղբահանությունը, աղբի տեսակավորումը, պլաստիկի ծավալների ավելացումը։ Խնդիրն ավելի խորացավ համայնքի խոշորացումից հետո, երբ Տաշիրին միացան ․․․․ գյուղական համայնքներ։Լինելով նաև տուրիզմի ուղղությով զարգացող համայնք անհրաժեշտություն կա հստակ մշակված ռազմավարությունների։Այս ծրագրի առաջնային նպատակն է Տաշիր համայնքում իրականացնել հետազոտություններ, վերլուծություններ և ստեղծել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման կայուն, համայնքային համակարգ՝ տեղայնացնելով և հարմարեցնելով ԵՄ կողմից ֆինանսավորված, Վանաձոր համայնքում մշակված, ավագանու կողմից հաստատված ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարությունը: Նպատակները ներառում են.* Կոշտ կենցաղային թափոնների կայուն կառավարման վերաբերյալ իրազեկածության բարձրացում՝ նպատակային արշավների միջոցով, որպես թիրախ ընտրելով Տաշիրի դպրոցները և ՀՈԱԿ-ները:
* Վանաձորի համայնքում հաստատված ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարության հարմարեցում Տաշիրի կարիքներին համապատասխան՝ կենտրոնանալով թափոնների տեսակավորման, վերամշակման վրա:
* Տաշիրի և Վանաձորի համայնքների միջև միջհամայնքային համագործակցության և փորձի փոխանակման խթանում:

Նախատեսված շահառուներ.Ծրագրի անմիջական շահառուներն են Տաշիրի բնակիչները, 7-ից 12րդ դասարանի աշակերտները , ՀՈԱԿ -ների աշխատակիցները և 3-6 տարեկան երեխաները, ովքեր ձեռք կբերեն գործնական գիտելիքներ և գործիքներ թափոնների արդյունավետ կառավարման համար:  Վանաձորի համայնքային աշխատկիցները ԵՄ ծրագրի և այլ ծրագրերի ձեռք բերած փորձը և գիտելիքները կփոխանցեն Տաշիրի համայնքապետարանի աշխատակիցներին։ Կստեղծվեն նոր համագործակցության ուղիներ։ Հետագայում հնարավոր է նաև ծրագիրը տարածել Ստեփանավան խոշորացված համայնքում, ստեղծելով Վանաձոր-Ստեփանավան-Տաշիր աղբի տեսակավորման և կառավարման նոր մոդել։***Գործողություններ***1. Տաշիրում թափոնների կիրառման նախնական գնահատում
2. Տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ
3. Իրազեկման արշավներ Տաշիրի դպրոցներում և ՀՈԱԿ-ներում
4. Դպրոցականների միջև անցկացնել վիկտորինա՝ ամրապնդելու թափոնների կառավարման թեմայով
5. Աշխատել փորձագետի հետ՝ Վանաձորի≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարությունը Տաշիրի համատեքստին հարմարեցնելու համար:
6. Կազմակերպել փորձի փոխանակման այցեր Տաշիրի և Վանաձորի թափոնների կառավարման պատասխանատուների և համայնքապետարանի աշխատակիցների միջև:
7. Մշակել ծրագիրը փաստող գործիքակազմ՝ հետագայում լավագույն փորձը կիսելու այլ համայնքների հետ:

***Ակնկալվող արդյունքները.***Ծրագիրը կնպաստի համայնքի բնակիչների իրազեկվածության բարձրացմանը և ներգրավվածությունը թափոնների կառավարման գործընթացին, ինչի արդյունքում Տաշիրում կբարելավվի թափոնների տեսակավորումը, վերամշակումը : Այն կստեղծի թափոնների կառավարման համակարգ, որը նվազեցնում է աղբավայրերի օգտագործման և վերամշակման ծախսերը՝ բերելով տնտեսական և բնապահպանական օգուտներ: Բացի այդ, այն կստեղծի կրկնօրինակելի մոդել և կխթանի տարածաշրջանային համագործակցությունը բնապահպանական խնդիրների շուրջ՝ ուժեղացնելով ազդեցությունը Տաշիրից և Վանաձորից դուրս: Ծրագրի նպատակն է թողնել բնապահպանական պատասխանատվության և համայնքի վրա հիմնված կայունության մնայուն ժառանգություն: |

|  |
| --- |
| **6. Առաջարկվող ծրագրի նկարագրությունը *(առավելագույնը` 3 էջ` առանց հավելվածների)*** |
| **Ա. Հիմնահարցի ձևակերպում և հիմնավորում** Խնդրում ենք ստորև ներկայացնել առաջարկվող ծրագրի **նկարագրությունը և հիմնավորումը**: **Ի՞նչ** **խնդիր(ներ)** եք նախատեսում լուծել այս ծրագրով: **Ո՞ր համայնքների** համար: Եթե ​​ձեր ծրագիրը նպատակ ունի ուսումնասիրելու մի շարք խնդիրներ, խնդրում ենք մանրամասնել բոլորը: Խնդրում ենք ներկայացնել հիմնախնդրի նշանակությունը՝ ապացույցներով (օրինակ՝ քանակական/որակական ապացույցներ, կարիքների գնահատում և այլն)։ ▼ |
| Այս դրամաշնորհային ծրագրի նպատական է հիմնել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համատեղ նախաձեռնություն Վանաձոր և Տաշիր համայնքների միջև: Ծրագիրը կենտրոնանալու է տեղական կարողությունների զարգացմանը, հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը և Վանաձորից թափոնների կառավարման հաջող ռազմավարության հարմարեցմանը Տաշիր համայնքի կարիքներին համապատասխան: Գործողությունները ներառում են կրթական արշավներ դպրոցներում և համայնքային կազմակերպություններում, փորձագիտական ​​խորհրդատվություններ ռազմավարության տեղայնացման համար և փոխանակման ծրագիր՝ լավագույն փորձի փոխանակման համար: Այս գործողությունների միջոցով երկու համայնքներն էլ նպատակ ունեն նվազեցնել կենցաղային թափոնները, ուժեղացնել վերամշակման ջանքերը և խթանել շրջակա միջավայրի պահպանությունը: Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համագործակցային նախաձեռնությունն անդրադառնում է Վանաձոր և Տաշիր համայնքների առջև ծառացած մի քանի հիմնական մարտահրավերներին՝ կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարման հարցում: Ներկայումս այս համայնքները պայքարում են.**Հասարակության սահմանափակ իրազեկվածություն և ներգրավվածություն**. Տաշիրի շատ բնակիչներ չեն պատկերացնում թափոնների արդյունավետ կառավարման գործելակերպերը, ինչպիսիք են թափոնների տարանջատումը, վերամշակումը և կոմպոստացումը: Իրազեկվածության այս պակասը հանգեցնում է չտեսակավորված թափոնների մեծ ծավալների, ինչը մեծացնում է թափոնների կառավարման տեղական համակարգերի բեռը, նպաստում է շրջակա միջավայրի աղտոտմանը և հանգեցնում է աղբավայրերի օգտագործման ավելացմանը:**Թափոնների կառավարման անբավարար ենթակառուցվածք.** Տաշիրը, ինչպես և շատ փոքր համայնքներ, ունի սահմանափակ ռեսուրսներ և ենթակառուցվածքներ՝ թափոնների արդյունավետ կառավարման համար: Մինչ Վանաձորը քայլեր է ձեռնարկել թափոնների կառավարման ռազմավարության մշակման ուղղությամբ, Տաշիրը դեռ պետք է կիրառի կառուցվածքային համակարգ, որը ներառում է թափոնների կրճատումը, տեսակավորումը, վերամշակումը և կոմպոստացումը: Ենթակառուցվածքների այս բացը սրում է համայնքում թափոնների կառավարման խնդիրը:**Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ռազմավարության բացակայություն**. Տաշիրը ներկայումս չունի թափոնների կառավարման համապարփակ, համայնքին հատուկ պլան: Պարզապես Վանաձորի ռազմավարության կրկնօրինակումն առանց այն Տաշիրի յուրահատուկ կարիքներին հարմարեցնելն անարդյունավետ կլինի: Տաշիրի թափոնների հատուկ տեսակների, բնակչության դինամիկայի և առկա ռեսուրսների լուծման համար անհրաժեշտ է համապատասխան մոտեցում:**Գիտելիքների փոխանակման և կարողությունների զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ**. Վանաձորի հաջողություններն ու թափոնների կառավարման ոլորտում քաղված դասերը կարող են մեծապես օգուտ քաղել «Տաշիր»-ին, եթե դրանք արդյունավետորեն կիսվեն: Այնուամենայնիվ, ներկայումս կան միջհամայնքային համագործակցության մի քանի մեխանիզմներ, որոնք սահմանափակում են «Տաշիր»-ի՝ Վանաձորի փորձից սովորելու և լավագույն փորձը տեղայնացված եղանակով կիրառելու հնարավորությունները:Ինչպես է այս ծրագիրը լուծում խնդիրը.Բարձրացնում է հանրային իրազեկվածությունը և ներգրավվածությունը. կրթական արշավներ իրականացնելով Տաշիրի դպրոցներում և համայնքային կազմակերպություններում՝ ծրագիրը կբարձրացնի իրազեկվածությունը թափոնների պատշաճ կառավարման պրակտիկայի վերաբերյալ: Սա հնարավորություն կտա բնակիչներին ընդունել այնպիսի վարքագիծ, որը նվազեցնում է թափոնների առաջացումը և խթանում վերամշակումը` հիմք ստեղծելով երկարաժամկետ փոփոխությունների համար:Ստեղծում է թափոնների կառավարման տեղայնացված կարողություններ. փորձագիտական ​​խորհրդատվության միջոցով այս ծրագիրը կհարմարեցնի Վանաձորի թափոնների կառավարման ռազմավարությունը Տաշիրի հատուկ կարիքներին՝ օգնելով Տաշիրի համար ստեղծել թափոնների կառավարման գործուն և կայուն համակարգ:Նպաստում է գիտելիքի փոխանակմանը. ծրագիրը խթանում է համագործակցությունը Վանաձոր և Տաշիր համայնքների միջև՝ հնարավորություններ ստեղծելով Տաշիրի համար սովորելու Վանաձորի հաջողված մոտեցումներից: Փոխանակման այցելությունները և համատեղ սեմինարները հնարավորություն կտան երկու համայնքներին կիսվել պատկերացումներով, ամրապնդել թափոնների կայուն կառավարման իրենց կարողությունները և կառուցել թափոնների կառավարման ցանց:Անդրադառնալով այս հիմնական խնդիրներին՝ ծրագիրը կստեղծի կոշտ թափոնների կառավարման կրկնօրինակվող, համայնքային մոդել, որը կարող է զգալիորեն նվազեցնել թափոնները, բարելավել տեղական միջավայրը և նպաստել երկու համայնքների կայուն զարգացմանը: |
| **Բ․ Ծրագրի նպատակները և խնդիրները** Նշե՛ք ծրագրի մասին **ընդհանուր տեղեկությունները**: Նկարագրե՛ք առաջադրվող ծրագրի խնդիրները, ազդեցությունը (ընդհանուր նպատակը) և արդյունքները (առանձնահատուկ նպատակները), մասնավորապես` ինչ ճանապարհով է ծրագիրը հասնելու նպատակին(-ներին): Ծրագրի **նպատակները և խնդիրները** պետք է լինեն իրագործելի և չափելի: Հստակեցրե՛ք, թե ինչպես են **համայնքների բնակիչները մասնակցելու** ծրագրի **պլանավորմանը** և **իրականացմանը**: ▼ |
| **Նպատակ 1**. Բարձրացնել համայնքի իրազեկությունը և մասնակցությունը թափոնների կայուն կառավարմանը կրթական արշավների միջոցով Տաշիրի դպրոցներում և ՀՈԱԿ-ներում՝ ապահովելով թիրախավորված անձանց առնվազն 60%-ը իրազեկվածությունն և ներգրավվածությունը: Իրազեկման արշավները երկու դպրոցներում և չորս ՀՈԱԿ-ներում կտան գիտելիքներ սովորողներին, ընտանիքներին և համայնքի անդամներին թափոնների տարանջատման, վերամշակման և կոմպոստացման վերաբերյալ:**Նպատակ 2**. Հարմարեցնել և տեղայնացնել Վանաձորի ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարությունը՝ համապատասխանեցնելով Տաշիրի հատուկ կարիքներին, ինչը հանգեցնում է թափոնների կառավարման հարմարեցված, գործող պլանի, որը Տաշիրը կարող է իրականացնել և պահպանել:Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման փորձագետի ներգրավում՝ վերլուծելու Տաշիրի թափոնների առանձնահատկությունները: Փորձագետը կաշխատի երկու համայնքների հետ՝ հարմարեցնելով գործող Վանաձորի մոդելը՝ ապահովելով Տաշիրի կարիքներին և հնարավորություններին համապատասխանությունը:**Նպատակ 3.** Հեշտացնել գիտելիքների փոխանակումը Վանաձորի և Տաշիրի միջև՝ ամրապնդելու յուրաքանչյուր համայնքի՝ ԿԿԹ կայուն կառավարելու կարողությունները: Սա կներառի գործնական ուսուցում, փորձի փոխանակման դասընթացներ և համատեղ սեմինարներ:Փոխանակման այցելությունները և սեմինարները կմիավորեն թափոնների կառավարման ներկայացուցիչներին, համայնքային ծառայողներին և բնակիչներին՝ կիսելու լավագույն փորձը, քննարկելու մարտահրավերները և մշակելու համատեղ լուծումներ: **Ակնկալվող ազդեցություն**Այս համագործակցային ծրագիրը կհանգեցնի.Իրազեկության և համայնքի ներգրավվածության բարձրացում կոշտ կնեցաղային թափոնների կիրառման գործում:Կոշտ կենցաղային թափոնները տարանջատման, վերամշակման և կոմպոստացման ավելի լավ փորձի միջոցով կոշտ կենցաղային թափոնների նվազում:Կստեղծվի ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ տեղայնացված ռազմավարություն, որը Տաշիրը կարող է ինքնուրույն պահպանել և ընդլայնել:Կհմնվի Վանաձորի և Տաշիրի միջև ամրապնդված հարաբերություններ՝ խթանելով ապագա համագործակցությունը բնապահպանական և համայնքային զարգացման այլ ոլորտներում:Կոշտ կենցաղային թափոնների կայուն կառավարման համար ամուր հիմքեր ստեղծելով՝ այս ծրագիրը հնարավորություն կտա Տաշիրի բնակիչներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իրենց թափոնների համար՝ հանգեցնելով ավելի առողջ միջավայրի, համայնքի ավելի ամուր կապերի և շրջակա միջավայրի պահպանության շարունակական հանձնառության: |

|  |
| --- |
| **Գ․ Նախատեսվող շահառուները** Ներկայացրե՛ք առաջարկվող ծրագրի **նախատեսվող շահառուներին**, ովքեր օգուտներ են քաղելու ապագայում` բացատրելով, թե ինչպես են նրանք քաղելու այդ օգուտները: Հստակեցրե՛ք, թե ինչպես են կանայք, երիտասարդները, խոցելիները/աղքատներն օգտվելու ծրագրից: ▼ |
| Այս ծրագրի առաջնային շահառուներն են Տաշիրի բնակիչները, մասնավորապես սովորողները, Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությոնների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները: Կրթության, ռազմավարական ուղղորդման և ծրագրին անմիջական մասնակցության միջոցով այս խմբերը ձեռք կբերեն հմտություններ և տեղեկացվածություն, որոնք կնպաստեն կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման կայուն գործելաոճին:Սովորողները և մանկավարժները գիտելիքներ ձեռք կբերեն թափոնների կառավարման տեխնիկայի վերաբերյալ, ներառյալ թափոնների տեսակավորումը, վերամշակումը և կոմպոստացումը՝ ստեղծելով սովորություններ, որոնք կօգտագործվեն ողջ կյանքի ընթացքում: Կրթված աշակերտները դառնում են շրջակա միջավայրի ≪կառավարիչներ≫, ովքեր կրում են այս արժեքները մինչև հասուն տարիք՝ պոտենցիալ ազդելով իրենց ընտանիքների և ավելի լայն հանրության վրա:Մասնակից ՀՈԱԿ-ների անդամներն ուղղակիորեն կշահեն սեմինարներից և թրեյնինգներից՝ զինվելով գործնական գիտելիքներով՝ իրենց կազմակերպություններում և անձնական կյանքում թափոնների կառավարում իրականացնելու համար:Համայնքապետարանի անձնակազմը վերապատրաստում կանցի կոշտ կենցաղային թափոնների ռազմավարության մշակման և իրականացման վերաբերյալ՝ համապատասխանեցնելով Տաշիրի թափոնների կառավարման պրակտիկան Վանաձորի արդյունավետ մեթոդների հետ:Համալրված թափոնների կառավարման տեղայնացված ռազմավարությունով՝ Տաշիրի տեղական իշխանությունները կարող են պահպանել ավելի մաքուր միջավայր, նվազեցնել աղբավայրերի ռեսուրսների վրա ճնշումը և, հնարավոր է, նվազեցնել թափոնների կառավարման ծախսերը՝ ստեղծելով ավելի առողջ և կայուն համայնք:Միջհամայնքային փոխանակման ծրագրին մասնակցելու միջոցով վանաձորցիներն ու պաշտոնյաները ձեռք կբերեն նոր հեռանկարներ և գաղափարներ, որոնք կարող են ինտեգրվել իրենց սեփական թափոնների կառավարման գործելակերպին: Փոխանակումը նաև ամրապնդում է կապերը երկու համայնքների միջև՝ դռներ բացելով բնապահպանական նախաձեռնությունների շուրջ հետագա համագործակցության համար:Այս ծրագիրը կստեղծի աղբի կառավարման, մոդել, որը շահավետ կլինի Տաշիրի բոլոր բնակիչների համար՝ այժմ և ապագայում: Իրազեկվածության, գործնական գիտելիքների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աջակցության շնորհիվ այս համայնքը ավելի լավ պատրաստված կլինեն թափոնների հետ կապված մարտահրավերներին դիմակայելու համար՝ հանգեցնելով ավելի առողջ միջավայրի, թափոնների արտադրության կրճատման և կայունության շուրջ երկարատև մշակութային փոփոխության: |

|  |
| --- |
| **Դ․ Ծրագրի նորարարական մոտեցումը** Նշե՛ք **նոր ստեղծարար մոտեցումները** ծրագրի առաջարկում ներկայացված հիմնահարցին:▼ |
| Ծրագրի նորարարական մոտեցումներըԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի քանի ստեղծագործ և նորարար մոտեցումներ Տաշիրում կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման խնդիրների լուծման համար՝ հիմնվելով Վանաձորի փորձի վրա՝ միաժամանակ համապատասխանեցնելով ռազմավարությունը Տաշիրի կարիքներին և դինամիկային: Այս նորարարական մոտեցումներն ընդգծում են համագործակցությունը, տեղայնացված հարմարվողականությունը և համայնքի ներգրավվածությունը՝ առանձնացնելով այս նախագիծը ավանդական թափոնների կառավարման ծրագրերից:1. Միջհամայնքային գիտելիքների փոխանցում և ռազմավարության տեղայնացումՆկարագրություն. Վանաձորի թափոնների կառավարման հաջող մոդելը հարմարեցնելով հատուկ Տաշիրի համար՝ այս ծրագիրը ներկայացնում է թափոնների կառավարման հարմարեցված, համայնքի վրա հիմնված մոտեցում: Ծրագիրը ներառում է փորձագետի ներգրավում՝ Տաշիրի թափոնների առաջացման ձևերի և վարքագծի մանրակրկիտ վերլուծություն իրականացնելու համար՝ համոզվելով, որ ռազմավարությունը հարմարեցված է համայնքի կարիքներին, այլ ոչ թե կիրառելու բոլորին հարմար լուծումներ:Նորարարություն. այս միջհամայնքային գիտելիքների փոխանցումը Տաշիրին հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն սովորել Վանաձորի փորձից՝ նվազագույնի հասցնելով փորձարկումներն ու սխալները, նվազեցնելով ծախսերը և արագացնելով արդյունավետ իրականացումը: Բացի այդ, փորձագետի ներգրավվածությունը ռազմավարության հարմարեցման գործում ապահովում է գիտականորեն հիմնավորված, հարմարեցված մոտեցում, որը կբավարարի Տաշիրի հատուկ կարիքները:2. Ներգրավում դպրոցների և ՀՈԱԿ-ների միջոցով՝ որպես փոփոխության գործակալներՆկարագրություն. Թափոնների կառավարման ավանդական, վերևից վար ծրագրերի փոխարեն այս նախագիծը շեշտը դնում է կրթության և ներգրավվածության վրա ժողովրդական մակարդակով տեղական դպրոցների և ՀՈԱԿ-ների միջոցով: Կենտրոնանալով երիտասարդների և համայնքային կազմակերպությունների վրա՝ նախագիծը ներգրավում է բնակչության ազդեցիկ հատվածներին՝ խթանելով վարքագծի կայուն, համայնքի մասշտաբով փոփոխությունը:Նորարարություն. Դպրոցները և ՀՈԱ-ները գործում են որպես համայնքի խարիսխներ՝ թույլ տալով նախագծին հասնել լայն լսարանի : Այս մոտեցումը նաև խթանում է սովորողների և ՀՈԱԿ-ների անդամների խանդավառությունն ու ստեղծագործությունը, ովքեր հաճախ հանդես են գալիս որպես կատալիզատորներ իրենց ընտանիքներում և համայնքներում՝ ապահովելով, որ թափոնների կառավարման գործելակերպը լայնորեն ընդունվի և պահպանվի ժամանակի ընթացքում:3. Գեյմիֆիկացում վիկտորինայի մրցույթի միջոցովՆկարագրություն. Ծրագիրը ներառում է գամաֆիկացում՝ կազմակերպելով վիկտորինայի մրցույթ՝ կենտրոնացած թափոնների կառավարման գաղափարների շուրջ: Վիկտորինան ամրապնդում է իրազեկման արշավներում քաղված հիմնական դասերը և մասնակիցներին տրամադրում է գրավիչ, մրցակցային միջոց՝ խորացնելու թափոնների կառավարման վերաբերյալ իրենց պատկերացումները:Նորարարություն. Գեյմիֆիկացիան ուսուցումը դարձնում է հաճելի և հիշվող՝ ավելացնելով մասնակցության մակարդակը և գիտելիքների պահպանումը: Այս ինտերակտիվ մոտեցումը խրախուսում է մասնակիցներին ակտիվորեն ներգրավվել թափոնների կառավարման հայեցակարգերի հետ, այլ ոչ թե պասիվ տեղեկատվություն ստանալ, այդպիսով խթանելով ավելի մեծ երկարաժամկետ նվիրվածություն գործընթացին:4. Միջհամայնքային փոխանակման այցելություններ և փորձառական ուսուցումՆկարագրություն. Վանաձորի և Տաշիրի միջև փոխանակման այցերը և համատեղ աշխատաժողովները հեշտացնելով, այս ծրագիրը թույլ է տալիս երկու համայնքներին կիսվել լավագույն փորձով, սովորել իրական դեպքերի ուսումնասիրություններից և համատեղ լուծել խնդիրները: Նորարարություն. գործընկերների ուսուցման այս մոդելը խթանում է համագործակցությունը և ուսուցումը դարձնում փորձառական, քանի որ մասնակիցները անմիջականորեն ականատես են լինում թափոնների կառավարման գործելակերպին և անմիջականորեն շփվում են այն մարդկանց հետ, ովքեր իրականացրել են դրանք: Իրական աշխարհի այս բացահայտումը մեծացնում է փոխըմբռնումը, կառուցում հարաբերություններ և դրդում Տաշիրի բնակիչներին կրկնել Վանաձորի հաջողությունները:5. Հետադարձ կապեր և ադապտիվ իրականացումՆկարագրություն. Ծրագիրն ինտեգրում է բնակիչների, դպրոցների և ՀՈԱԿ-ների կանոնավոր հետադարձ կապերը՝ թույլ տալով ճշգրտումներ կատարել՝ հիմնվելով համայնքի հետադարձ կապի վրա: Հետադարձ կապի վրա հիմնված այս մոտեցումն ապահովում է, որ նախագիծն արձագանքում է բնակիչների կարիքներին և մարտահրավերներին՝ խթանելով սեփականության և ճկունության զգացումը ծրագրում:Նորարարություն. Ծրագրում ներդնելով հարմարվողականությունը՝ այս մոտեցումը թույլ է տալիս իրական ժամանակում ճշգրտումներ կատարել: Սա հատկապես նորարարություն է թափոնների կառավարման մեջ, որտեղ ճկուն մոտեցումը կարող է արագորեն լուծել մարտահրավերները կամ կատարելագործել գործընթացները՝ առավելագույնի հասցնելու արդյունավետությունը:  |

|  |
| --- |
| **Ե․ Ծրագրի կրկնելիությունը** Նշե՛ք, թե ինչպես ծրագրի առաջարկը կարող է օգտակար լինել **այլ համայնքներին**։ Համառոտ նկարագրեք, թե ինչպես եք **տարածելու** արդյունքները՝ հաշվի առնելով այլ տեղական իշխանությունների հետ հաջողություններով կիսվելու լավ փորձը:▼ |
| Այս նախագիծը նախագծվել է որպես կրկնվող մոդել, որը թույլ է տալիս այլ համայնքներին օգտվել Տաշիրում և Վանաձորում ստացած հաջողություններից և դասերից: Միջհամայնքային գիտելիքների փոխանցման, համայնքակենտրոն կրթության և տեղայնացված ռազմավարության հարմարեցման մոտեցումը կարող է կիրառվել այլ ոլորտներում, որոնք բախվում են կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման նմանատիպ մարտահրավերներին: Ստեղծելով կառուցվածքային ծրագիր և փաստաթղթավորելով յուրաքանչյուր փուլը, ծրագիրը կարող է ծառայել որպես կոշտ կենցաղային թափոնների կայուն կառավարմամբ հետաքրքրված այլ համայնքների ծրագիր:Արդյունքների տարածում և լավ փորձի փոխանակումԳիտելիքների լայն փոխանակում ապահովելու և նմանատիպ ծրագրեր ոգեշնչելու համար մենք կիրականացնենք բազմաշերտ տարածման ռազմավարություն, որը կենտրոնացած է տեղական իշխանությունների, ՀԿ-ների ներգրավման վրա մոտակա քաղաքներում և մարզերում: Սա կներառի.Ծրագրի հաշվետվություն և գործիքակազմի մշակում.Ծրագրի ավարտին մենք կկազմենք համապարփակ զեկույց, որը կներկայացնի ծրագրի գործողությունները, արդյունքները, մարտահրավերները և լավագույն փորձը: Բացի այդ, մենք կմշակենք գործնական գործիքակազմ, որը ներառում է իրազեկման արշավների ձևանմուշներ, վիկտորինայի ձևաչափեր, ուսումնական նիստերի նյութեր և թափոնների կառավարման ռազմավարությունը հարմարեցնելու քայլ առ քայլ ուղեցույց:Օգուտ. Այս ռեսուրսները մյուս համայնքներին կտրամադրեն գործող գործիքներ և պատկերացումներ՝ հեշտացնելով նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը:Սեմինարներ և շնորհանդեսներ տեղական իշխանությունների և տարածքային կազմակերպությունների համար.Ավելի լայն տեղեկացվածություն բարձրացնելու համար մենք կհամագործակցենք տեղական լրատվամիջոցների հետ՝ հոդվածներ և հոդվածներ հրապարակելու նախագծի հաջողության մասին: Բացի այդ, Տաշիրի բնակիչների, ուսանողների և ՀՈԱԿ անդամների հաջողության պատմությունները կփաստագրվեն և կկիսվեն սոցիալական լրատվամիջոցների և տեղական տեղեկագրերի միջոցով:ԶԼՄ-ների բացահայտումը կօգնի տեղեկացնել և ոգեշնչել ավելի լայն լսարանի՝ զարգացնելով հետաքրքրություն նմանատիպ նախաձեռնությունների նկատմամբ ողջ տարածաշրջանում:Իրականացնելով այս գործողությունները կստեղծվի հասանելի, թափանցիկ շրջանակ, որը մյուս համայնքները կարող են հեշտությամբ ընդունել և հարմարեցնել իրենց հատուկ կարիքներին:: |

|  |
| --- |
|  **Զ․ Ծրագրի բնապահպանական ազդեցությունը** Նկարագրե՛ք, թե ինչպես է իրականացման ընթացքում ծրագիրը խրախուսելու **ռեսուրսարդյունավետությունը**:▼ |
| Այս ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի վրա՝ խթանելով թափոնների կայուն կառավարման գործընթացը, որը նվազեցնում է թափոնների առաջացումը, մեծացնում է վերամշակումը և խթանում ռեսուրսների վերականգնումը Տաշիրում: Այս գործելակերպերը նպաստում են շրջակա միջավայրի երկարաժամկետ առողջությանը՝ նվազագույնի հասցնելով աղբավայրերի թափոնները, նվազեցնելով աղտոտվածությունը և պահպանելով արժեքավոր ռեսուրսները:  |

|  |
| --- |
| **7. Առաջարկվող գործողություններ *(առավելագույնը` 1 էջ)*** |
| Հակիրճնկարագրե՛ք այն **միջոցառումները** (քայլերը), որոնք կնպաստեն **ծրագրի նպատակներին հասնելուն:** Պետք է ներառել նաև այն, թե ինչպես են համայնքները և հիմնական շահագրգիռ կողմերը ներգրավվել ծրագրի առաջարկի մշակման գործընթացում:▼ |
| 1. Ելակետային գնահատում և շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվություն

 Իրականացնել Տաշիրի թափոնների առաջացման, հեռացման առկա մեթոդների և թափոնների կառավարման նկատմամբ համայնքի վերաբերմունքի նախնական գնահատում: Սա կներառի հանդիպումներ համայքապետարանի, դպրոցների ներկայացուցիչների, ՀՈԱԿ-ների և բնակիչների հետ՝ ընթացիկ փորձի և մարտահրավերների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու համար:1. Վանաձորի ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարության տեղայնացում

 Աշխատել փորձագետի հետ՝ Տաշիրի համար Վանաձորի թափոնների կառավարման ռազմավարությունը հարմարեցնելու համար՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և թափոնների կառավարման պատասխանատուների մասնակցությամբ: Այս քայլը ներառում է թափոնների տարանջատման, վերամշակման և կոմպոստացման հարմարեցված պլանի մշակում:Համայնքի ներգրավվածություն. Տաշիրի տեղական շահագրգիռ կողմերի արձագանքները երաշխավորում են, որ հարմարեցված ռազմավարությունը իրատեսական է, տեղին և համահունչ համայնքի ռեսուրսներին և նպատակներին:1. Իրազեկման արշավներ դպրոցներում և ՀԿԿ-ներում

 Իրականացնել ինտերակտիվ իրազեկման արշավներ Տաշիրի դպրոցներում և չորս ՀՈԱԿ-ներում՝ կենտրոնանալով թափոնների տարանջատման, վերամշակման և կոմպոստացման վրա: 1. Համայնքային վիկտորինայի մրցույթ

Կազմակերպել վիկտորինա թափոնների կառավարման թեմաներով սովորողների համար՝ խթանելով ուսուցումը զվարճալի և մրցակցային ձևաչափի միջոցով: 1. Միջհամայնքային փորձի փոխանակում

Կազմակերպել փորձի փոխանակման այցերը Տաշիրի և Վանաձորի թափոնների կառավարման պատասխանատուների միջև՝ լավագույն փորձը կիսելու և իրական լուծումները քննարկելու նպատակով: Համատեղ սեմինարներն էլ ավելի կխթանեն ուսումնառությունը և համատեղ խնդիրների լուծումը:1. Մոնիտորինգի և հետադարձ կապի նիստեր

Իրականացնել կանոնավոր հետադարձ կապեր Տաշիրի բնակիչների, դպրոցների և ՀՈԱԿ-ների հետ՝ գնահատելու առաջընթացը, բացահայտելու մարտահրավերները և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորելու ռազմավարությունները: Այս նիստերը երաշխավորում են, որ ծրագիրը մնում է արձագանքող համայնքի զարգացող կարիքներին:1. Փաստաթղթավորում

Փաստաթղթավորել ծրագրի արդյունքները, մարտահրավերները և լավագույն փորձը մանրամասն գործիքակազմում՝ այն հասանելի դարձնելով նմանատիպ ռազմավարություններ որդեգրելու մեջ հետաքրքրված այլ համայնքների համար: |

|  |
| --- |
| **8. Ակնկալվող արդյունքները և ծրագրի կայունությունը (*առավելագույնը՝ 1 էջ*)** |
| Խնդրում ենք ստորև նշել **նախատեսվող արդյունքները և արդյունքների կայունությունը** ծրագրի ավարտից հետո:Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ակնկալվում է, որ առաջարկվող ծրագիրը պետք է ունենա **դրական** **տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություն** ներգրավված **բոլոր համայնքների** վրա: |
| ▼ Ծրագիրը նախատեսված է շոշափելի, կայուն արդյունքների հասնելու համար, որոնք դրականորեն կազդեն ինչպես Տաշիր, այնպես էլ Վանաձոր համայնքների տնտեսության, շրջակա միջավայրի և սոցիալական բարեկեցության վրա:Նախատեսված արդյունքներ**Թափոնների կառավարման ոլորտում համայնքի իրազեկության բարձրացում և վարքագծի փոփոխության** Արդյունք. Համայնքի անդամները, հատկապես երիտասարդները և ՀՈԱԿ անդամները, լավ պատկերացում են ստանում թափոնների պատշաճ տեսակավորման, վերամշակման և կոմպոստացման գործընթացների մասին: Ակնկալվում է, որ իրազեկման արշավները և վիկտորինայի գործողությունները կհանգեցնեն կենցաղային աղբի տեսակավորման և հեռացման ավելի բարձր տեմպերի:Ազդեցություն. Իրազեկ հանրության առկայության դեպքում Տաշիրը կարող է զգալիորեն նվազեցնել թափոնները, որոնք հայտնվում են աղբավայրերում՝ նվազեցնելով հեռացման ծախսերը և նվազեցնելով շրջակա միջավայրի աղտոտումը:**Տաշիրում թափոնների կառավարման տեղայնացված համակարգի ստեղծու**մԱրդյունք. Ծրագիրը կօգնի ստեղծել ≪Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման≫ ռազմավարություն՝ համապատասխանեցված Տաշիրին՝ հիմնված Վանաձորի հաջող փորձի վրա: Ազդեցությունը. Տաշիրը տնտեսապես կշահի՝ նվազեցնելով թափոնների վերամշակման ծախսերը և հնարավորություններ ստեղծելով ռեսուրսների վերականգնման համար:**Ընդլայնված միջհամայնքային համագործակցություն և փորձի փոխանակում**Արդյունք. Տաշիրի և Վանաձորի միջև փորձի փոխանակումը ստեղծում է ամուր կապեր և բաց ուղիներ բնապահպանական նախաձեռնություններում շարունակական համագործակցության համար: Երկու համայնքներն էլ ավելի խորը պատկերացում կկազմեն թափոնների կայուն կառավարման գործընթացի վերաբերյալ՝ համատեղ փորձի միջոցով:Ազդեցությունը. միջհամայնքային համագործակցությունը ամրապնդում է սոցիալական կապերը՝ խթանելով տարածաշրջանային ցանցը, որը կարող է միասին լուծել ավելի մեծ բնապահպանական խնդիրները՝ օգուտ բերելով յուրաքանչյուր քաղաքին տնտեսապես և սոցիալական առումով:**Թափոնների կառավարման կրկնօրինակման մոդելի մշակում**Արդյունք. Ծրագիրը կստեղծի համապարփակ գործիքակազմ և դեպքի ուսումնասիրություն՝ վավերագրելով լավագույն փորձը և քաղված դասերը: Այս մոդելը կարող է հեշտությամբ հարմարվել այլ համայնքների կողմից, որոնք հետաքրքրված են թափոնների կայուն կառավարմամբ:Ազդեցությունը. Ծրագրի հաջողությունը կարող է ոգեշնչել այլ քաղաքների և շրջանների՝ ընդունելու թափոնների կառավարման նմանատիպ ծրագրեր, ինչը կարող է հանգեցնել ավելի լայն տարածաշրջանային բնապահպանական օգուտների:**Արդյունքների կայունություն**Համայնքի սեփականություն և շարունակական ներգրավվածությունԿայունություն. Ծրագրի ողջ ընթացքում ներգրավելով բնակիչներին, դպրոցներին և ԳԲԿ-ներին՝ ծրագիրը կառուցում է համայնքի սեփականությունը թափոնների կառավարման նկատմամբ: Ձեռք բերված գիտելիքների և գործիքների շնորհիվ համայնքի անդամները կարող են ինքնուրույն շարունակել թափոնների տարանջատման և կոմպոստացման պրակտիկաների իրականացումը:Երկարաժամկետ ազդեցություն. շարունակական ներգրավվածությունը երաշխավորում է, որ այս պրակտիկաները մնան համայնքային մշակույթի մի մասը՝ հանգեցնելով երկարատև բնապահպանական և սոցիալական օգուտների:Տեղական իշխանությունների և ՀԿԿ-ների կարողությունների զարգացումԿայունություն. Դասընթացը և գիտելիքների փոխանակումը հնարավորություն են տալիս տեղական իշխանություններին և ՀԿԿ-ներին պահպանել և հարմարեցնել թափոնների կառավարման ռազմավարությունները ծրագրի տևողությունից հետո: Այս խմբերը նաև կահավորվեն բնակիչներին շարունակական աջակցություն և կրթություն տրամադրելու համար:Երկարաժամկետ ազդեցություն. ուժեղացված տեղական կարողություններով Տաշիրը և Վանաձորը կարող են ինքնուրույն կառավարել և զարգացնել թափոնների կառավարման ծրագրեր՝ հանգեցնելով կայուն տնտեսական խնայողության և շրջակա միջավայրի բարելավման:Տնտեսական օգուտները ռեսուրսների վերականգնումից և ծախսերի խնայողությունիցԿայունություն. Թափոնների կառավարման կառուցվածքային համակարգի առկայության դեպքում Տաշիրը կնվազեցնի աղբավայրերի օգտագործման և թափոնների վերամշակման հետ կապված ծախսերը: Բացի այդ, ռեսուրսների վերականգնման ջանքերը, ինչպիսիք են կոմպոստացումը, կարող են տնտեսական օգուտներ բերել և օրինակ ծառայել մոտակա համայնքների համար:Երկարաժամկետ ազդեցություն. Ֆինանսական խնայողությունները և ռեսուրսների վերականգնումից ստացված հնարավոր եկամուտները նպաստում են ծրագրի կայունությանը` թափոնների կառավարման ջանքերը դարձնելով տնտեսապես կենսունակ և ինքնուրույն:Ստեղծված գործընկերություններ և շարունակական տարածաշրջանային համագործակցությունԿայունություն. այս ծրագրի միջոցով ձևավորված հարաբերությունները հիմք են ստեղծում ապագա համագործակցության համար բնապահպանական նախաձեռնություններում համայնքներում: Տեղական իշխանությունները և ՀԿԿ-ները կշարունակեն համագործակցել՝ կիսելով գիտելիքները և միասին լուծելով բնապահպանական մարտահրավերները:Երկարաժամկետ ազդեցություն. համագործակցության այս ցանցը կբարձրացնի տարածաշրջանային դիմակայունությունը բնապահպանական մարտահրավերներին՝ ընդլայնելով ծրագրի դրական ազդեցությունը:Այս արդյունքների և համայնքի կայուն ներգրավվածության շնորհիվ ծրագիրը ոչ միայն կհասնի անմիջական արդյունքների, այլև հիմք կստեղծի կայուն տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական բարելավումների համար ինչպես Տաշիրում, այնպես էլ Վանաձորում: |

|  |
| --- |
| **9. Հայտատուի մասնագիտական և գործառնական կարողությունները *(առավելագույնը՝ ½ էջ)*** |
| Նշե՛ք, թե **համայնքապետարանի աշխատակազմի քանի՞ աշխատակից (մշտական և ժամանակավոր)**  ներգրավված կլինի առաջարկվող ծրագրի իրականացման գործում:Խնդրում ենք նկարագրել, թե ինչպես է իրականացվելու առաջարկվող ծրագիրը (եթե կիրառելի է, նշե՛ք ծառայություններ մատուցողների **ներգրավվածությունը**):▼ |
| Տաշիրի և Վանաձորի համայնքապետարանների 10 աշխատակիցներ անմիջականորեն կներգրավվեն ծրագրի գործողությունների պլանավորման, համակարգման և վերահսկման գործում:Դերերը ներառում են՝ ծրագրերի համակարգում, բյուջեի վերահսկողություն և համայնքի իրազեկում: Տաշիրի և Վանաձորի համայնքապետարանները  այս առումով ունեն անհրաժեշտ փորձ, համապատասխան աշխատակիցներից բաղկացած արհեստավարժ թիմեր, և պատրաստ են տրամադրելու համապատասխան ռեսուրսներ |

|  |
| --- |
| **10. Համաֆինանսավորում *(առավելագույնը՝ ¼ էջ)*** |
| Ստորև նշե՛ք, թե ինչպես եք մտադիր ապահովել ծրագրի համաֆինանսավորումը (համայնքի սեփական միջոցներով կամ երրորդ կողմերի ներդրմամբ): **Համաֆինանսավորումը** կարող է լինել ֆինանսական կամ մարդկային ռեսուրսների, բնաիրային ներդրումների կամ ծրագրի արդյունքում գոյացած եկամուտների տեսքով: ▼ |
| Տաշիրի և Վանաձորի համայնքները կնպաստեն ծրագրին մարդկային ռեսուրսների ՝ ապահովելով ծրագրի արդյունավետ և արդյունավետ իրականացումը` միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով տեղական ռեսուրսների օգտագործումը:Երկու քաղաքների համայքապետարանների աշխատակիցները կհատկացնեն իրենց ժամանակը և փորձը ծրագրի իրականացումը համակարգելու, կառավարելու և վերահսկելու համար:Տաշիրի և Վանաձորի համայքապետարանները Ծրագրին կմասնակցեն համայնքի սեփական միջոցներով՝ ներդնելով նաև բնաիրային ռեսուրսեր՝ համայքապատկան նորմալ շենքային տարածք, սեղաններ և աթոռներ, ինչպես նաև այդ տարածքի ջեռուցման և էլ. Էներգիայի ծախսերը: |

|  |
| --- |
| **11. Հայտարարագիր** |
| Ստորագրելով այս դիմում-հայտը ես՝ ներքոստորագրյալս, լիազորված լինելով ներկայացնել Հայտատու համայնքը/Կոնսորցիումը, հաստատում եմ, որ սույն դիմում-հայտում պարունակվող տեղեկատվությունը ճիշտ է, և որ հայտատուն չի ստացել կամ չի դիմել Եվրոպայի խորհրդի որևէ այլ ֆինանսավորման սույն դրամաշնորհի դիմում-հայտի առարկա հանդիսացող գործողության իրականացման համար:Ես նաև հավաստում եմ, որ հայտատուն, կամ իր սեփականատեր(եր)ը, կամ գործադիր պաշտոնյան/ները, չի/չեն գտնվում այնպիսի իրավիճակներից մեկում, որը կբացառեր նրա մասնակցությունն Եվրոպայի խորհրդի դրամաշնորհային ծրագրին։ Համապատասխանաբար, հայտարարում եմ, որ հայտատուն.ա. վերջնական դատավճռով չի դատապարտվել հետևյալ մեղադրանքներից մեկով կամ մի քանիսով՝ հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցություն, կոռուպցիա, խարդախություն, փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում, ահաբեկչական հանցագործություններ կամ ահաբեկչական գործունեություն, երեխաների աշխատանքի կամ մարդկանց առևտրի հետ կապված հանցագործություններ,բ. չի գտնվում սնանկության, լուծարման, գործունեության դադարեցման, անվճարունակության կամ պարտատերերի հետ պայմանավորվածության կամ նմանատիպ կարգի այլ իրավիճակում,գ. res judicata դրույթով վճիռ չի ստացել որևէ իրավախախտման վերաբերյալ, որը ազդում է նրա մասնագիտական ​​բարեվարքության վրա կամ լուրջ մասնագիտական ​​ սխալ է հանդիսանում,դ. կատարում է սոցիալական ապահովագրության վճարների, հարկերի և տուրքերի վճարման մասով ստանձնած իր պարտավորությունները` համաձայն երկրի կանոնադրական դրույթների.ե. չի հանդիսանում հարկային, սոցիալական կամ այլ իրավական պարտավորությունները շրջանցելու համար ստեղծված սուբյեկտ (դատարկ կեղևային ընկերություն), և երբևէ չի ստեղծել կամ չի գտնվում այդպիսի կառույցի ստեղծման փուլում.զ. ներգրավված չի եղել Եվրոպայի խորհրդի կամ պետական ֆինանսական միջոցների վատ կառավարման մեջ.է. շահերի բախման իրավիճակում չէ և չի էլ կարող լինել: |

|  |
| --- |
| **12. Դրամաշնորհների արդյունքների հրապարակում** |
| Եվրոպայի խորհուրդը տարեկան կտրվածքով դրամաշնորհների մասին տեղեկատվություն է հրապարակում իր կայքում (<https://www.coe.int/en/web/portal/grants>)` համաձայն 2015թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1374 կանոնակարգի 2.1.4 հոդվածի (Եվրոպայի խորհրդի դրամաշնորհների տրամադրման կարգը): Խնդրում ենք ստորև նշել, թե արդյոք դրամաշնորհ ստանալու դեպքում հայտատուն առարկություններ ունի դրամաշնորհի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման հետ կապված (Պայմանագրի անվանումը, պայմանագրի բնույթը և նպատակը, ստացողի անվանումն ու գտնվելու վայրը և պայմանագրի գումարը): Եթե այո, ապա նշե՛ք առարկության պատճառները։ ▼ |
|  |

|  |
| --- |
| **13. Ստորագրություն** |
| Լրացրե՛ք այս աղյուսակը և ստորագրե՛ք վերջին դաշտում։ |
| Ստորագրողի անուն, ազգանունը ► | **Էդգար Արշակյան** |
| Ստորագրողի կոչումը կամ պաշտոնը հայտատու համայնքում ► | **ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար** |
| Ստորագրման վայրը և ամսաթիվը ► | **Վայր`ՀՀ. Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք. Ք. Տաշիր** |
| **Ամսաթիվ` 15.11.2024** |
|  |  |
| Հայտատու համայնքի ստորագրությունը և պաշտոնական կնիքը ► |  |
|  |