***ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ***

******

***2024 թվականի***

***ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ***

***Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆԸ***

***Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու Փետրվարի 28–ի թիվ 22-Ա որոշմամբ***

 *(նիստի ամսաթիվը)*

***ՏԱՇԻՐ 2024թ.***

***Բովանդակություն***

[***Ներածություն* 3**](#_heading=h.1fob9te)

[***1.***](#_heading=h.3znysh7) ***Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները* 4**

[***2.***](#_heading=h.tyjcwt) ***Համայնքի 2024թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքեր (ըստ ոլորտների)* 13**

[***3.***](#_heading=h.1t3h5sf) ***Համայնքային գույքի կառավարման 2024 թ. ծրագիրը* 37**

[***4.***](#_heading=h.4d34og8) ***Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը* 43**

#

# ***Ներածություն***

*Տաշիր համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի* ***(ՏԱՊ-ի)*** *մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով* ***(ՀՀԶԾ-ով)*** *սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:*

* ***ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում*** *ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները* ***(Աղյուսակ 1),*** *ոլորտային նպատակները* ***(Աղյուսակ 2):***
* ***ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում*** *տրված են համայնքի 2024 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը* ***(Աղյուսակ 3)*** *և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների* ***(Աղյուսակ 5)****, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով* ***(Աղյուսակ 4)****:*
* ***ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում*** *ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2024 թվականի ծրագիրը* ***(Աղյուսակ 6)****:*
* ***ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում*** *բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների* ***(Աղյուսակ 7)****:*
* ***ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)*** *ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ընդգրկված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:*

# ***Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները***

*Տաշիր համայնքի տեսլականն է*  ***2025թ.-ին ակնկալում է ունենալ առավել անվտանգ, բարեկարգ, կանաչապատ, էկոլոգիապես մաքուր, նորոգված հանրային ենթակառուցվածքներով, տնտեսապես զարգացած, հոգևոր, մշակութային, մարզական ակտիվ կյանքով ապրող և ավելի բարեկեցիկ բնակիչներով:***

*Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2024 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:*

***ՏԱՊ****-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:*

***Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)* | *13,26* | *15,23* |
| *Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)* | *28098* | *29310* |

*Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):*

***Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ոլորտային նպատակ*** | ***Վերջնական արդյունքի՝*** |
| ***Ցուցանիշ*** | ***Ելակետային արժեք*** | ***Թիրախային արժեք*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |  |  |  |
| *Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից Տաշիր բազմաբնակավայր համայնքում, բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *բավականին լավ* |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %*  | *13,26* | *15,23* |
| *Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված համայնքային կենտրոնների, վերաբերյալ* | *Բավականին լավ* | *Շատ լավ* |
| *Ընդյանուր բնույթի այլ ծառայությունների մատուցում* |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են պետական և մասնավոր մասնագիտակցված հաստատությունների հետ համատեղ:Ոլորտային նպատակ է սահմանվել բարձրացնել բնակչության տեսական և գործնական հմտությունները ԱԻ պաշտպանության ոլորտում:* | *Բնակչության ԱԻ ժամանակ կիրառվող մեթոդների և հմտությունների իրազեկվածության մակարդակ* | *ավելի շատ վատ, քան լավ* | *ավելի շատ լավ* |
| *ԱԻ վերաբերյալ հմտությունների մասին իրազեկված բնակչության տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %* | *ավելի շատ վատ, քան լավ* | *ավելի շատ լավ* |
| ***Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ*** |  |  |  |
| *Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավում* | *Ճանապարհների բարեկարգում* | *ավելի շատ վատ, քան լավ* | *ավելի շատ լավ* |
|  | *Հեռագնա արոտների նպատակային օգտագործումը* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ*  | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ*  |
| ***Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:* | *Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա* | *2500* | *2700* |
| *Համայնքի բոլոր բնակավայրերում իրականացնել կեղտաջրերի մաքրման աշխատանքներ և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ուղղված այլ բնույթի միջոցառումներ:* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության, կեղտաջրերի և սանիտարական մաքրման, այլ բնույթի ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Բավ- ականին* *լավ* |
| ***Ոլորտ 6. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |  |  |  |
| *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։* |  |  |  |
| *Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայության մատուցում* | *Բնակիչների**բավարարվածությու**նը համայնքում**վերանորոգված**բնակելի շենքերի**տանիքներց* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ*  | *Լավ* |
| *Ջրամատակարարում համայնքի բոլոր բնակավայրերում և նոր ջրագծերի կառուցում Դաշտադեմ,Լեռնահովիտ, Միխայլովկա,Նովոսելցով,Պետրովկա,Կաթնառատ,Մեծավան, Նորաշեն,Արծնի և Ապավեն բնակավայրերում։**ՕԿՋ-ների կառուցում Նորամուտ և Բլագոդարնոյե բնակավայրերում:* |  | *բավա-**կանին վատ* | *Լավ* |
| *Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում,*  *փողոցների լուսավորում։* | *Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, %* | *95* | *100* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ*  | *Լավ* |
| *Ապավեն(ներքին),Ձյունաշող,Նովոսելցովո,Մեղվահովիտ բնակավայրերում գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացում։* | *Գազաֆիկացված բնակավայրերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, %* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Լավ* |
| *Տաշիր, Դաշտադեմ,Մեդովկա,Մեծավան,Նովոսելցովո, Միխայլովկա, Նորաշեն, Մեղվահովիտ,Սարատովկա,Սարչապետ,Միխայլովկա, Ձորամուտ և Պետրովկա բնակավայրերում պուրակների, խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում:* | *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում առկա պուրակների, խաղահրապարակների և մարզադաշտերի քանակից և որակից* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Լավ* |
| *Տաշիրի համայնքապետարանի, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Կաթնառատ,Ձորամուտ բնակավայրերի վարչական շենքերի վերանորոգում, Ձորամուտ և Կաթնառատ բնակավայրերում մշակույթի տան վերանորոգում, Պրիվոլնոյե բնակավարի մշակույթի տան վերափոխումը սպորտդահլիճի, Արծնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի կցակառույցի կառուցում, Գոգավան բնակավայրում տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում, Տաշիրի վարչական շենքի ծածկարաններ ու ավտոտնակների կառուցում և Տաշիրում տաղավարների կառուցում:* | *Վարչական շենքերի, սպորտդահլիճի,հանդիսությունների սրահի,տեղեկատվական կենտրոնի կապիտալ վիճակը* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ* | *Շատ լավ* |
| *1 միավոր ջրցան մեքենա 12 կուբ FAW 4x2* *տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* |  |  |  |
| ***Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն*** |  |  |  |
| *1 միավոր Էքսկավատոր-ամբարձիչ Case570SV տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* | *-* | *-* | *-* |
| *1 միավոր Կուկուռուզացանիչ SMPSS-4F տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* | *-* | *-* | *-* |
| *1 միավոր Կուլտիվատոր SMICS-5F տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* | *-* | *-* | *-* |
| *1 միավոր խոփանի գութան - ПЛН-5-35П տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* | *-* | *-* | *-* |
| *1 միավոր UAZ 2924 տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 8. Տրանսպորտ*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | *Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)* | *միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ*  | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Ճանապարհային տրանսպորտի սպասարկում* |
| *Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ, կմ (բացառությամբ՝ միջպետական, հանրապետական, տեղական)*  | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի կենտրոնական փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ:* |  *Սալարկված ներհամայնքային ճանապարհներ ունեցող բնակավայրեր* | *վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
| *Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ, Գոգավան բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ:* | *Ասֆալտապատ ճանապարհներ ունեցող բնակավայրեր* | *վատ* | *ավելի շատ լավ, քան վատ* |
|  *Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկում, հարթեցում, փոսալցում, նշագծում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպաստում:* | *Ներհամայնքային ճանապարհների որակը* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Լավ* |
| ***Ոլորտ 9. Առևտուր և ծառայություններ*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 10. Կրթություն*** |  |  |  |
| *Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը, մատչելիությունը և հասանելիությունը, ստեղծել նորարարական գաղափարների կենսագործման հնարավորություններ* | *ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա)* | *Բավականին լավ* | *Լավ* |
| ***Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |  |  |  |
| *Մատուցել հանգստի և սպորտի, մշակութային ծառայություններ՝ համապատասխան ենթակառուցվածքների միջոցով։* | *Բնակչության բավարարվածության աստիճանը զբաղվածության կենտրոնների առկայությունից և պայմաններից (հարցումների հիման վրա)* | *Ավելի շատ լավ, քան վատ* | *Բավականին լավ* |
| *Ավելացնել համայնքի տարածքում զբաղվածության կենտրոնների թիվը* | *Համայնքում առկա զբաղվածության կենտրոնների թիվը* | *11* | *16* |
| ***Ոլորտ 12. Առողջապահություն*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է մատուցել առաջին բուժօգնության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ։* | *Բնակչության իրազեկվածության աստիճանը առաջին բուժօգնության մասին* | *ավելի շատ վատ, քան լավ* | *լավ* |
| ***Ոլորտ 13. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ապահովել բնակչությանը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ավելի որակյալ ծառայության մատուցում:*  | *Մարզական և սպորտային խմբակներ հաճախողների թիվը* | *190* | *220* |
| *Սպորտային միջոցառումների իրականացում, մարզադաշտերի կառուցում, մարզագույքի ձեռքբերում* | *Համայնքում առկա մարզադաշտերի քանակը* | *12* | *15* |
| ***Ոլորտ 14. Սոցիալական պաշտպանություն*** |  |  |  |
| *Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:**Պատերազմի և տեղահանության հետևանքով Արցախից Տաշիր համայնքում հաստատված ընտանիքներին, ապրանքանյության և ֆինանսական օգնության տրամադրում։* | *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ* | *այո* | *այո* |
| *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից* | *Ավելի շատ վատ, քան լավ*  | *միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ*  |
| ***Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուժսանիտարիա*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում անասնաբուժություն և բուժսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ունենք տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծման և հյուրատնային ոլորտի զարգացման ծրագիր:**Զբոսաշրջության պոտենցիալի գնահատման և ներուժի զարգացման միջոցառումների իրականացում, հետաքրքրված անձանց հետ հանդիպումների իրականացում* | *Կկառուցվի տեղեկատվական կենտրոն*  | *0* | *1* |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |  |  |  |
| *2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ունենք բնակիչների մասնակցության խթանման և թափանցիկության ապահովման ծրագիր:**ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը ուղղված միջոցառումների իրականացում* | *1* | *Ավելի լավ քան վատ* | *Լավ* |

#

# ***Համայնքի 2024թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքեր***

# ***(ըստ ոլորտների)***

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:*

***Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Բնակավայր(եր)ը*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ*** |
| *1.* | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | ***396300.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *2.* | ***Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ*** | ***803594.5*** |
| ***Ընդամենը*** | ***1199894.5*** |
| ***Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
| *1.* | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | ***8000.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***8000.0*** |
| ***Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ*** |
|  | ***Գյուղատնտեսություն*** | ***46750.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
|  | ***Ընդամենը*** | ***46750.0*** |
| ***Ոլորտ 5.*** ***Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն*** |
| *1.* | ***Աղբահանում*** | ***130000.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *2.* | ***Կեղտաջրերի մաքրում*** | ***5000.0*** |
| *3.* | ***Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն(այլ դասերին չպատկանող)*** | ***38700.0*** |
|  | ***Ընդամենը*** | ***173700.0*** |
| ***Ոլորտ 6.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***1*** | **Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն** | ***1098391.8*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
|  | **Բնակարանային շինարարություն** | ***287645.0*** | ***ք. Տաշիր*** |
| *2* | **Ջրամատակարարում** | ***213665.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
|  | **Դաշտադեմ,Լեռնահովիտ, Միխայլովկա,Նովոսելցով,Պետրովկա,Կաթնառատ,Մեծավան, Նորաշեն, Արծնի և Ապավեն** **բնակավայրերում ջրագծի կառուցում/վերանորոգում:****ՕԿՋ-ների կառուցում Նորամուտ և Բլագոդարնոյե բնակավայրերում:** | ***320453.8*** | ***Դաշտադեմ,******Լեռնահովիտ, Միխայլովկա,******Նովոսելցով,******Պետրովկա,******Կաթնառատ,******Մեծավան, Նորաշեն,******Արծնի, Ապավեն, Նորամուտ և Բլագոդարնոյե*** |
| *3.* | **Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում**  | ***169582.9*** | ***Կաթնառատ, Մեծավան,******Նորաշեն,******Գոգավան, Ձորամուտ, Պաղաղբյուր,******Ձյունաշող,******Մեդովկա,******Արծնի և Ապավեն*** |
| *4.* | **Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ /Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ/** | ***100000.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *5.* | **Փողոցների լուսավորում** | ***316002.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *6.* | **Բնակարանային շինարարություն** | ***468724.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *7.* | **Ապավեն(ներքին),Ձյունաշող,Նովոսելցովո,Մեղվահովիտ բնակավայրերի գազաֆիկացում** | ***282787.3*** | ***Ապավեն (ներքին),******Ձյունաշող,******Նովոսելցովո,******Մեղվահովիտ*** |
| *8.* | **Տաշիր,Դաշտադեմ,Մեդովկա,Մեծավան,Նովոսելցովո, Միխայլովկա, Նորաշեն, Մեղվահովիտ,Սարատովկա,Սարչապետ, Միխայլովկա, Ձորամուտ և Պետրովկա բնակավայրերում պուրակների, խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում:** | ***205705.2*** | ***Տաշիր,******Դաշտադեմ,******Մեդովկա,******Մեծավան,******Նովոսելցովո, Միխայլովկա, Նորաշեն, Մեղվահովիտ, Սարատովկա, Սարչապետ, Միխայլովկա, Ձորամուտ և Պետրովկա***  |
| *9.* | **Տաշիրի համայնքապետարանի, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Կաթնառատ,Ձորամուտ բնակավայրերի վարչական շենքերի վերանորոգում, Ձորամուտ և Կաթնառատ բնակավայրերում մշակույթի տան վերանորոգում, Պրիվոլնոյե բնակավարի մշակույթի տան վերափոխումը սպորտդահլիճի, Արծնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի կցակառույցի կառուցում, Գոգավան բնակավայրում տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում, Տաշիրի վարչական շենքի ծածկարաններ ու ավտոտնակների կառուցում և Տաշիրում տաղավարների կառուցում:** | ***464065.6*** | ***Տաշիր, Պաղաղբյուր, Ձորամուտ,******Նորաշեն,******Կաթնառատ, Պրիվոլնոյե,******Արծնի և Գոգավան*** |
| *10.* | **1 միավոր ջրցան մեքենա 12 կուբ FAW 4x2 տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***23000.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***3950022.6*** |  |
| ***Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն*** |
| *1.* | **1 միավոր Էքսկավատոր-ամբարձիչ Case570SV տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***33000.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| *2.* | **1 միավոր Կուկուռուզացանիչ SMPSS-4F տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***5400.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| *3.* | **1 միավոր Կուլտիվատոր SMICS-5F տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***5000.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| *4.* | **1 միավոր խոփանի գութան - ПЛН-5-35П տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***1500.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| *5.* | **1 միավոր UAZ 2924 տեխնիկական միջոցի ձեռքբերում:** | ***23000.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***67900.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| ***Ոլորտ 8. Տրանսպորտ*** |
| *1.* | **Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի կենտրոնական փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ:** | ***570708.8*** | ***Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն,******Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող,******Մեդովկա, և Կաթնառատ***  |
| *2.* | **Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ,Գոգավան բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ:** | ***690430.5*** | ***Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ,******Գոգավան*** |
| *3.* | **Ճանապարհային տրանսպորտ** | ***415008.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***1676147.3*** |  |
| ***Ոլորտ 10.Կրթություն*** |
| *1.* | **Նախադպրոցական կրթություն** | ***140200.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *2.* | **Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | ***45580.0*** |
| *3.* | **Միջնակարգ կրթություն** | ***500.0*** |
| **Ընդամենը** | ***186280.0*** |  |
| ***Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդություն*** |
| *1.* | **Հանգստի և սպորտի ծառայություններ** | ***100891.0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| *2.* | **Գրադարաններ** | ***7035.0*** |
| *3.* | **Մշակույթի տներ, ակումբներ** | ***36000.0*** |
| *4.* | **Այլ մշակութային կազմակերպություններ** | ***15300.0*** |
| ***Ընդամենը*** | ***159226.0*** |  |
| ***Ոլորտ 12. Առողջապահություն***  |
| *1.* | ***Առողջապահություն*** | ***0*** | ***Տաշիր*** ***համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***0*** |  |
| ***Ոլորտ 14.Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| *1.* | **Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  | ***8500.0*** | ***Տաշիր համայնք*** |
| ***Ընդամենը*** | ***8500.0*** |  |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |  |  |
| *1,* | ***Տաշիր համայնքի Գոգավան բնակավայրում տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում:*** | ***9615.9*** | ***Գոգավան*** |

*Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:*

***Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ամփոփ նկարագիր*** | ***Արդյունքային ցուցանիշներ*** | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ*** | ***Ժամկետ*** | ***Ռիսկեր*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր***  |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** *1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից –ավելի շատ լավ, քան վատ* *2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 13,26 %* |
| ***Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ք. Տաշիր, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Մեդովկա,Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուտ, Լեռնահովիտ, Սարատովկա, Գետավան, Կաթնառատ, Նովոսելցովո, Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա, Սարչապետ, Պետրովկա, Ձորամուտ, Գոգավան, Պրիվոլնոյե, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն բնակավայրեր:*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** *Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել**բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է**բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը–ավելի շատ լավ, քան վատ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*** *Ապահովվել է աշխատակազմի**բնականոն գործունեությունը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) –բավականին լավ**2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների* *թիվը-2**3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 48%-ով**4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-254 օր* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).****1. Աշխատակազմի պահպանություն**2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում**3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում**4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** 1. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 396300.0 հազ.դրամ*
2. *Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 102*
3. *Համայնքի հողի հարկի , գույքահարկի ,աղբահանության և վարձակալության գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 4*
4. *Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք*
5. *Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք*

***ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.*** *Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- 5%-ով**2.Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից հարուցված վարչական վարույթների արդյուքնում ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահավող ծառայություն ուղարկված վարչական ակտերի թիվը- 179՝ 36․724․429 դրամ պարտավորությամբ**3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 45%-ով**4.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -55 %-ով* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .****1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ* *2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում**3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3**2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 3.****Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- կիրառվում է**2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)- բավականին լավ**4.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում- 85 %-ով* *5. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 2 անգամ**6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 5 օր* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)****1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում**2, Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում**3, Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում**4. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ – 82**2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է**3.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ-1**4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է* |
| ***Ծրագիր 2.* Տաշիրի համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում/կառուցում։*****Բնակավայրը՝ ք. Տաշիր, Պաղաղբյուր, Ձորամուտ, Նորաշեն, Կաթնառատ, Պրիվոլնոյե, Արծնի և Գոգավան*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** *Ապահովվել քաղաքակիթ միջավայր համայնքային ծառայողների գործունեության համար* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.* *մայիս* *–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների պատվիրում և նախապատրաստում**2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում**3.Տաշիր համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգման իրականացում և վերահսկում**4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում**5. Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին*  | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)******ֆինանսավորման աղբյուրը*** *1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 185 626,27 հազ. դրամ2.Պետական դրամաշնորհներ` 278 439,40 հազ․ դրամ* |
| ***Ոլորտ 2.Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:*  | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) –ավելի շատ լավ, քան վատ* *2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 2500 տոննա* |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Մեդովկա,Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուտ, Լեռնահովիտ, Սարատովկա, Գետավան, Կաթնառատ, Նովոսելցովո, Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա, Սարչապետ, Պետրովկա, Ձորամուտ, Գոգավան, Պրիվոլնոյե, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն բնակավայրեր*** |
| *Ծրագրի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.****Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).****1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 8**2.Աղբատար մեքենաների թիվը - 3**3.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -150 դրամ**4.Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա - 2500**5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ –բավականին լավ**6.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 8 անգամ, Տաշիր քաղաքում՝ 16 անգամ**7.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ – ժամանակացույցի* | *ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).****1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում**2.Համայնքում արտադրված աղբը Տաշիր համայնքի աղբավայր**3.Աղբի կոնսերվացման աշխատանքների իրականացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի աշխատակազմ՝ 12**2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող օպերատորի գույք և մեքենա-սարքավորումներ-առկա է**3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված համայնքի աղբահանության համար վճարումներ* ***130000,0*** *հազ. դրամ,* ***ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* |
| ***Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** *1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ**2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ**3. Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ –93%*  |
| ***Ծրագիր 1. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր*** ***Բնակավայրը՝ ք. Տաշիր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարելավել* *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** *.**Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի բնակչների շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, արտաքին տեսքը, կրճատվել է բնակիչների ջեռուցման ծախսերը* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*** *.ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.**մայիս**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք*** ***1****. Վերանորոգել**Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները,**կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1. բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատվել են բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգվել են շենքերի արտաքին տեսքը, տևողությունը-7 ամիս**2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված շենքերի տանիքների, արտաքին տեսքի վերաբերյալ-բավականին լավ**3. վերանորոգված շենքերի տանիքների առկայությունը –առկա է**4.բարեկարգված շենքերի արտաքին տեսքը-առկա է* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ* | *2024թ.**մայիս**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման**Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների պատվիրում և նախապատրաստում**2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում**3.Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման իրականացում և վերահսկում**4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում**5. Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 108932,30 հազ․ դրամ**2. Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր 65359,38* *հազ. դրամ3․ Պետական դրամաշնորհ 108932,30 հազ․ դրամ* |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր` 2023թ. դեկտեմբերի 28-ի արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված*** ***Բնակավայրը՝ ք. Տաշիր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարելավել* *Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** *.**Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի բնակչների շենքային պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, արտաքին տեսքը, կրճատվել է բնակիչների ջեռուցման ծախսերը* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*** *.ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.**մայիս**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք*** ***1****. Վերանորոգել**Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի տանիքները,**կրճատել բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգել շենքերի արտաքին տեսքը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1. բարեկարգվել է բնակելի շենքերի տանիքները, կրճատվել են բնակիչների ջեռուցման ծախսերը, բարեկարգվել են շենքերի արտաքին տեսքը, տևողությունը-7 ամիս**2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված շենքերի տանիքների, արտաքին տեսքի վերաբերյալ-բավականին լավ**3. վերանորոգված շենքերի տանիքների առկայությունը –առկա է**4.բարեկարգված շենքերի արտաքին տեսքը-առկա է* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ* | *2024թ.**մայիս**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման**Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների պատվիրում և նախապատրաստում**2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում**3.Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման իրականացում և վերահսկում**4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում**5. Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 55079.3 հազ . դրամ:* |
| ***Ծրագիր 3.* Տաշիր համայնքի բնակավայրեում ջրագծի կառուցում/վերանորոգում:****ՕԿՋ-ների կառուցում Նորամուտ և Բլագոդարնոյե բնակավայրերում:*****Բնակավայրը՝* Դաշտադեմ,Լեռնահովիտ, Միխայլովկա,Նովոսելցով,Պետրովկա,Կաթնառատ,Մեծավան, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն, Նորամուտ և Բլագոդարնոյե:** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Բնակավայրերում խմելու ջրի հասանելությունը, Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն*  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****. Ապահովվել է խմելու ջրով, բարելավվել է խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի բոլոր բնակավայրերում* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1.Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ**5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,**քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և պահպանման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում* *2.Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում**3.Ֆինանսական միջոցների հատկացում կապալառուին* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ****1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ջրագծի նորոգման և պահպանման ծախսեր՝ 88184.782 հազ․ դրամ,**2. Պետական դրամաշնորհներ 232269,1 հազ. դրամ* |
| ***Ծրագիր 3. Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում******Բնակավայրերը՝ Տաշիր համայնք*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարձրացնել Տաշիր համայնքի փողոցներով երթևեկության անվտանգության մակարդակը, ունենալ էներգախնայող և անվտանգ արտաքին լուսավորության ցանց, փողոցները դարձնել լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար,*  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1. Տաշիր համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար - 95 %-ով**2. Գիշերային լուսավորություն ունեցող փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ –95%**3. Տաշիր համայնքը կունենա էներգախնայող և անվտանգ արտաքին լուսավորության ցանց* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.**մայիս**–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1****.**Տաշիր համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և բարեկարգ* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*** *1. Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը- 1573**2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից –լավ**4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ* | *2024թ.* *մայիս**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսների առկա են*  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** 1. *Տաշիր համայնքի 2024թ. բյուջեով ֆինանսական միջոցների նախատեսում*
2. *Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում*
3. *Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում*
4. *Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և նոր էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում*
5. *Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում*
6. *Ֆինանսական միջոցների հատկացում*
 | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝* ***50874.894*** *հազ դրամ**2. Այլ աղբյուրներից նախատեսված ծախսեր՝* ***118708.086*** *հազ. դրամ**3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10**4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ , այլ ներդրողներ և սուբվենցիա* |
| ***Ոլորտ 8. Տրանսպորտ*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*** *.**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ,ոչ վատ:* |
| ***Ծրագիր 1.* Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի կենտրոնական փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ: */ՏՈՒՖ/******Բնակավայրերը՝* Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****1. Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի վերացնել փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Ապահովվել բնակչությանը բարեկարգ, սալարկված ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.**մայիս* *–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունքներ****.* ***1.*** *Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի բնակիչներն ունենում են բարեկարգ սալարկված ճանապարհներ:*  | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*** *1. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից – բավականին լավ* *2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 8 ամիս* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Տաշիր քաղաքի, և բնակավայրերի բնակիչներ* | *2024թ.**մայիս – 2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են:* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** 1. *Տաշիր համայնքի 2024թ. բյուջեով ֆինանսական միջոցների հատկացում*
2. *Տաշիր համայնքի բնակավայրի փողոցների ասսալարկման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում*
3. *Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում*
4. *Տաշիր համայնքի բնակավայրի փողոցների ասսալարկման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում*
5. *Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում*
6. *Ֆինանսական միջոցնեի հատկացում*
 | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 138504.875 հազ.**դրամ**2. Սուբվենցիա՝ 432 204,0 հազ․ դրամ**3.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10**4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, այլ աղբյուրներ և սուբվենցիա* |
| ***Ծրագիր 2. Տաշիր համայնքի******բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում*** ***Բնակավայրերը՝ Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ,Գոգավան*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****1. Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ,Գոգավան**բնակավայրերի ճանապարհների ջրափոսերը վերացնել և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Ապահովվել բնակչությանը բարեկարգ, ասֆալտապատված ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ,****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ.**մայիս* *–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունքներ****.* ***1.*** *Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ,Գոգավան**բնակավայրերի բնակիչներն ունենում են բարեկարգ ճանապարհներ:* ***2.*** *Բնակիչները չեն կատարում մեքենաների և տեխնիկայի անսարքությունների վերացման ավելորդ ծախսեր:* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*** *1. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից – բավականին լավ* *2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -8 ամիս* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.****Ծրագրի գնահատման համակարգ,**աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Տաշիր քաղաքի, և բնակավայրերի բնակիչներ* | *2024թ.**մայիս* *–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և**ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են:* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** 1. *Տաշիր համայնքի 2024թ. բյուջեով ֆինանսական միջոցների հատկացում*
2. *Տաշիր համայնքի բնակավայրի փողոցների ասսալարկման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում*
3. *Գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայամանգրերի կնքում*
4. *Տաշիր համայնքի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում*
5. *Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում*

*Ֆինանսական միջոցնեի հատկացում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** *1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 310693.732 հազ․ դրամ**2․ Սուբվենցիա՝ 379736,78 հազ․ դրամ**3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10**4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և տեխնիկայի օգտագործում****ֆինանսավորման աղբյուրը****՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիա* |
| ***Ոլորտ 10.Կրթություն***  |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը, ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում,
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից,
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին,
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,
* կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանցԾնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | 2024թ. հունվար–2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. 1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 363 ,
2. 2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը 14,

3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 68,1. 4. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 60%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,համայնքի բնակիչներ | 2024թ. հունվար–2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ /գործողությունն** * Տաշիր խոշորացված համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Տաշիր համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ **231430,0** հազար դրամ
* Տաշիր համայնքի համար 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի, Տաշիր համայնքի համար 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի, Տաշիր համայնքի Ամալյա Կարապետյանի անվան համար 4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք,
* Տաշիր համայնքի արվեստի դպրոցի շենք և գույք,
* Տաշիր համայնքի արտադպրոցական կենտրոնի շենք և գույք
 |
| ***Ոլորտ 14.Սոցիալական պաշտպանություն***  |
| ***Ոլորտային նպատակ.****Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:* | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո**2.Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ*  |
| ***Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին******Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Մեդովկա,Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուտ, Լեռնահովիտ, Սարատովկա, Գետավան, Կաթնառատ, Նովոսելցովո, Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա, Սարչապետ, Պետրովկա, Ձորամուտ, Գոգավան, Պրիվոլնոյե, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն բնակավայրեր*** |
| ***Ծրագրի նպատակ.****Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը* | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.****Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ* | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.****ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *2024թ. հունվար* *–* *2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան* *ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են* |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.****Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը* | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** *1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -211**2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը -256**3.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ* *6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի* | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ****Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ* | *2024թ. հունվար**–**2024թ. դեկտեմբեր* | *Համապատասխան* *ֆինանսական ռեսուրսները առկա են* |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** *1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից**2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում* *3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում* | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)***1. *1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 8500.0 հազ. դրամ,*
2. *2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝4*

***ֆինանսավորման աղբյուրը՝*** *համայնքի բյուջեի միջոցներ* |

#

# ***Համայնքային գույքի կառավարման 2024 թ. ծրագիրը***

***Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Գույքի անվանումը*** | ***Հասցեն կամ ծածկագիրը*** | ***Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)*** | ***Վիճակի գնահատումը*** | ***Գույքի կառավարման գործառույթը*** | ***Այլ բնութագրիչներ*** |
| *1.* | Վարչական շենք,  | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94  | 799.0 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *2.* | Ավտոտնակ շինություն,  | Վ. Սարգսյան փող., թաղ- 5 թիվ 94 | 69.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *3.* | վարչական շենք (նախկին գործադիր կոմիտեի շենք)  | Վ.Սարգսյան փող., թաղ-5թիվ 95 , | 1434.24 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *4.* | քաղ.խոր.նախ. վարչական շենք | Էրեբունի փող., թաղ.-6շենք 12 Ա | 318.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *5.* | քաղ.խոր.նախ. վարչական շենքիավտոտնակ | Էրեբունի փող., թաղ.-6շենք 12 Ա | 49,5 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *6.* | պարետատան շենք  | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 97.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *7.* |  /պարետատան պահակարան շինություն  | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 3.1 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *8.* | պարետատան պահեստ շինություն  | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 41.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *9.* | պարետատան ճաշարան | Գորկու փող., թաղ-3թիվ 10, | 162.0 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *10.* | Նախ. ջրային տնտեսության վարչական շենք | Խանջյան փող., թիվ-41 | 449.52 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *11.* | Նախ. ջրային տնտեսության պահեստշինություն | Խանջյան փող., թիվ-41 | 437.13 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *12.* | Նախ.ջրային տնտեսուսթյան պահեստ շինություն | Խանջյան փող., թիվ-41 | 200.55 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *13.* | մանկապարտեզ թիվ-2 շենք,  | Կիրովի փող., թաղ-14, | 1235 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *14.* | թիվ-2 էլեկտրաենթակայան շինություն | Կիրովի փող., թաղ-14, | 16.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *15.* | թիվ-2 շինություն պարիսպ | Կիրովի փող., թաղ-14, | 18.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *16.* | Խանջյան փողոց թաղ. -5, թիվ -3 «Ա» Հյուրանոցի շենք,  | Խանջյան փող., թաղ.-5,թիվ -3Ա | 2112,9 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *17.* | Նախկին մանկապարտեզի շենք  | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 1211,6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *18.* | Նախկին մանկապարտեզի Էլեկրականենթակայան շինություն | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 11.7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *19.* | նախկին մանկապարտեզ տնակ | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *20.* | նախկին մանկապարտեզ տնակ | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *21.* | նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *22.* | նախկին մանկապարտեզ տնակ շինություն | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 74 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *23.* | նախկին մանկապարտեզ կաթսայատուն շինություն | Պուշկինի փող., թաղ-2, | 91.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *24.* | Երևանյան փողոց թաղ-14,375/1 պահեստի շենք | Երևանյան փող., թաղ-14,375/1 | 187.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *25.* | Օժանդակ շինություն | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 9.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *26.* | Ծածկ | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 219.48 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *27.* | պահակատուն  | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2, | 13.4 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *28.* | Պահեստ | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 48.51 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *29.* | ենթակայան, | Երևանյան փող., թաղ-14, թիվ-381/2 | 10.24 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *30.* | Կաթսայատուն թիվ-N1 | Շահումյան փող.թաղ. 7 շենք-7Ա | 259,9 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *31.* | 140 տեղանոց մանկապարտեզ- կիսակառույց հողամաս | «Անի» թաղամաս. |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *32.* | Մշակույթի տուն | Լենինի փողոց թաղ-6, | 2796.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *33.* | Արվեստի դպրոց շենք, |  փող. Էրեբունի թաղ-7, շենք | 334.3 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *34.* | Անի թաղ. որպես բն/շենք - 23 մենակհիմք, կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *35.* | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք,  | Շահումյան փող., թաղ-5, | 338.4 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *36.* | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի դահլիճի շենք | Շահումյան փող., թաղ-5, | 100.5 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *37.* | ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի ճաշարանի շենք | Շահումյան փող., թաղ-5, | 76.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *38.* | Համար-3 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք,  | Դպրոցականների փող. թաղ-9, 21/1  | 2444.2 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *39.* | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի շենք | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 1031.28 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *40.* | ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պարիսպ, | Կարեն Դեմիրճյան փողոց թաղ-4 թիվ 66 | 106.08 խ/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *41.* | Գրադարանի շենք |  փող. Գագարինի թաղ-8, | 825.8ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *42.* | Մարզադպրոցի շենք |  փող. Շահումյան թաղ-7, | 319.5 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *43.* | Մարզաառողջարարականհամալիրի շենք,  | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 1073.6 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *44.* | Մարզաառողջարարականհամալիրի ջրավազան շինություն, | Սայաթ Նովա փող., թաղ-5, | 275 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *45.* | վարչական շենք,  | գ. Բլագոդարնոյեփողոց 1-ին N34  | 606.67 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *46.* | վարչական շենք,  | գ.Լեռնահովիտգյուղականհրպարակ , թիվ -N2 |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *47.* | վարչական շենք  | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ , N6  | 312.1 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *48* | վարչական շենք | գ. Կաթնառատ գյուղական հրպարակ դպրոց, N1  | 329.7 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *49.* | վարչական շենք, | գ. Նովոսելցովո | 663,8 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *50.* | Մեծավանի վարչական շենք, | գ․Մեծավան,հրապարակ 1 |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *51.* | Մեծավան արվեստի վարչական շենք, |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *52.* | Մեծավան բնակավայրի մշակույթի շենք, |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *53.* | գյուղապետարանի շենք,  | գ. Սարատվկա | 276.3 ք/մ, |  | Տաշիր համայնք |  |
| *54.* | Կենցաղի տուն | գ. Սարատվկա | 90.1 ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *55.* | Ծածկի | գ. Սարատվկա |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *56.* | Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6 բն/շենք-1 բնակելի շենք |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *58.* | Գյուղապետարան | ՀՀ Լոռու մարզ, Արծնի փողոց 1-րդ , շենք 5/ | 292.6ք/մ |  | Տաշիր համայնք |  |
| *59.* | Մշակույթի տուն | Ձորամուտ գյուղ 1-րդ փողոց , 1 նրբանցք շենք 4 |  769.1ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 2424779 |
| *60.* | Խանութի շենք | ՀՀ Լոռու մարզ Ձորամուտ գյուղ 1-րդ փողոց , շենք 13 |  209ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 19032020-06-0026 |
| *61.* | Խաղասրահ | ՀՀ Լոռու մարզ Ձորամուտ գյուղ 1-րդ փողոց , շենք 12 |  62.54ք/մ, |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 06052019-06-0030 |
| *62.* | Խաղասրահի պարիսպ | ՀՀ Լոռու մարզ Ձորամուտ գյուղ 1-րդ փողոց , շենք 123 | 2.88ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 06052019-06-0030 |
| *63.* | Պրվոլնոյե բնակավայր 2-րդ փողոց շենք 47 | ՀՀ Լոռու մարզ Պրվոլնոյե բնակավայր 2-րդ փողոց շենք 47 |  654.05 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 18072016-06-0013 |
| *64..* | Պրվոլնոյե բնակավայր 2-րդ փողոց շենք 49, | ՀՀ Լոռու մարզ Պրվոլնոյե բնակավայր 2-րդ փողոց շենք 49,  | 293.69ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 17032020-06-0057 |
| *65.* | Կարեն Դեմիրճյան փող.թաղ. 6բն/շենք -2 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *66.* | Կարեն Դեմիրճյան փող. թաղ. 6 բն/շենք -3տարեթիվը, |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *67.* | Բնակելի տուն  | ՀՀ Լոռու մարզ, Ապավեն գյուղ 1-րդ փողոց , տուն 42  | 120,4 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 26012017-06-0024 |
| *68.* | Բնակելի տուն  | ՀՀ Լոռու մարզ, Ապավեն գյուղ 1-ին փ | 126.85 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 01022017-06-0020 |
| *69.* | Բնակելի տուն  | ՀՀ Լոռու մարզ, Ապավեն գյուղ 1-րդ փողոց , տուն 58ողոց , տուն 58 | 126.85 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | վկայականի համարը 1687922 |
| *70.* | Վարչական շենք | Ապավեն |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *71.* | Կիսակառույց տներ | Ապավեն |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *72.* | Լքված տների հիմքեր | Ապավեն |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *73.* | Գյուղապետարանի շենք | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր /Կարեն Դեմիրճյան փողոց 99  | 618.37 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 05042016-06-0030* |
| *74.* | Մշակույթի տուն  | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր /Կարեն Դեմիրճյան փողոց 116  | 328.78ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 08122016-06-0025* |
| *75.* |  Ուսուցչի տուն  | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր | 534ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 146484* |
| *76.* | Մանկապարտեզ | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր  | 267ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 2196600* |
| *77.* | 2 ավտո պարկ  | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր /Կարեն Դեմիրճյան փողոց 6-րդ նրբանցք  | 655.16ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 06082020-06-0036* |
| *78.* | 1 ավտո պարկ  | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր /Կարեն Դեմիրճյան փողոց 2 | 265.2ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 06082020-06-0037* |
| *79.* |  Մառան  | ՀՀ Լոռու մարզ Նորաշեն բնակավայր /Կարեն Դեմիրճյան փողոց 6-րդ նրբանցք 9 | 20.91ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 07082014-06-0024* |
| *80.* | Հանդիսությունների սրահ  | ՀՀ Լոռու մարզ, Պետրովկա գյուղ 2-րդ փողոց շենք 1 | 157.68 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 18122020-06-0045* |
| *81.* | Ակումբի շենք  | ՀՀ Լոռու մարզ,Պետրովկա գյուղ 2-րդ փողոց նրբանցք 1, շենք 1 | 162.9 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 2602815* |
| *82.* |  Մշակույթի կենտրոն շենք  | ՀՀ Լոռու մարզ Սարչապետ բնակավայր/Մշակույթի կենտրոն /1-ին փողոց թիվ 67 | 985,7 ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 2202976* |
| *83.* | ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի շենք  | ՀՀ Լոռու մարզ ք.Տաշիր փող. Շահումյան թաղ-5, մանկապատեզ թիվ-1 | 338.4 ք/մ |  |  | վկայականի համար 2389713 |
| *84.* | Մանկապարտեզի շենք | ՀՀ Լոռու մարզ Սարչապետ բնակավայր Սարչապետ մանկապարտեզ /14-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք  | 803.28ք/կ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 01062021-06-0053* |
| *85.* | Մանկապարտեզի շենք/հանդիսությունների սրահ | ՀՀ Լոռու մարզ Սարչապետ համայնք Սարչապետ մանկապարտեզ /14-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք | 310.3ք/մ |  | Տաշիր համայնք | *վկայականի համարը 01062021-06-0054* |
| *86.* |  Պահեստ եկեղեցի | ՀՀ Լոռու մարզ Սարչապետ բնակավայր |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *87.* | Շահումյան փող.թաղ. 7 բն/շենք -5 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *88.* | Էրեբունի փող.թաղ. 6 բն/շենք -4 ,  |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *89.* | Էրեբունի փող. թաղ. 7 բն/շենք -6 բնակելի շենք |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *90.* | Շահումյան փող. թաղ. 7 բն/շենք-7 բնակելի շենք |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *91.* | Գետափնյա փող. թաղ 6 բն/շենք -8 բնակելի շենք |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *92.* | Երևանյանփող, թաղ 6 բն/շենք-9 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *93.* | Դպրոցականերիփող, թաղ 9 բն/շենք -10 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *94.* | Դպրոցականերիփող, թաղ 9 բն/շենք -11 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *95.* | ՎազգենՍարգսյան փող. թաղ.7բն/շենք -12 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *96.* | Երևանյանփող, թաղ 5 բն/շենք -14 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *97.* | Ջահուկյանփող, թաղ 5բն/շենք -15 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *98.* | Էրեբունիփող, թաղ 6 բն/շենք -17ա |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *99.* | Երևանյանփող, թաղ 6բն/շենք-17բբ |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *100* | Ջահուկյանփող, թաղ 5 բն/շենք -18 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *101* | ՎազգենՍարգսյանփող, թաղ 7բն/շենք -19 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *102* | Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -20 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *103* | Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -21 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *104* | Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք -26 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *105* | Դպրոցականներիփող, թաղ 9 բն/շենք-27 |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *106* | *Անի թաղ.բն/շենք -1* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *107* | *Անի թաղ.բն/շենք - 2* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *108* | *Անի թաղ.բն/շենք - 3* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *109* | *Անի թաղ.բն/շենք - 4* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *110* | *Անի թաղ.բն/շենք - 5* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *111* | *Անի թաղ.բն/շենք - 6* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *112* | *Անի թաղ.բն/շենք - 7* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *113* | *Անի թաղ.բն/շենք - 8* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *114* | *Անի թաղ.բն/շենք - 9* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *115* | *Անի թաղ.բն/շենք - 10* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *116* | *Անի թաղ.բն/շենք - 11* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *117* | *Անի թաղ.բն/շենք - 12* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *118* | *Անի թաղ.բն/շենք - 13* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *119* | *Անի թաղ.բն/շենք - 14 կիսակառույց* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *120* | *Անի թաղ.բն/շենք - 15* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *121* | *Անի թաղ. բն/շենք- 16* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *122* | *Անի թաղ. որպես բն/շենք - 17 կիսակառույց* |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *123* | Անի թաղ. որպես բն/շենք - 18 մենակ հիմք, կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *124* | Անի թաղ. որպես բն/շենք - 19 մենակ հիմք, կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *125* | Անի թաղ. որպես բն/շենք - 20 կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *126* | Անի թաղ. որպես բն/շենք - 21 կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *127* | Անի թաղ. որպես բն/շենք -22 մենակհիմք, կիսակառույց |  |  |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
| *128* | *Վարելահող* |  | 6971,01հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *129* | *Խոտհարք* |  | 8594,82 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *130* | *Արոտավայր* |  | 12600,29հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *131* | *Այլ հողեր* |  | 1741,57հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝** |
| *132* | *Բնակելի* |  | 102.21հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *133* | *Հասարակական* |  | 31,27 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *134* | *խառը կառուցապատման* |  | 4,86 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *135* | *ընդհանուր օգտագործման* |  | 266,13 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *136* | *Այլ հողեր* |  | 258,79 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
| *137* | *Արդյունաբերական* |  | 12,564 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *138* | *Գյուղատնտեսական* |  | 233,45 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *139* | *Պահեստարանների* |  | 6,9 հա  |  | Տաշիր համայնք |  |
| *140* | *Ընդերք օգտագործման* |  | 9,32հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր** |
| *141* | *էներգետիկայի* |  | 10,45 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *142* | *Կապի* |  | 1,01հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *143* | *Տրանսպորտի* |  | 4,14 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
| *144* | *Կոմունալ* |  | 10,05 հա |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
| *145* | *Առողջարարական* |  | 3.73 |  | Տաշիր համայնք |  |
| *146* | *Պատմական* |  | 61,66 |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Հատուկ նշանակության տարածքներ** |
| *147* | *Ընդամենը* |  | 212․65 |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Ջրային նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
| *148* | *Լճեր* |  | *136,37 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
| *149* | *Գետեր* |  | *201.29 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
| *150* | *Ջրանցք* |  | *14,75 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
| *151* | *Հիդրոտեխ․ և ջրտնտ․* |  | *8,59 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
|  | **Անտառային նշանակության հողեր, այդ թվում՝** |
| *152* | *Անտառ* |  | *4065,31հա* |  | Տաշիր համայնք |  |
| *153* | *թփուտ* |  | *144,46 հա* |  | Տաշիր համայնք |  |

# ***Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը***

***Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/հ*** | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)*** | ***Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները*** |
| ***Համայնքի բյուջե*** | ***Պետական բյուջե*** | ***Դոնոր կազմակերպություններ*** | ***Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն*** | ***Այլ աղբյուրներ*** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| *1.* | *Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում* | *396300.0* | *396300.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդամենը*** | ***396300.0*** | ***396300.0*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** |
|  | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | ***-*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | *-* | ***-*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
| *1.* | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *8000.0* | *8000.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***8000.0*** | ***8000.0*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ***  |
| *1.* | *Գյուղատնտեսություն* | *46750.0* | *46750.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***46750.0*** | ***46750.0*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն*** |
| *1,* | *Աղբահանում* | *130000.0* | *130000.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.* | *Կեղտաջրերի մաքրում* | *5000.0* | *5000.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.* | *Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն(այլ դասերին չպատկանող)* | *38700.0* | *38700.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***173700.0*** | ***173700.0*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 6.. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն***  |
| *1․* | *Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն* | *1098391.8* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2․* | *Բնակարանային շինարարություն* | *287645.0* | *-* |  *-* |  *-* | *-* | *-* |
| *3․* | *Ջրամատակարարում* | *213665.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| *4․* | *Ջրամատակարարում համայնքի բոլոր բնակավայրերում և նոր ջրագծերի կառուցում Դաշտադեմ,Լեռնահովիտ, Միխայլովկա,Նովոսելցով,Պետրովկա,Կաթնառատ,Մեծավան, Նորաշեն,Արծնի և Ապավեն բնակավայրերում։**ՕԿՋ-ների կառուցում Նորամուտ և Բլագոդարնոյե բնակավայրերում:* | *320453.8* | *88184.7* | *232269.0* |  | *-* |  |
| *5․* | *Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում* | *169582,9* | *56847,2*  | *112735․7* | *-* | *-* | *-* |
| *6․* | *Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ /Տաշիրի քաղաքային տնտեսությանը սպասարկող հիմնարկ/* | *100000.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7․* | *Փողոցների լուսավորում* | *316002.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8․* | *Բնակարանային շինարարություն* | *468724.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *9․* | *Ապավեն(ներքին),Ձյունաշող,Նովոսելցովո,Մեղվահովիտ բնակավայրերի գազաֆիկացում* | *282787.3* | *111366.6* | *171420.7* | *-* | *-* | *-* |
| *10․* | *Պուրակների, խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում* | *207 697,9* | *111 203,8* | *96 494,1* | *-* | *-* | *-* |
| *11․* | *ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում/ կառուցում* | *464065,6* | *185626,2* | *278439.4* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդամենը*** | ***3674506,3*** | ***553228,5*** | ***881458,9*** | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 7. Հողօգտագործում*** |
|  | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 8. Տրանսպորտ*** |
| *1.* | *Տաշիր, Մեղվահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Նորաշեն, Լեռնահովիտ, Սարչապետ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեդովկա, և Կաթնառատ բնակավայրերի կենտրոնական փողոցների նորոգում՝ սալարկմամբ:(ճան. տրասպ.)* | *408288,1* | *138504,9* | *432204,0* | *-* | *-* | *-* |
| *2.* | *Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ, Գոգավան բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ:* | *690430,5* | *310693,7* | *379736.7* |  |  |  |
|  *3.* | *Ճանապարհային տրանսպորտ* | *415008.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդամենը*** | ***1676147.3*** | ***379316.9*** | ***811940,7*** | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 9. Առևտուր և ծառայություններ*** |
| *1,* | *Առևտուր և ծառայություններ* | *0* | ***-*** | ***-*** | *-* | *-* | *-* |
|  | *Ընդամենը* | ***0*** | ***-*** | ***-*** | *-* | *-* |  |
| ***Ոլորտ 10. Կրթություն*** |
| *1.* | *Նախադպրոցական կրթություն* | *140200.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.* | *Համայնքում արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում* | *45580.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.* | *Միջնակարգ կրթություն* | *500.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդամենը*** | ***186280,0*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| *1.* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություններ* | *100891.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.* | *Գրադարաններ* | *7035.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.* | *Մշակույթի տներ, ակումբներ* | *36000.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.* | *Այլ մշակութային կազմակերպություններ* | *15300.0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | **Ընդամենը** | ***159226.0*** |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 12. Առողջապահություն*** |  |
| *1.* | *Առողջապահություն* | ***0*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *Ընդամենը* | ***0*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 13. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
|  | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 14. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| *1.* | *Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին* | *8500.0* | *8500.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ընդամենը*** | ***8500.0*** | ***8500.0*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա*** |
|  | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |
| *1.* | *Տաշիր համայնքի Գոգավան բնակավայրում տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում:* | *9615.9* | *3846․36* |  | *-*  | *-* | *-* |
|  | ***Ընդամենը*** | ***9615.9*** | ***3846․36*** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |
|  | *2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |