**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**



*Մշակվել է`* ***Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,սպասարկման և գովազդի բաժին***

*Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանի կողմից*

*Հաստատվել է` համայնքի ավագանու  2023 թվականի փետրվարի 24-ի N 20 –Ա որոշումով*

*Տաշիր համայնք*

*2023թ.*

*Բովանդակություն*

1. [*ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ*](#_Toc509918571) *………………………………..3*
2. *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒն……………………………….4*
   1. [*ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ*](#_Toc509918573)*……………………………….4*
   2. [*ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ………………………………*](#_Toc509918574)*12*
   3. [*ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ……………………………………………………..****.***](#_Toc509918576) *22*
   4. [*ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*](#_Toc509918577)*……………………….26*
3. [*ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ*](#_Toc509918578)*……28*

[*3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ****.***](#_Toc509918579)*.........................................................28*

[*3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ*](#_Toc509918580) *……………32*

[*3.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ*](#_Toc509918581) *…………………………………….32*

[*4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ....................․․․․․.....................................․․․․․․․․․.․....48*](#_Toc509918582)

[*5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ*](#_Toc509918583) *………………………………………………52*

[*ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ*](#_Toc509918584) *………………………………………………………56*

1. Համայնքի [ղեկավարի](file:///C:\Users\komp\Downloads\ՀՀԶԾ.docx) ողջույնի խոսք

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և ՀայաստանիՀանրապետության օրենսդրության մշակվել է Տաշիր համայքնի 2023-2027թթ. զարգացման ծրագիրը: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը այն հիմնական փաստաթուղթն է, որը մշակվում է համայնքի ղեկավարի և նրա աշխատակազմի կողմից, քննարկվում և հաստատվում է համայնքի ավագանու կողմից և դրվում է գործողության մեջ: Այն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծումը և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացումը: Տաշիր համայնքի հնգամյան զարգացման ծրագիրը մշակվել է համայնքի ռեսուրսներն, հնարավորություններն ու կարողությունները հաշվի առնելով: 2023-2027թթ համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններն են լինելու համայնքի բնակչության և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանությունը, համայնքի բնակչության կոմունալ-կենցաղային պայմանների բարելավումը, քաղաքի արտաքին լուսավորության բնագավառում կապիտալ ներդրումներ կատարում, համայնքի կանաչ գոտիների և զբոսայգիների բարեկարգումը, կրթության, մշակույթի և մարզական օջախների վերազինման և նպատակային գործունեությանը հատուկ ուշադրություն դարձնելը, համայնքի սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելը, համայնքի ֆինանսական կացության բարելավումը։Հարգելի Տաշիր համայնքի բնակիչներ համայնքի զարգացման հնգամյա պլանը միտված է բարելավելու մեր արժանապատիվ կյանքը: Ուստի խնդրում եմ անմասն չմնալ և Ձեր կողմից վստահված իշխանության կրողների՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ միաասին մասնակցել ծրագրի կենսագործմանը:

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Համայնքն իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Ստեփանավան, Լոռի Բերդ համայնքներին։ Տաշիրով է անցնում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական մայրուղին, որն ունի ռազմավարական նշանակություն:ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2022 թվականի հունիսի 9-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Տաշիր, Մեծավան, Սարչապետ համայնքների միավորման արդյուքնում ձևավորվել է Տաշիր բազմաբնակավայր խոշորացված համայնքը։Այսպիսով, ներկայում Տաշիր համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Տաշիր քաղաքը և Ապավեն, Արծնի, Բլագոդարնոյե, Գետավան, Գոգավան, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Կռուգլայա-շիշկա, Ձյունաշող, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորամուտ, Նորաշեն, Պաղաղբույր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Սարչապետ բնակավայրերը (աղյուսակ 1)։ Համայնքի վարչական կենտրոնը Տաշիր քաղաքն է։ Ստորև ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վերաբերյալ։

Տաշիր քաղաք

Տաշիրը քաղաքային համայնք է Տաշիրի տարածաշրջանում՝ նախկին Կալինինոյի շրջանի վարչական կենտրոնը: Համայնքը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսային մասում՝ Լոռվա սարահարթում: Քաղաքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից 163 կմ է, իսկ մարզկենտրոնից՝ 52կմ: Քաղաքի միջով է հոսում Դեբետ գետի վտակը հանդիսացող Տաշիր գետը: Քաղաքը հիմնադրվել է 1844թ. Ռուսական Կայսրության կառավարության կարգադրությամբ Սարատովի մարզից այստեղ տեղափոխված ռուսների կողմից և Կովկասի փոխարքայի անունով կոչվել է Վարանցովկա: 1935թ. այն վերանվանվել է հեղափոխական գործիչ Կալինինի անունով և կոչվել է Կալինինո: 1961թ. դարձել է քաղաքատիպ ավան, իսկ 1983թ. դասվել է Հայաստանի քաղաքների շարքին: Տաշիր է վերանվանվել 1991թ. Տաշիր գավառի անունով:Տաշիր քաղաքով է անցնում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստան միջպետական մայրուղին, որն ունի ռազմավարական նշանակություն:Քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1500 մ բարձրության վրա: Կլիման բարեխառն է, օդի հունվարյան միջին ջերմաստիճանը -2.6 ՛C, հուլիսինը՝ 17 ՛C: Տարեկան թափվում են 630 մմ մթնոլորտային տեղումներ: Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների և ալպիական մարգագետինների առկայությունը հիմք են ստեղծում անասնապահության, հացահատիկային կուլտուրաների մշակութային զարգացման համար:Համայնքի բնակչության 45,3% կազմում են տղամարդիկ և 54,7% կանայք:Քաղաքի բնակիչները զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ, ինչպես նաև անասնապահությամբ, թռչնաբուծոււթյամբ, մեղվաբուծությամբ: Համայնքում պատմական և մշակութային հուշարձանները շատ չեն: Տաշիրի հյուսիսարևելյան մասում գտնվում է Միլիտկա եկեղեցին, որը ըստ պատմա-համեմատական վերլուծության պատկանում է 10-12-րդ դդ., Տաշիր քաղաքից 0.7 կմ հյուսիս արևելք: Ավերակ է, հարավային մասում՝ ավերակների վրա, կառուցվել է մատուռ: Տեղացիների մոտ այն հայտնի է «Բլուկ վանք» անվանումով: Տաշիր քաղաքի նշանավոր պատմաճարտարապետական կոթող է համարվում Հայրենական պատերազմի զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշարձանը: Այն կառուցվել է 1961թ. ռուս և հայ բնակչության հանգանակած միջոցներով, Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որը կառուցվել է 2000 թվականին, Հայ Կաթողիկե Սբ․ Աստվածածնի վերափոխման եկեղեցին:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Բլագոդարնոյե գյուղ

Բլագոդարնոյե՝ գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում, Տաշիրի տարածաշրջանում, Սևաբերդ գետակի ձախ ափին, Տաշիր քաղաքից 10 կմ հարավ-արևմուտք, մարզկենտրոնից 62 հեռավորության վրա: Գյուղի մակերեսը կազմում է 11,77 քառ.կմ, ԲԾՄ-ն 1615 մ: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և բուսաբուծությամբ: Գյուղը հիմնադրվել է 1907-1908 թվականներին Կիրիլ անունով մոլոկանի կողմից և այն անվանվել է Կիրիլովկա: Հետագայում գյուղը անվանել են Բլագոդարնոյե: Սկզբնական շրջանում գյուղը եղել է ռուսաբնակ, այնուհետև խորհրդային միության տարիներին գյուղ են եկել ադրբեջանցիները, որոնք Արցախյան շարժման ժամանակ 1988 թվականին հեռացել են գյուղից: Ներկայումս գյուղը ամբողջությամբ բնակեցված է հայերով: ՈՒնի հիմնական դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց։ Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը զով: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 256, որից մշտական՝ 220: Բնակավայրի բնակչության 30-40%-ը գտնվում են սոցիալապես վատ պայմաններում, քանի որ համայնքում ցածր է գյուղմթերքի արտադրանքի սպառումը, իսկ նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն ստացվում է անասնապահությունից:

Դաշտադեմ գյուղ

Դաշտադեմ գյուղը նախկինում ունեցել է Իլմազլու անվանումը, իսկ Դաշտադեմ վերանվանվել է 1991թ-ին: Դաշտադեմ գյուղը մինչև 1988թթ բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով: Արցախյան շարժումից հետո վերաբնակեցվեց, Բաքվից, Շամախից, Կիրովաբադից և Շահումյանից գաղթած, այդ թվում նաև Վրաստանի՝ Ախլքալակի և Բոգդանովկայի շրջաններից տեղափոխված հայերից և հարևան համայնքներից եկած բնակիչներից: Գյուղի մասնագիտացման հիմնական ուղղությունը անասնապահությունն է: Զբաղվում են նաև մեղվաբուծությամբ:Գյուղը գտնվում է Տաշիր քաղաքից 10-կմ դեպի արևմուտք, իսկ մարզկենտրոնից 62կմ հեռավորության վրա: Մինչև 1991-1992թթ գյուղը ուներ 320 տնտեսություն, այսօր գյուղում կա ընդամենը 46 տուն, որից բնակեցված է 31-ը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1650 մետր: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը ցրտաշունչ, ամառը զով: Հաճախ են երկարատև անձրևները և կարկտահարությունը, որի պատճառով շատ են տուժվում գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիները: Գյուղի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են գազաֆիկացումը, խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, գյուղ մտնող և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը:

Մեդովկա գյուղ

Մեդովկա բնակավայրը հիմնադրվել է 1928 թվին, 19-րդ դարի սկզբներին ցարական Ռուսաստանից աքսորված ռուս-մոլոկանների կողմից: Ներկայումս գյուղը վերաբնակեցվել է 20-րդ դարի վերջին տասնամյակում Ադրբեջանական ՍՍՀ-ից բռնագաղթված և Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններից տեղափոխված հայազգի բնակիչներով: Բնակավայրը ծովի մակերևույթից ունի 1600մ բարձրություն: Բնակավայրը զուրկ է բնական աղբյուրների պաշարներից: Մեդովկա գյուղը խմելու ջուր ստանում է Տաշիր քաղաքի ջրամբարից: Մեդովկա գյուղի խմելու ջրի և՛ արտաքին, և՛ ներքին ցանցը կապիտալ վերանորոգված է: Բնակավայրը մարզկենտրոնից ունի 50,0կմ հեռավորություն, Վրաստանի պետական սահմանից հեռավորությւնը կազմում է 16,0 կմ, հանրապետական նշանակության ավտոմայրուղուց` 6,0կմ: Բնակավայրը զուրկ է պատմաճարտարապետական հուշարձաններից: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով:

Կրուգլայա-Շիշկա գյուղ

Կրուգլայա-շիշկա գյուղը Հայստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում է՝ Տաշիր քաղաքից մոտ 5կմ հյուսիս-արևելք, Տաշիր գետի ձախ կողմում, Բոլորկոն լեռան ստորոտին։ 2017 թվականից մտնում է Տաշիր համայնքի կազմի մեջ։ Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1600մ է, հեռավորությունը Մեդովկա գյուղից՝ 3 կմ հյուսիս։ Գյուղը հիմնադրվել է 1830 թվականին, վերաբնակեցվել է Արցախից բռնագաղթված հայերով։ Բնակչությունն զբաղվում է անասնապահությամբ, կարտոֆիլի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ, կլիման բարեխառն է, ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով։ Կրուգլայա-Շիշկա գյուղի ջրային ցանցը գտնվում է վթարային վիճակում, կարգավորիչ ջրամբարի հատակին և պատերին առաջացել են ճեղքվածքներ, որը պատճառ է հանդիսանում ջրամբար հասած ջրի կորստյանը: Բնակավայրում կան երեք պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Գյուղից 2,5 կմ հարավ պահպանվել են ամրցի ավերակներ, իսկ արևմտյան եզրում «Կարմրական» գյուղատեղիի և միջնադարյան գերեզմանոցի ավերակներ են պահպանվել։

Մեղվահովիտ գյուղ

ՀՀ Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղը որպես բնակավայր ձևավորվել է 1990թ.–ին Մեղվահովիտ և Նորամուտ գյուղերից: Ադրբեջանցիների կողմից գյուղը լքելուց հետո այն վերաբնակեցվել է Գետաշենից և Բաքվից բռնագաղթվածներով, ինչպես նաև աղետի գոտուց՝ Սպիտակից, Գյումրուց եկած բնակիչներով: Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1790կմ բարձրության վրա: Գյուղի կլինամ ցրտաշունչ է, ձմեռը խիստ, քամիները շատ, ամառը զով: Բնակավայրի վարչական տարածքը կազմում է 7864,4 հա, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 195 կմ, մարզկենտրոնից՝55 կմ, տարածաշրջանային կենտրոնից 11 կմ: Բնակավայրը իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Դաշտադեմ և Բլագոդարնոյե բնակավայրին, արևմուտքից Աշոցքի տարածաշրջանին։

Նորամուտ գյուղ

Նորամուտ գյուղը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից մոտ 12 կմ արևմուտք, Լոռի գետի ափին։ 2017 թվականից գյուղը մտնում է Տաշիր համայնքի կազմի մեջ։ Հնում կոչվել է նաև Ղարաղալա։ Բնակչության մեծամասնությունը զբաղվում է անասնապահությամբ։ Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1700 մետր է։ Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 198 կմ, մարզկենտրոնից՝58 կմ, տարածաշրջանային կենտրոնից 14 կմ: Կլինամ ցրտաշունչ է, ձմեռը խիստ, քամիները շատ, ամառը զով: Նորամուտը նույնպես դասվում է վերաբնակեցված գյուղերի շարքին։ Ունի ութամյա դպրոց, գրադարան։ Ունեցել է տարրական դպրոց, գրադարան, բուժկայան։ Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել են ամրոց (միջնադար), գյուղատեղիներ, մատուռ, դամբարաններ (մ․թ․ա․ II - I հազարամյակ), քարայրեր, կամուրջ, ջրաղացներ, գերեզմանոց, եկեղեցի։ Գյուղը վարչական սահմաններով սահմանակից է Մեղվահովիտ և Դաշտադեմ գյուղերին, իսկ արևմուտքից Աշոցքի տարածաշրջանին։

Լեռնահովիտ գյուղ

Լեռնահովիտ գյուղը, հայկական լեռնաշխարհի այս գողտրիկ անկյունը, չորս կողմից շրջապատված է բարձրադիր լեռներով և խորը ձորերով: Մեր պապերը գաղթել են Մուշից և Ղարսից, ընդամենը 7 գերդաստան բոլորն էլ պարսիկների և թուրքերի կողմից հալածված: 1818 թվականին հասել են Շիրակի դաշտի գյուղերը: Իմանալով, որ Տաշիրի գավառում ազատ տեղեր կան, որոնք միավորվել են ռուսաց տիրապետությանը և ապահով վիճակ է ստեղծվել հայի համար , 1822-23թթ եկել և բնակություն են հաստատել մի ավերակ գյուղատեղում: Այստեղ պահպանվել է միայն սև խոշոր քարերով շարված երբեմնի վանքի պատերից մեկը: Տեսնելով լեռան թեք հարթության վրա ավեր շինությունը, նորեկ բնակիչները այն անվանել են վանք, իսկ լեռը վանքիդոշ: Տներ են կառուցել լեռան ցածրադիր մասում գյուղն անվանել են Ղարաքիլիսա, այժմ Լեռնահովիտ: Բնակավայրը գտնվում է Տաշիր քաղաքից 9 կմ, իսկ մարզկենտրոնից 60 կմ հեռավորության վրա: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1650 մ բարձրության վրա, կլիման բարեխառն է: Ձմեռը ցուրտ է, կայուն և երկարատև ձյան ծածկույթն սկսվում է նոյեմբերի վերջից և վերջանում ապրիլի երկրորդ տասնօրյակում: Գարունը երկարատև է ու ցուրտ: Ցրտահարությունները միջին տվյալներով վերջանում են մայիսի երկրորդ կեսից: Ամառը կարճ է,զով ու չոր: Աշունը սառն է, առաջին կեսում գերակշռում է քիչ ամպամած ու տաք եղանակը, երկրորդ կեսը փոփոխական է, հաճախ են երկարատև անձրևները և կարկտահարությունը, որի պատճառով շատ են տուժվում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիները: Բնակավայրը ունի միջնակարգ դպրոց, բուժկետը գտնվում է ուսուցչի տան առաջին հարկում, մշակույթի տունը վերանորոգված է: Բնակավայրում կա երկու եկեղեցի հիմնանորոգված: Գյուղի կենտրոնում կա մի հուշարձան և մի խաչքար, գյուղի Կոնդ կոչվող բլրի վրա կա հուշարձան: Գյուղի բնակչության 20%-ը գտնվում են սոցիալապես վատ պայմաններում, նրանց ապրուստի հիմնական միջոցը ստացվում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերից:

Սարատովկա գյուղ

Սարատովկա գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 45 հեռավորության վրա: Բնակավայրի տարածքը կազմումէ 2223,39 հեկտար: Գյուղը ունի աշխարհագրական ոչ այնքան բարենպաստ դիրք, ծովի մակարդակից բարձր է 1480մ, չկան անտառածածկ տարածքներ: Գյուղի միջով հոսում է Տաշիր գետը: Բնակավայրի տարածքը գտնվում է կլիմայական ցուրտ գոտում: Ձմեռը ցուրտ է, կայուն և երկարատև։ Ձյան ծածկույթը սկսվում է նոյեմբերի վերջից և վերջանում ապրիլի 2-րդ տասնօրյակում: Գարունը երկարատև է ու ցուրտ: Ցրտահարությունները միջին տվյալներով վերջանում են մայիսի 2-րդ կեսից: Ամառը կարճ է, զով ու չոր: Աշունը սառն է, առաջին կեսում գերակշռում է քիչ ամպամած ու տաք եղանակը, երկրորդ կեսը փոփոխական է: Աշնանային ցրտահարությունները սկսվում են սեպտեմբերի վերջին և հոկտեմբերի սկզբին: Հաճախ են լինում երկարատև անձրևներ և կարկտահարություն, որից տուժում են գյուղատնտեսությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիները: Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են անասնաբուծությամբ, դաշտավարությամբ, մեղվաբուծությամբ և թռչնաբուծությամբ: Գյուղը ունի միջնակարգ դպրոց, բուժկետ: Սարատովկա գյուղը հիմնադրվել է 1910 թվականին: Եկատերինա երկրորդի ժամանակ աքսորված մալականներից Բոգդանով ազգանունով մի մարդ բնակություն է հաստատել այդ տարածքում, զբաղվել անասնապահությամբ և այդ մասը անվանել են Բոգդանով խուտոր: Հետզհետե մոտակա գյուղերից եկել և բնակություն են հաստատել այստեղ և գյուղը անվանվել է Սարատովկա: Գյուղը վարչական տարածքով սահմանակից է Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներին: Գյուղի մոտով է անցնում Երևան-Թբիլիսի մայրուղին:

Գետավան գյուղ

Գետավան (նախկինում անվանել են նաև Ղզղալա) գյուղը գտնվում է  Տաշիրի տարածաշրջանում՝ Տաշիր քաղաքից մոտ 3 կմ հարավ-արևելք` Տաշիր գետի աջ ափին։ Գյուղը տեղակայված է ծովի մակերևույթից 1470մ բարձրության վրա։ Վերանվանվել է Գետավան 1978թ. հունվարի 25ին։ 2017թվականից մտնում է Տաշիր համայնքի կազմի մեջ։ Բնակչությունն զբաղվում է անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ, բանջարաբուծությամբ և պտղաբուծությամբ։ Գյուղից 3 կմ հարավ-արևելք կան 10-11դդ. ամրոցի, քաղաքատեղիի «Տաշիր» («Բադան») ավերակներ և մ.թ.ա. 2-րդ-1-ին հզմ. բնակատեղի և դամբարանադաշտ։ Գյուղի մոտով է անցնում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստան միջպետական մայրուղին: Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 188 կմ, մարզկենտրոնից՝44 կմ, տարածաշրջանային կենտրոնից 10 կմ: Բնակավայրը վարչական տարածքով սահմանակից է Սարատովկա գյուղին և Ստեփանավան համայնքին։ Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են անասնաբուծությամբ, դաշտավարությամբ և մեղվաբուծությամբ։ Բնակավայրի տարածքը գտնվում է կլիմայական ցուրտ գոտում, բանական ռեսուրսների տեսանկյունից հարուստ չէ, ատառածածկ տարածքները գրեթե բացակայում են:

Կաթնառատ գյուղ

Կաթնառատ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի վարչական տարածքի հյուսիս-արևմտյան մասում, Կեչուտի լեռնաշղթայում՝ Ստեփանավան քաղաքից 30կմ արևմուտք ընկած լայնարձակ սարահարթում, ծովի մակարդակից 1540մ բարձրության վրա: Մերձալպիական այս գոտին տարածվում է մինչև Խոնավ, Մթին կամ Արտասվող լեռների ստորոտները: Այստեղով է հոսում Ձորագետի գլխավոր վտակը՝ Կամենկան: Հարմար ռելիֆի, ազատ տեղումների և կլիմայական բարեհաջող այլ պայմանների շնորհիվ այստեղ հարուստ բուսականություն է աճում, որը չափազանց նպաստավոր բազա է ստեղծում անասնապահուտյան զարգացման համար: Անասնապահության զարգացման համար չափազանց նպաստավոր պայմաններից օգտվելով 1897 թ.-ին այստեղ իր տնտեսությունն է հիմնել շվեցարացի գրաֆ Գոտլիբը: Հետագայում ՀՍՍՀ կառավարության հատուկ որոշումով շվեցարացի գրաֆ Գոտլիբի կալվածքի հիման վրա 1923թ.-ին կազմակերպվում է պետական անասնապահական տնտեսություն՝ «Պետֆերմա», իսկ 1930թ.-ից «Սովխոզ»՝ Մոսկվայի ենթակայության և 1953թ.-ից այն հանդիսացել է «Լոռվա տոհմաբուծական» տնտեսությունը վերանվանվել է «Կաթնառատ»: Կաթնառատ համայնքը գտնվում է Լոռու մարզում Կամենկա գետից դեպի հարավ, սահմանակից է 3 գյուղերի: Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 65կմ, մայրաքաղաքից 180կմ, ամենամոտ երկաթուղային կայանից՝ Թումանյանից՝40կմ, իսկ Տաշիր քաղաքից 16 կմ հեռավորության վրա: Ռելիեֆն ունի հյուսիս-հարավային թեքություն: Կաթնառատ գյուղում 2016թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված ապրում են 1069 մարդ՝ տղամարդիկ կազմում են բնակչության 45.5%-ը:

Նովոսելցովո գյուղ

Նովոսելցովո գյուղը կազմավորվել է 1913թ. ռուս մեծահարուստ Նովոսելցովո ազգանվամբ անձի կողմից, որը 1840-ական թվականներին գաղթել է մի խումբ աքսորյալների հետ, որոնք մոլոկաններ էին՝ աքսորված ցարական Ռուսաստանից այն պատճառով, որ իրենց հավատը չի համընկել իշխանության քաղաքականությանը: Վերջինս Վարանցովկայից մի քանի ռուս ընտանիքների հետ տեղափոխվել է դեպի հարթավայր՝ անասնապահությամբ զբաղվելու համար և հիմնադրել է այս օրվա Նովոսելցովո գյուղը:Նովոսելցովո գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 50 կմ հեռավորուտյան վրա: Գյուղի տարածքը կազմում է 896 հեկտար: Գյուղը ունի աշխարհագրագան ոչ այնքան բարենպաստ դիրք, ծովի մակարդակից բարձր է 1475 մ, չկան անտառածածկ տարածքներ, համայնքով է հոսում Ձորագետ գետը: Գյուղի տարածքը գտնվում է կլիմայական ցուրտ գոտում: Ձմեռը ցուրտ է, կայուն և երկարատև ձյան ծածկույթը սկսվում է նոյեմբերի վերջից և վերջանում ապրիլի 2-րդ տասնօրյակում: Գարունը երկարատև է և ցուրտ: Ցրտահարությունները միջին տվյալներով վերջանում են մայիսի 2-րդ կեսից: Ամառը կարճ է և զով: Աշունը սառն է, առաջին առաջին կեսում գերակշռում է քիչ ամպամած ու տաք եղանակը, երկրորդ կեսը փոփոխական է: Աշնանային ցրտահարություններն սկսվում են սեպտեմբերի վերջին և հոկտեմբերի սկզբին: Հաճախ են լինում երաշտի տարիներ, որից տուժում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիները: Խորհրդային տարիներին գյուղացիներն զբաղվում էին անասնաբուծությամբ, դաշտավարությամբ: Գյուղը ունի բուժկետ: Գյուղի բնակչության առկա թիվը 207 է:

Մեծավան գյուղ

Մեծավան գյուղը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 10 կմ հյուսիսարևմուտք, մարզկենտրոնից 62 կմ հեռավորության վրա: Մեծավանը նախկինում կրել է Շահնազար անունը: Գյուղի բնակչության հիմնական մասը (160տուն) 1820թվականին գաղթել է Ալաշկերտի գավառի Երեց գյուղից (նաև` Իրիցու գեղ): Գյուղի մասին գրավոր արժանահավատ տեղեկություններ է ներկայացրել ժամանակին Հռոմում ուսանած Սարգիս Վարդապետ Յազիչյանը: Շահնազարը Մեծավան է վերանվանվել 1978 թվականին: Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ մտել է Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի մեջ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից կազմում է 1575մ: Կլիման բարեխառն է, ամառը զով, իսկ ձմեռը հիմնականում` մեղմ: Կայուն ձնածածկույթ շատ քիչ տարիների է հաստատվում: Տարեկան մթնոլորտային տեղումները կազմում են 700-800մմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 4903, 9 հա, որից` 1802,3 հա վարելահող, 1628,3 հա խոտհարք, 1338,6 հա արոտ: Գյուղի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ: Անասնապահության մեջ գերակշռում են տավարաբուծությունն ու ոչխարաբուծությունը: Մշակվող գյուղատնտեսական կուլտուրաներն են ցորենը, գարին և կարտոֆիլը: Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը: Գյուղը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, որոնք բազմադարյա պատմություն ունեն: Գյուղի կենտրոնում է գտնվում 5-6-րդ դդ. Սբ. Գևորգ եկեղեցին, որից փոքր-ինչ հյուսիս գտնվում է Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին 5-6-րդ դդ., դաշտամիջյան հնավայրերում՝ Ավերք գյուղատեղիում, գտնվող Խարաբի վանք (Կոկո Բեգո- Սբ. Հակոբ) մատուռը, հայ-վրացական սահմանի մոտ գտնվող 8-9-րդ դդ. Թևավոր Խաչ խաչարձանը, որի մոտ տեղացիները 20-րդ դարում կառուցել են Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ մատուռը: 21-րդ դարում տեղացիները կառուցել են նաև Սբ. Սարգիս և Կենարար Սուրբ Խաչ մատուռները: Մեծավանը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը:

Պաղաղբյուր գյուղ

Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 20 կմ հյուսիս-արևմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում է 72 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում Սոյուղբուլաղ գյուղը հիմնադրվել է 1870 թ., վերաբնակեցվել է 1859 թ-ին հայերի կողմից: Պաղաղբյուր է վերանվանվել 1991 թ-ին: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1750 մ է: Կլիման բարեխառն, լեռնային է, տևական ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը` 600-700 մմ: Հաճախակի են ուժեղ քամիներն ու փոթորիկները: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 1193.3 հա, որից 20.5 հա վարելահող, 650.9 հա խոտհարք, 503.3 հա արոտ: Գյուղի մասնագիտացված ուղղությունն անասնապահությունն է: Գյուղն ունի դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ: Գյուղի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցումը, գազաֆիկացումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, գյուղամիջյան և միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգումը: Համայնքը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը և համարվում է սահմանամերձ համայնք:

Ձյունաշող գյուղ

Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 15 կմ հյուսիս-արևմուտք, մարզկենտրոնից 67 կմ հեռավորության վրա: Ձյունաշող, նախկինում` Կըզըլշաֆակ, Ղըզըլշաֆակ: Գյուղը հիմնադրվել է 1870 թ-ին, վերաբնակեցվել է 1889 թ- ին Ադրբեջանից բռնագաղթված հայերի կողմից: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1580 մ է: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը` զով: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 1423,3 հա, որից` 426,4 հա վարելահող, 737,2 հա խոտհարք, 236, 6 հա արոտ: Հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Գյուղն ունի դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ, կապի հանգույց: Գյուղի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցի հիմնավերանորոգումը, գազաֆիկացումը, խմելու ջրագծերի ներքին ցանցերի վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, միջհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը:

Միխայլովկա գյուղ

Տաշիր քաղաքից 14 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 59 կմ հեռավորության վրա: Գյուղը հիմնադրվել է 1870-ական թվականներին: Սկզբնական բնակիչները եղել են մոլոկաններ: 1953 թ-ից այստեղ բնակվել են ադրբեջանցիներ, 1988 թ-ից հետո` Ադրբեջանից տեղահանված հայ փախստականները և շրջակա գյուղերի վերաբնակիչները: Բնակչությունը ծովի մակարդակից 1520 մ է: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը` երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը` զով: Հաճախ են երկարատև անձրևներն ու կարկտահարությունը: Ոռոգման ջուր չունենալու պատճառով համայնքը դժվարանում է կազմակերպել գյուղ. մթերքների արտադրությունը: Հիմնականում զբաղվում են ցորենի, գարու, առվույտի, կարտոֆիլի, կաղամբի և այլ բանջարա-բոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ: Անասնապահությամբ զբաղվողներն արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու, մեղր: Գյուղն ունի միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ, կապի հանգույց: Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` անասնապահությունը, և դաշտավարությունը: Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 200 գյուղացիական տնտեսություն: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 1820,4 հա, որից` 1052,2 հա վարելահող, 441,5 հա խոտհարք, 270,8 հա արոտ: Գյուղի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցի մի մասնաշենքի հիմնանորոգումը, խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, միջհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը:

Սարչապետ գյուղ

Սարչապետ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 16 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 68 կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաքից` 176կմ: Գյուղը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը: Սարչապետ գյուղը կազմավորվել է 19 րդ դարի 20-30-ական թվականներին: Բնակչության հիմնական մասը գաղթել է Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտ գավառի Մոլեսման գյուղից, որտեղից էլ տեղահանվել են 1826-1828թթ. ռուս պարսկական պատերազմի օրերին: Գյուղը կրում է Սարչապետ անվանումը, որը երբևէ փոփոխության չի ենթարկվել և որի ծագումնաբանությունը հայտնի չէ: Գյուղում գյուղատնտեսության փոքր-ինչ չափով զարգացած ճյուղերից են անասնապահությունը և հողագործությունը: Հիմնականում զբաղվում են ցորենի, գարու, կարտոֆիլի արտադրությամբ: Գյուղ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է, բարեկարգված և կանաչապատված է գյուղի կենտրոնը, գիշերային լուսավորությամբ ապահովված են բոլոր փողոցները, գյուղի 60 %-ը ապահովված է շուրջօրյա խմելու ջրով, առկա է գազամատակարարում: 2015 թվականի հունիսից լուծվել է նաև աղբահանության խնդիրը: Չկան կարկտակայաններ և բավարար գյուղտեխնիկա: Բացակայում են բնակչության զբաղվածության ապահովման պայմանները: Գյուղի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1705 մետր է: Բնակավայրի ռելիեֆը լեռնային է, խիստ էռոզացված, ամռանը զով է, ձմռանը` չափավոր ցուրտ: Ձմռան տևողությունը 202 օր է, իսկ ամռանը` 163 օր: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 3.6ºC է, իսկ առավելագույնը` +28ºC -30ºC: Տարեկան տեղումների քանակը 700-720մմ է: Առանձին տարիներին երաշտ է լինում: Կարկտային օրերի թիվը կազմում է 20-25 օր: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 2216.18 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 2209 մարդ։

Պետրովկա գյուղ

Պետրովկա գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում, Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում: Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 60 կմ է, Տաշիր քաղաքից` 8 կմ է, իսկ մայրաքաղաքից` 168 կմ, Վրաստանի սահմանից հեռավորությունը 3կմ է: Գտնվում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղուց 1կմ հեռավորության վրա: Պետրովկա գյուղի հիմնադրման վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չկան, ենթադրվում է, որ հիմնադրվել է 18-րդ դարի վերջերին, 19-րդ դարի սկզբներին` ցարական Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինայի կողմից արտաքսված այլահավատ ռուսների կողմից: Ռուսներին փոխարինել են ադրբեջանցիները, իսկ 1988-89թթ. գյուղը վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից գաղթած հայերով: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1570 մետր: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը զով: Հաճախ են երկարատև անձրևները և կարկտահարությունը, որից տուժում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիները: Գյուղի շրջակայքը հարուստ է կավով, ավազով և սևահողային արգավանդ դաշտերով: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է ցորենի, գարու, կարտոֆիլի, կաղամբի մշակությամբ, անասնապահությամբ, ոչխարաբուծությամբ: Գյուղ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է, ապահովված է խմելու ջրով, սակայն ունի բնակիչներին բաժանորդ դարձնելու խնդիր, գազամատակարարում չունի համայնքի մոտ 80%-ը: Գյուղի միայն կենտրոնական մասն է ապահովված գիշերային լուսավորությամբ: 2018 թվականից իրականացվում է աղբահանություն: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 564.09 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 271 մարդ։

Ձորամուտ գյուղ

Ձորամուտ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում, սահմանակից է Վրաստանի հանրապետությանը: Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 60 կմ է, Տաշիր քաղաքից` 10կմ է, իսկ մայրաքաղաքից` 160 կմ: Գյուղը նախկինում կոչվել է Էվլու, որը հիմնվել է 1890թ.-ին ադրբեջանցիների կողմից, վերաբնակեցվել է 1989թ. Ադրբեջանից բռնագաղթված փախստականների և Ջավախքից վերաբնակեցվածների կողմից: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1600-1700 մետր է: Ռելիեֆը թմբային է, կտրտված ձորակներով և փոքրիկ հեղեղատներով: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը` զով: Բնակչությունը հիմնական զբաղվում է անասնապահությամբ և դաշտավարությամբ: Գյուղ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է, առկա է խմելու ջրի մատակարարում, սակայն ունի բնակիչներին բաժանորդ դարձնելու խնդիր: Իրականացվում է աղբահանություն: Բացակայում է գիշերային լուսավորությունը և գազամատակարարումը: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 729,74 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 334 մարդ։

Գոգավան գյուղ

Գոգավան բնակավայրը գտնվում է Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 13կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից 63կմ հեռավորության վրա, մայրաքաղաքից` 163կմ: Սահմանակից է Վրաստանի հանրապետությանը: Բնակավայրը նախկինում կոչվել է Դեմուրչիլար, որը հիմնվել է 1890թ.-ին ադրբեջանցիների կողմից, վերաբնակեցվել է 1989թ. Ադրբեջանից բռնագաղթված փախստականների կողմից: Գոգավան է վերանվանվել 1991 թվականից: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1570 մետր է: Ռելիեֆը թմբային է, կտրտված ձորակներով և փոքրիկ հեղեղատներով: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը` զով: **Գոգավանում** է գտնվում հայ-վրացական երեք անցակետերից մեկը՝ Գոգավան-Գուգուտի: Բնակչությունը հիմնական զբաղվում է անասնապահությամբ և հացահատիկի մշակությամբ: Գյուղ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է, առկա է խմելու ջրի մատակարարում, սակայն ունի բնակիչներին բաժանորդ դարձնելու խնդիր: Իրականացվում է աղբահանություն: Բացակայում է գիշերային լուսավորությունը և գազամատակարարումը: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 53 մարդ։

Պրիվոլնոյե գյուղ

Պրիվոլնոյե գյուղը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 17 կմ, մարզկենտրոնից 52 կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաքից` 160 կմ:: Համայնքը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը: Գյուղը հիմնադրվել է 1850թ.: Հիմնական բնակչությունը եղել են ռուսներ, որոնք տեղափոխվել էին ցարական Ռուսաստանի տարբեր մարզերից: Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1585 մ բարձրության վրա: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը՝ զով: Պրիվոլնոյեի օդը կազդուրիչ է ու առողջարար, բուսականությունը՝ լեռնային: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է ցորենի, գարու, կարտոֆիլի մշակությամբ, անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ: Գյուղը ապահովված է գիշերային լուսավորությամբ` 30%-ով և գազամատակարարումով` 90%-ով, առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, 2018 թվականից լուծվել է նաև աղբահանության խնդիրը: Բացակայում են բնակչության զբաղվածության ապահովման պայմանները: Գյուղ տանող ճանապարհը ունի ասֆալտապատման խնդիր: Առկա չեն կարկտակայաններ: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 5990.87 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 1041 մարդ։

Նորաշեն գյուղ

Նորաշեն գյուղը գտնվում է Տաշիր քաղաքից 11կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք, Մ3 մայրուղու հարևանությամբ, մարզկենտրոնից 62 կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաքից` 160 կմ: Գյուղը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը: Նորաշեն գյուղը հիշատակվում է 19-րդ դարից: Գյուղի բնակիչների նախնիները եկել են Կարսից, Մուշից` 1860-ական թվականներին: Գյուղը հիմականում ձևավորվել է 20-րդ դարի սկզբին Արևմտյան Հայաստանից ներգաղթած բնակչությամբ: Գյուղը ավելի հին է, քան ենթադրվում է` վկայությունն է գյուղի ծայրամասում գտնվող կիսաքանդ եկեղեցին: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1500մ բարձրության վրա: Գյուղի ռելիեֆը հարթավայրային է: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը զով: Հաճախ են երկարատև անձրեւները եւ կարկտահարությունը: Գյուղ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է, առկա է խմելու ջրի մատակարարում, սակայն ունի բնակիչներին բաժանորդ դարձնելու խնդիր: Իրականացվում է աղբահանություն: Գյուղը շուրջ 60%-ով ապահովված է գիշերային լուսավորությամբ և ամբողջությամբ առկա է գազամատակարարում: Բացակայում են բնակչության զբաղվածության ապահովման պայմանները: Առկա չեն կարկտակայաններ: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 1413.29 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 1325 մարդ։

Արծնի գյուղ

Արծնի գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 15 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 67 կմ հեռավորության վրա, մայրաքաղաքից՝ 200 կմ: Գյուղը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը: ՀՀ կառավարության որոշմամբ համարվում է սահմանամերձ գյուղ: Նախկինում ունեցել է Ղզըլգիլիսե, Դազ Զարաքիլիսա, Կզըլդաշ, Կզըլքիլիսա, Ղարաքիլիսա, Ղզըլքիլիսա, Ղզըլդաշ անվանումները: Արծնի է վերանվանվել 1991թ.-ին: Արծնի գյուղը վերաբնակեցվել է 1988թ. դեկտեմբեր ամսից, Ադրբեջանի Հանրապետության տարբեր շրջաններից բռնի գաղթած փախստականներով և Վրաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններից եկած բնակիչներով: Գյուղը նախկինում եղել է ադրբեջանաբնակ, դրա վառ ապացույցն այն է, որ գյուղը չունի ոչ մի եկեղեցական շինություն: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը` 600-700 մմ, օդը կազդուրիչ է ու առողջարար: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, դաշտավարությամբ: Գյուղը ապահովված է գազամատակարարումով, առկա է խմելու ջուր, սակայն մատակարարման պայմանները բավարար չեն, 2018 թվականից լուծվել է նաև աղբահանության խնդիրը: Բացակայում են բնակչության զբաղվածության ապահովման պայմանները: Գյուղ տանող ճանապարհը ունի ասֆալտապատման խնդիր: Առկա չեն կարկտակայաններ: Բացակայում է հանրային տրանսպորտը, որը բնակավայրից բնակիչների արտահոսքի գլխավոր պատճառներից մեկն է: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 561.42 հա:  
Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 287 մարդ։

Ապավեն գյուղ

Ապավեն գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 16կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 68կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաքից` 184կմ: Նախկինում մտել է Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի մեջ և ունեցել է Սայրիար Փոքր, Սարիալ-Փոքր, Սարիար, Սարիար Պոկր անվանումները: Ապավեն է վերանվանվել 1991 թվականին: Ապավեն գյուղը ձևավորվել է 1990 թվականին Վրաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետություններից ներգաղթած բնակիչներով: Ապավեն գյուղը սահմանամերձ է Վրաստանի հանրապետության հետ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1680 մետր: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը`600-700մմ: Ռելիեֆը լեռնային է: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է դաշտավարությամբ , անասնապահությամբ , մեղվաբուծությամբ և թռչնաբուծությամբ : Գյուղում առկա է խմելու ջուր, 2018 թվականից լուծվել է նաև աղբահանության խնդիրը: Բացակայում են բնակչության զբաղվածության ապահովման պայմանները: Գյուղ տանող ճանապարհը ունի ասֆալտապատման խնդիր: Բացակայում է հանրային տրանսպորտը, որը բնակավայրից բնակիչների արտահոսքի գլխավոր պատճառներից մեկն է: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 309.08 հա: Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 176 մարդ։

2․2 Համայնքի սոցյալ-տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 15946 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 8722

(54,7 %) և կանայք՝ 7224(45,3%) :

**Աղյուսակ 1. Համայնքի առկա,մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները ։**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Առկա բնակչության թվաքանակը  (մարդ) | *Համայնքի մշտական բնակչության թիվը՝ ըստ տարիքային կազմի* | | | Առկա տնային տնտեսութ-յունների թվաքանակը |
| 0-17 տ․ | 17-62 տ․ | 63 տ-ից բարձր |
| 1․ | Ք․Տաշիր | 7130 | 2450 | 7562 | 1733 | 2854 |
| 2․ | Բլագոդարնոյե | 201 | 76 | 155 | 34 | 54 |
| 3․ | Դաշտադեմ | 111 | 29 | 68 | 14 | 31 |
| 4․ | Մեդովկա | 76 | 77 | 182 | 37 | 24 |
| 5․ | Կրուգլայա-շիշկա | 63 | 15 | 63 | 9 | 23 |
| 6․ | Մեղվահովիտ | 102 | 21 | 70 | 11 | 21 |
| 7․ | Նորամուտ | 44 | 5 | 36 | 3 | 12 |
| 8․ | Լեռնահովիտ | 910 | 217 | 659 | 242 | 350 |
| 9․ | Սարատովկա | 370 | 86 | 193 | 59 | 98 |
| 10․ | Գետավան | 76 | 14 | 41 | 9 | 20 |
| 11․ | Կաթնառատ | 1001 | 188 | 675 | 138 | 301 |
| 12․ | Նովոսելցովո | 178 | 40 | 100 | 16 | - |
| 13․ | Մեծավան | 5579 | 1121 | 3789 | 900 | 1437 |
| 14․ | Պաղաղբյուր | 70 | 12 | 47 | 11 | 22 |
| 15․ | Ձյունաշող | 114 | 30 | 77 | 17 | 29 |
| 16․ | Միխայլովկա | 849 | 187 | 553 | 109 | 162 |
| 17․ | Սարչապետ | 1027 | 434 | 1352 | 346 | 275 |
| 18․ | Պետրովկա | 177 | 69 | 196 | 27 | 49 |
| 19․ | Ձորամուտ | 315 | 123 | 308 | 67 | 84 |
| 20․ | Գոգավան | 30 | 12 | 53 | 4 | 7 |
| 21․ | Պրիվոլնոյե | 252 | 174 | 531 | 141 | 299 |
| 22․ | Նորաշեն | 929 | 178 | 563 | 188 | 300 |
| 23․ | Արծնի | 235 | 102 | 273 | 52 | 58 |
| 24․ | Ապավեն | 68 | 34 | 114 | 20 | 18 |

**Աղյուսակ 2.Բնակչության սոցիալական կազմի ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդամենը համայնք | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | Զբաղվածներ | Գործազուրկներ | Հաշմանդամներ | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը |
| Տաշիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բլագոդարնոյե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դաշտադեմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեդովկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կրուգլայա-շիշկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեղվահովիտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նորամուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Լեռնահովիտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սարատովկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գետավան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կաթնառատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նովոսելցովո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեծավան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պաղաղբյուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձյունաշող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միխայլովկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սարչապետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պետրովկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձորամուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գոգավան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պրիվոլնոյե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նորաշեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արծնի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ապավեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Աշխատունակ տղամարդկանց մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները

2022թ. սեպեմբերին 25-ին կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են համայնքի ավագանին՝ բաղկացած 21 անդամից, և համայնքի ղեկավարը, որը ձևավորել է համայնքի աշխատակազմը՝ բաղկացած 128 աշխատակցից*։*

***Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժին***

***Համայնքի ղեկավար***

***Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,սպասարկման և գովազդի բաժին***

***Աշխատակազմ (կառուցվածքային ստորաբաժանումների մեջ չներառված պաշտոններ) հավաքագրման բաժին***

***Գյուղատնտեսություն, հողօգտագործման և բնապահպանության բաժին***

***Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին***

***Համայնքի ղեկավարի խորհրդական***

***Համայնքի ղեկավարի օգնական***

***Համայնքի ղեկավարի տեղակալ***

***Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ***

***Վարչական ղեկավար***

***Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար***

***Աշխատակազմի քարտուղար***

***Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ***

***Քաղաքացիական աշխատանք իրականացնող անձնակազմ***



***Սոցիալական աջակցության և առողջապահության , կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի*** բաժին

Համայնքի ձեռնարկությունները

Համայնքի տարածքում գործում է 6 համեմատաբար խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություն․ կապի հանգույց, էլեկտրացանց, ջրմուղ սպասարկման, գազամատակարարման և գազի սպասարկման ձեռնարկություններ:Արտադրական և շինարարական ոլորտներում զբաղվածների թիվը շուրջ 1400 է: Առևտրի ոլորտում զբաղվածների թիվը կազմում է շուրջ 500, իսկ սպասարկման ոլորտում՝ 800:

Հաշվի առնելով նաև այլ ոլորտների պետական և համայնքային կազմակերպությունների աշխատակազմերը, զբաղվածների թիվը համայնքում կազմում է շուրջ 6691 մարդ:

Աղյուսակ 3 ։ Համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններն են․

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Հ/հ* | *Անվանումը, բնակավայրը* | *Աշխատողների թիվը* | *Երեխաների թիվը* |
|  | Ք․Տաշիրի թիվ 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 7 | 34 |
|  | ՀԱՄԱՐ 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 11 | 50 |
|  | «Ամալյա Կարապետյանի անվան համար 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 24 | 164 |
|  | Մեծավանի « Գույների աշխարհ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 7 | 34 |
|  | « Սարչապետ գյուղի Պարտեզ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 6 | 27 |
|  | Լեռնահովիտ ՆՈՒՀ |  |  |
|  | Ձորամուտ ՆՈՒՀ |  |  |
|  | Նորաշեն ՆՈՒՀ |  |  |
|  | Սարատովկա ՆՈՒՀ | 2 |  |
|  | Տաշիրի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | 17 | 166 |
|  | Տաշիրի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ | 31 | 160 |
|  | Տաշիրի մարզադպրոց բյուջետային հիմնարկ | 13 | 190 |
|  | Տաշիր գրադարանի բյուջետային գրադարանի հիմնարկ | 4 | -- |
|  | Մեծավան գյուղի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | 6 | 13 |
|  | Մեծավանի մշակույթիկենտրոն բյուջետային հիմնարկ | 7 | 26 |
|  | Մածավանի գրադարան |  |  |
|  | Մեծավանի մարզադպրոց |  |  |
|  | Բլագոդարնոյե մշ․տուն |  |  |
|  | Լեռնահովիտ գրադարան |  |  |
|  | Կաթնառատ մշ․տուն |  |  |
|  | Կաթնառատ գրադարան |  |  |
|  | Միխայլովկա մշ․տուն |  |  |
|  | Սարչապետ մշ․տուն |  |  |
|  | Պետրովկայի բազմակոմպլեկտ դասասենյակ |  |  |
|  | Ձորամուտի մշակույթի տուն |  |  |
|  | Պրիվոլնոյեի մշակույթի տուն |  |  |
|  | Նորաշենի մշակույթի տուն |  |  |
|  | Արծնիի բազմակոմպլեկտ դասարան |  |  |
|  | Սարատովկայի բազմակոմպլեկտ դասարան |  |  |

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է և հայտարարված է տնտեսության գերակա ճյուղ։ Տաշիր համայնքում առկա է զգալի զբոսաշրջային ներուժ,որը ներուժը ներկայացված է հարուստ, գեղատեսիլ և առողջարար բնությամբ, անտառներով, լեռներով, պատմամշակութային արժեքներով, բնության հուշարձաններով։ Համայնքով է անցնում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստան միջպետական մայրուղին, որը ևս զբոսաշրջության համար հնարավորություն է:

Համայնքի բնակավայրերում անհրաժեշտություն է առաջանում ենթակառուցվածքների ստեղծման և զարգացման ։

Համայնքի զբոսաշրջության զարգացման համար նշանակալի և գլխավոր դեր կարող է խաղալ Սարատովկա բնակավայրի «Լուսավոր Լիման» լիճը,որն ունի 11.7 հա մակերես,լճի ջուրը քաղցրահամ է, լճում կան մի քանի ձկնատեսակներ՝ կարաս, սազան, սպիատակ ամուր, կարպ : «Լուսավոր Լիման» լիճը բացառիկ է լճում աճող ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված Հայկական լեռնաշխարհի ամենագեղեցիկ բուսատեսակներից մեկով՝ ջրաշուշանով։

Զբոսաշրջության զարգացման խնդիրներն են.

* Համայնքի՝ որպես զբոսաշրջային կենտրոնի բրենդի ձևավորում.
* Պատմամշակութային հուշարձանների, զբոսաշրջությանը սպասարկող ենթակառուցվածքների գույքագրում և քարտեզագրում.
* Տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում.
* Զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում.
* Հատկապես գյուղական բնակավայրերում հյուընկալող ընտանիքների ներուժի բացահայտում, կարողությունների բարելավում.
* Ագրոտուրիզմի և գաստրոնոմիկ տուրիզմի զարգացում՝ օգտագործելով հատկապես տեղական ավանդույթները պահպանող գյուղական բնակավայրերում առկա ներուժը.
* Տաշիր քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի միջև զբոսաշրջային ցանցի ստեղծում.
* Նոր զբոսաշրջային հետաքրքրությունների ստեղծում.
* Տպագիր նյութերի ստեղծում.
* Մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում՝ գիդեր, քարտեզագրողներ:

**ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը **------մ 2**, որից ք.Տաշիր` 380,939 մ2, Ապավեն , Արծնի, Բլագոդարնոյե, Գետավան, Գոգավան, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Կռուգլայա-շիշկա, Ձյունաշող, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորամուտ, Նորաշեն, Պաղաղբույր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Սարչապետ հիմնականում սեփականաշնորհված է: Բնակֆոնդի սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են համայնքում ստեղծված առանձին **ստորաբաժանման՝ ՔՍԳ-ի կողմից։** Վերջին տարիներին Տաշիրի համայնքապետարանը սեփական և սուբվենցիոն միջոցներով վերանորոգել են մի շարք բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքներ և շքամուտքեր, սակայն բնակարանների ջեռուցման և էներգախնայողություն ապահովելը հնարավոր է միայն լրջագույն ներդրումների դեպքում: Ապագայում նախատեսվում է շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում:

Կարիք կա ապաստարանների վերանորոգման, վերազինման և կահավորման:

**Հողօգտագործում**

Համայնքում ստացված ցորենի բերքի հիմնական մասը սպառվում է Երևանում` վերամշակող և վերավաճառող ընկերությունների կողմից:

Տաշիրում մշակվում է 53 հա կարտոֆիլ վարելահողերում, և 200 հա՝ տնամերձերում` ձմռան պարենը համալրելու նպատակով:

Աղյուսակ 4։

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արտադրանքի տեսակը | հա | 1 հա ստացվող միջին բերքա-տվությունը  /տոննա/ | Իրացման շուկա |
| Ցորեն | 3352,5 | 5 | ՀՀ շուկա |
| Գարի | 40 | 3 | ՀՀ շուկա |
| Հաճար | 65 | 3 | ՀՀ շուկա |
| Կարտոֆիլ | 28 | 30 | ՀՀ շուկա |

**Աղյուսակ 5։**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Բնակավայր** | **Ընդամենը** հա վարչական տարածքը | բնակարանային ֆոնդը և բն. շինութ. տակ հողեր | արտադրական նշանակության հողեր | գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | գերատեսչական հիմնարկների զբաղեցրած հողեր | հանգստի գոտիներ | անտառային գոտի | ջրային ֆոնդեր | բնակավայրի տարածքը | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական հողերը կազմում են | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են | Օտարված և օգտագործման տրամադրված հողերը կազմում են |
| 1․ | ք․Տաշիր | 7624.42 | 479.46 | 125.08 | 5771.26 | 11.25 | 35.73 | 831.63 | 77.34 | 286.44 | 1246.58 | 5999.2 | 536.06 |
| 2․ | Բլագոդարնոյե | 3615.63 | 29.56 | 10.41 | 3465.67 | -- | 3.06 | 82.88 | 16.5 | 24.83 | 2545.34 | 781.76 | 288.81 |
| 3․ | Դաշտադեմ | 7190.91 | 129.96 | 19.76 | 6893.45 | -- | 0.46 | 108.51 | 36.34 | 105.96 | 5421.56 | 1528.31 | 241.03 |
| 4․ | Մեդովկա | 1462.31 | 64.81 | 28.41 | 1212.99 | -- | 9.85 | 98.68 | 11.22 | 37.22 | 6547.14 | 1037.24 | 277.45 |
| 5․ | Կրուգլայա-շիշկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.38 |
| 6․ | Մեղվահովիտ | 7864.4 | 78.36 | 10.12 | 7644.65 |  | 5.28 | 98.68 | 11.22 | 37.22 | 6547.14 | 1037.24 | 277.45 |
| 7․ | Նորամուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8․ | Լեռնահովիտ | 2068.08 | 103.28 | 11.24 | 1716.64 | -- | 1.92 | 221.39 | 10.54 | 80.14 | 226.72 | 1003.96 | 837.38 |
| 9․ | Սարատովկա | 2228.39 | 65.05 | 34.11 | 1841.82 | 1.13 | 1.71 | 81.38 | 125.66 | 52.1 | 196.48 | 1366.09 | 659.51 |
| 10․ | Գետավան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11․ | Կաթնառատ | 7415.96 | 109.64 | 14.54 | 6699.47 | -- | 7.97 | 423.35 | 41.03 | 73.82 | 3512.42 | 3846.72 | 50.82 |
| 12․ | Նովոսելցովո | 893.94 | 30.72 | 1.94 | 792.51 | 0.48 | 0.56 | 13.06 | 30.23 | 19.97 | 42.81 | 536.82 | 314.26 |
| 13․ | Մեծավան | 6950.87 | 324.11 | 65.44 | 5545.59 | 5.76 | 28.45 | 676.7 | 300.82 | 261.68 | 1293.67 | 3694.38 | 1962.29 |
| 14․ | Պաղաղբյուր | 5999.18 | 82.88 | 2.57 | 5879.9 | -- | 2.34 | 1.29 | 24.38 | 70.25 | 4707.16 | 1148.22 | 143.79 |
| 15․ | Ձյունաշող | 1693.97 | 85.42 | 17.13 | 1423.33 | 0.03 | 5.85 | 150.04 | 6.74 | 70.06 | 162.17 | 921.73 | 610.05 |
| 16․ | Միխայլովկա | 2094.38 | 89.18 | 39.95 | 1814.29 | 10.08 | 7.29 | 92.37 | 21.72 | 89.18 | 122.37 | 928.04 | 1031.75 |
| 17․ | Սարչապետ | 2216.19 | 147.35 | 8.16 | 1731.91 | -- | 5.23 | 315.06 | 2.17 | 123.31 | 322.54 | 1296.16 | 597.43 |
| 18․ | Պետրովկա | 564.09 | 26.13 | 4.41 | 491.71 | 4.01 | 1.72 | 41.36 | -- | 22.16 | 0.17 | 107.36 | 389.71 |
| 19․ | Ձորամուտ | 725.74 | 52.03 | 6.27 | 585.1 | -- | 0.75 | 71.05 | 7.58 | 38.35 | 86.98 | 331.6 | 310.95 |
| 20․ | Գոգավան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21․ | Պրիվոլնոյե | 5990.87 | 155.19 | 22.97 | 5100.27 | -- | 15.39 | 666.12 | 19.05 | 99.73 | 1194.39 | 3883.36 | 913.03 |
| 22․ | Նորաշեն | 1413.29 | 103.55 | 20.15 | 1155.22 | 1.06 | 7.9 | 119.81 | 5.33 | 28.92 | 128.73 | 546.87 | 737.49 |
| 23․ | Արծնի | 561.42 | 52.63 | 5.33 | 487.26 | -- | 1.32 | 7.46 | 2.65 | 39.66 | 18.1 | 324.36 | 218.94 |
| 24․ | Ապավեն | 309.08 | 16.65 | 0.64 | 272.02 | -- | 0.36 | 12.5 | 1.33 | 13.49 | 19.41 | 225.97 | 63.69 |

Համայնքն ունի նաև 11963.98 հա վարելահողեր և 13030.57 հա խոտհարք, այգի՝ 16,1 հա, արոտավայրեր 28526,62 հա, այլ նպատակների նշանակության հողեր 6978,63 հա։

Անասնապահություն

Դեռևս խորհրդային կարգերի ժամանակներից Տաշիրը եղել է տոհմային անասնապահական գոտի: Անասնապահությամբ Տաշիրում զբաղվում է մոտ 2854 տնտեսություն:

Աղյուսակ 3 ։ Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները, հիմնական սպառման շուկաները

|  |  |
| --- | --- |
| Խոշոր եղջերավոր անասուններ | 15476 գլուխ,որից |
| 8233-ը կթու կովեր |
| ոչխար | 4563 գլուխ |
| այծ | 59 գլուխ |
| խոզ | 1080 գլուխ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անասնապահությունում Արտադրվող հիմնական մթերքներ | Տոնա | Իրացման  շուկա |
| Կաթ | 13000 | ՀՀ շուկա |
| Միս | 502 | ՀՀ շուկա |

**ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Տարեցտարի հետևողականորեն բարելավում են կենցաղային թափոնների հեռացման և աղբահանության աշխատանքները։ Շենքերի կենցաղային աղբը կուտակվում է համայնքի տարածքում 90 աղբարկղերի և 15 փողոցային աղբամանների մեջ: Գյուղերում նախատեսված է տեղադրել նոր աղբարկղեր և աղբամաններ մինչև 2027 թվականի երկրորդ եռամսյակը: Տաշիր համայնքի կուտակված աղբը սահմանված գրաֆիկով Տաշիր համայնքի և օպերատորին պատկանող աղբատար ավտոմեքենաներով տեղափոխվում է համայնքի ծայրամասում գտնվող բացօթյա տարածք (ավագանու որոշմամբ հատկացվել է տարածք, համապատասխանաբար ցանկապատվել և ծառայում է որպես աղբավայր) և վնասազերծվում: Վնասազերծումն իրականացնելուց հետո աղբը վերածվում է անօրգանական նյութի։ Սպասարկումն իրականացվում է 4 աղբատար մեքենաների միջոցով։ Ներկայումս աղբահեռացումը տարեկան միջին հաշվով կազմում 4500 մ3 , կենցաղային թափոնները՝ 3900 մ 3 ։ Կենտրոնական և ներթաղամասային փողոցների, բակերի ու կանաչ գոտիների սանմաքրման աշխատանքները «Տաշիրի կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում» ՀՈԱԿ–ի կողմից կատարվում են մեքենայացված և ձեռքի միջոցներով: Առկա մեքենայական շարժակազմը, որը ներառում 1 համայնքային և 4 աղբատար մեքենա, թույլ է տալիս աշխատանքները կազմակերպել բարձր մակարդակով: Լուսավորության, կանաչապատ տարածքների խնամքի և քաղաքային գերեզմանոցների սպասարկման խնդիրներով զբաղվում է «Տաշիրի կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում» ՀՈԱԿ–ը։

Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը կենտրոնացված ջրամատակարարումն է։ Ջրամատակարարման համակարգը սպասարկում է <<Վեոլիա Ջուր>> ընկերությունը։ Համայնքում տեղադրված են ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։ Համայնքի բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։ Ջրամատակարարումը 24 ժամյա է:Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների 60 %-ը միացված է կոյուղագծին։Գյուղական բնակավայրերից Կրուգլայա Շիշկա, Լեռնահովիտ, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ, Պետրովկա, Կաթնառատ և Միխայլովկաում նախատեսվում է իրականացնել ջրագծի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ : Ոռոգման ջրագծեր համայնքում չունենք։

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը կազմում է 145 կմ, որից Տաշիր քաղաք` 57 կմ, գ. Ապավեն՝ 1,69 կմ8, Արծնի՝ 4,6 կմ, Բլագոդարնոյե՝ – կմ, Գետավան՝ 2կմ , Գոգավան՝ – կմ, Դաշտադեմ՝ 10 կմ, Լեռնահովիտ՝ 22 կմ , Կաթնառատ՝ – կմ, Կռուգլայա-շիշկա՝ 1,5 կմ , Ձյունաշող՝ 4 կմ, Ձորամուտ՝ 5 կմ , Մեդովկա՝ – կմ, Մեծավան՝ – կմ, Մեղվահովիտ՝ 1,8 կմ, Միխայլովկա՝ 2,5կմ, Նովոսելցովո՝ – կմ, Նորամուտ՝ 1,5 կմ, Նորաշեն՝ 2,3 կմ, Պաղաղբույր՝ 4 կմ , Պետրովկա՝ 3 կմ , Պրիվոլնոյե՝ 10 կմ, Սարատովկա՝ 6 կմ , Սարչապետ՝ 5,5 կմ , բնակավայրերը, որոնց 70%-ն ընդհանուր վերանորոգման կարիք ունի:

Գոյություն ունի համայնքի ենթակայության 15 կամուրջ, որոնցից առնվազն 5ը հիմնանորոգման կարիք ունեն:

Տրանսպորտի և հետիոտների շարժը կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն կա փողոցներում տեղադրել մոտ 200 ճանապարհային երթևեկության նշաններ:

Դժվարութնուններ են առաջանում շրջակա գյուղերի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության, մարզկենտրոնի և մայրաքաղաքի հետ տրանսպորտային կապը կանոնավոր է

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքի տարածքում գործում են առևտրի 270 և սպասարկումների 70 փոքր և միջին օբյեկտներ, այդ թվում՝ հեղուկ վառելիք՝ 4, տեխնիկական վառելիք՝ 0, հանրային սննդի կետ՝ 6, կենցաղային՝ 24, թանկարժեք մետաղների՝ 1, գազի լիցքավորման կետ՝ 2:

**ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Համայնքում դպրոցական հաստատությունները 15-ն են, որոնցից՝ 12 հանրակրթական դպրոց համայնքի 12 գյուղերում, 2 հիմնական դպրոց և 1 ավագ դպրոց Տաշիր քաղաքում: Նշված դպրոցներում աշխատողների թիվն է՝ **494**, որից՝ **329** մանկավարժ, որից գյուղական դպրոցներում աշխատողների թիվը **152**, որից՝ **114** մանկավարժ։ **Շենքերը հիմնականում գտնվում են բարվոք վիճակում, ջեռուցվում են:**

Գործում է Տաշիրի ավագ դպրոցին կից 1 ուսումանարան --- ուսանողներով և 18 աշխատակիցներով (8 մանկավարժներ)։ Ուսումնարանն ունի 8 բաժին՝

• թարգմանչություն և գործավարություն,

• խոհարարական գործ

• համակարգչային տեխնիկներ

• հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում,

• տրանսպորտային միջոցների նորոգում և շահագործում,

• դասավանդում տարրական դասարաններում,

• սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում,

• էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ։

Համայնքապետարանի ենթակայության գործում են 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, 5 արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն։

Նախադպրոցական հաստատություններ հաճախում են 307 երեխաներ, ունի 56 աշխատող, որից 15ը մանկավարժ ։ Նախակրթարանները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, ջեռուցման համակարգով։

-- մանկապարտեզը մասամբ վերանորոգվել և ջեռուցվել է, իսկ -- և -- մանկապարտեզների շենքերն ունեն հիմնանորոգման խնդիր:

Համայնքում գործում են մշակույթի տունը, արվեստի դպրոց, գրադարան, սպորտ դպրոց, մարզադաշտեր(1 փակ,1 բաց և **–** մինի ֆուտբոլի դաշտեր):

Համայնքում **2016** թ-ից «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ վերակառուցվել և կապիտալ ներագորոգվել է Մշակույթի տունը ։ Այն ունի 176 սան ,26 աշխատող։Գործում է շախմատի, լարային գործիքների, նկարչության, վոկալի , պարի, կարուձև և մոդելավորում ,ընդհանուր դիզայն և սեղանի ձևավորման խմբակներ: Առավել մասսայական են պարարվեստի և շախմատի բաժինները:

Տաշիրի արվեստի դպրոցի շենքը ջեռուցմամբ ապահոված է և վերանորոգված ։Դպրոցում գործում են դաշնամուրի , լարային , փողային , հարվածային , ազգային նվագարանների , վոկալի և գեղանկարչության բաժիններ: Առավել մասսայականություն են վայելում ․․․․ բաժինը։ Շենքն ունի երաժշտական գործիքներով ու գույքով համալրման կարիք։

Համայնքային մարզադպրոցն ունի 190 մարզիկ, 13 աշխատող։ Այստեղ գործում է բազկամարտի, բռնցքամարտի, ըմբշամարտի, ձյուդոյի,կարատեի,քիք-բոքսինգի խմբակներ։ Ջեռուցումը իրականացվում է վառարանների և էլեկտրական սալիկների միջոցով: Հիմնովին նորոգված է շինության տանիքը:

Ֆուտբոլի, բասկետբոլի խմբերը գործում են Տաշիրի մարզադաշտերում։ Փակ մարզադաշտն ունի հիմնանորոգման , կահավորման կարիք։ Այստեղ բացակայում է ջեռուցման հնարավորությունը , որի պատճառով մասնակի դադարեցվում են մարզումները ցուրտ եղանակներին։ Կարիք կա մարզադաշտին կից լողավազանի հիմնովին վերանորոգման, վերապռոֆիլավորման , կահավորման։ **2016** թ-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆինանսավորմամբ հիմովին փոխվել է բացօթյա մարզադաշտի խոտածածկը՝ փոխարինվելով արհեստական խոտածածկով: Քաղաքային 3500 հանդիսատեսի համար նախատեսված մարզադաշտը կարիք ունի հանդերձարանների և տրիբունաների հիմնանորոգման:

Քաղաքային գրադարանը տեղավորված է **----** երկրորդ հարկում: Գրադարանում 2011թ. ---հիմնադրամի և համայնքի համաֆինանսավորմամբ իրականացված մասնակի վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման աշխատանքների արդյունքում նկատվում է այցելուների թվի աճ։ Կազմակերպվում են թատերական բեմականացումներ, գրական երեկոներ, սեմինարներ, հանդիպումներ։**Գրադարնի գրքային ֆոնդը կազմում է 74 270 կտոր գրականություն։**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈւՆ**

Տաշիր համայնքի առողջապահական հաստատություններն են «Տաշիր ԲԿ» ՓԲԸ-ն և «Զենիթ-Մեդ» ԲԿ-ն ,1 ամբուլաբորիա, 6 ստոմոտոլոգիական ծառայություն իրականացնող և 5 դեղատուն Տաշիր քաղաքում, 21 առողջապահական հաստատություններ բնակավայրերում։

«Տաշիր Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ–ն,որն իր մեջ միավորում է հիվանդանոցն ու պոլիկլինիկան, ունի 152 աշխատակից։ Հիվանդանոցում կա 40 մահճակալ։: Կարիք կա բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման և վերազինման (պետություն-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում):

2022 թ․-ից գործում է նորագույն սարքավորումներով հագեցած «Զենիթ-Մեդ» ախտորոշիչ կենտրոնը ։

Համայնքի տարածքում գործունեություն են ծավալում 6 ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն իրականացնող հաստատություններ, **5** դեղատներ:

Ընդհանուր համայնքի բնակավայրերում կան 21 առողջապահական հաստատություննր, որոնք ընդհանուր առմամբ ոչ բարվոք վիճակում են, կամ իսպառ բացակայում են։

ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Քաղաքային զբոսայգին աչքի է ընկնում իր մշտապես խնամված տեսքով և տաշիրցիների համար հանդիսանում է շատ սիրված վայր,որը հնարավոր եղավ իրագործել «Տաշիր Բարեգործական հիմնադրամի» և պետական միջոցների ներդրման շնորհիվ։

Չնայած Տաշիրը առանձնահատուկ է իր ունեցած անտառային ֆոնդով,սակայն որպես առանձին հասկացողություն «հանգստյան գոտի» բացակայում է։

Վերանորոգման ենթակա են նաև համայնքի խաղահրապարակները, եթե այդպիսիները իհարկե կան: Վերջին տարիներին, հիմնանորոգումից հետո գործարկված են 4 բակային ժամանակակից մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, որոնք ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք ։ Կարիք կա բակային սպորտ-հրապարակների ,մանկական ճոճանակ-կարուսելներ ներդրման քաղաքի տարբեր թաղամասերում։

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության տարհանման համար մշակված է պլան:

Առաջիկայում նախատեսվում է ուշադրություն դարձնել ոլորտում առկա հետևյալ հիմնախնդիրների լուծմանը.

* Շենք-շինությունների կառուցման գործընթացներում առկա ռիսկերին համապատասխան շինարարական նորմերի և կանոնակարգերի պարտադիր կիրառում և համապատասխանեցում՝ աղետների ռիսկը նվազագույնին հասցնելու համար,
* Համայնքային մակարդակում հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, իրականացնելով հանրային իրազեկման քարոզարշավներ քաղաքացիների անվտանգության և աղետների ռիսկի նվազեցման վերաբերյալ՝ տարածելով տեղեկություններ տեղական վտանգավոր երևույթների, աղետների ռիսկի և կլիմայի փոփոխության, ինչպես նաև վերջիններիս բացասական ազդեցությունների նվազեցման ու կառավարման քայլերի ու միջոցառումների մասին,
* Կանաչապատման և էկոհամակարգերի պաշտպանության խրախուսում,
* Բնապահպանական ոլորտի ղեկավարների և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցային մեխանիզմների հիմնում:

**2․3 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները**

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝

համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),

ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):

Համայնքի բյուջեի մուտքերը ձևավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների և սուբվենցիաների հաշվին (աղյուսակ 6):

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր քիչ են կանխատեսվում, ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն պետական բյուջեի հատկացումների և դոնոր կազմակերպությունների հաշվին:

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

**Աղյուսակ 6 Համայնքի 2022-2023թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2024-2027թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերիանվանումը** | **2022 թ․** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **փաստ.** | **փաստացի** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Գույքայինհարկերանշարժգույքից** |  |  |  |  |  |  |
|  | Գույքահարկշենքերի և շինություններիհամար |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողիհարկ |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Գույքայինհարկերայլգույքից** |  |  |  |  |  |  |
|  | Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Ապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճարներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղականտուրքեր |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Ապրանքներիմատակարարումից և ծառայություններիմատուցումիցայլպարտադիրվճարներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետականտուրքեր |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլհարկայինեկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլհարկերից և պարտադիրվճարներիցկատարվողմասհանումներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողիհարկի և գույքահարկիգծովհամայնքի բյուջեվճարումների բնագավառումբացահայտվածհարկայինօրենսդրությանխախտումներիհամարհարկատուներիցգանձվողտույժեր և տուգանքներ, որոնքչենհաշվարկվումայդհարկերիգումարներինկատմամբ |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Ընթացիկարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |
| բ) | Պետականբյուջեիցտրամադրվողայլդոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |
| դ) | ՀՀ այլհամայնքներիբյուջեներիցընթացիկծախսերիֆինանսավորմաննպատակովստացվողպաշտոնականդրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետականբյուջեիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլհամայնքներիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակովստացվողպաշտոնականդրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետականսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետության և համայնքիսեփականությանըպատկանողհողամասերիկառուցապատմանիրավունքիդիմացգանձվողվարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլգույքիվարձակալությունիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքիբյուջեիեկամուտներապրանքներիմատակարարումից և ծառայություններիմատուցումից,** այդթվում |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետությանկողմից ՏԻՄ-երինպատվիրակվածլիազորություններիիրականացմանծախսերիֆինանսավորմանհամարպետականբյուջեիցստացվողմիջոցներ |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչականգանձումներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղականվճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումինքնակամկառուցվածշենքերի, շինություններիօրինականացմանհամարվճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքովսահմանվածդեպքերումհամայնքայինհիմնարկներիկողմիցառանցտեղականտուրքիգանձմանմատուցվողծառայություններիկամկատարվողգործողություններիդիմացստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքերտույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչականիրավախախտումներիհամար ՏԻՄ-երիկողմիցպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումիցեկամուտներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքերհամայնքիբյուջեինկատմամբստանձնածպայմանագրայինպարտավորություններիչկատարմանդիմացգանձվողտույժերից |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկոչպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալոչպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլեկամուտներ\*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիգույքինպատճառածվնասներիփոխհատուցումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեկատարվողհատկացումներիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավականայլակտերովսահմանված` համայնքիբյուջեիմուտքագրմանենթակաայլեկամուտներ |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Հիմնականմիջոցներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | Անշարժգույքիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժականգույքիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլհիմնականմիջոցներիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեքակտիվներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոչնյութականչարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերիստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածվարկերիհիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետայինփոխատվություններիստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածփոխատվություններիգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալումայլմասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքայինսեփականությանբաժնետոմսերի և կապիտալումհամայնքիմասնակցությանիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանականանձանցկանոնադրականկապիտալումպետականմասնակցության, պետականսեփականությունհանդիսացողանշարժգույքի (բացառությամբհողերի), այդթվում` անավարտշինարարությանօբյեկտներիմասնավորեցումիցառաջացածմիջոցներիցհամայնքիբյուջեմասհանումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալումայլմասնակցությունձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինումտրամադրվածփոխատվություններիդիմացստացվողմարումներիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվություններիտրամադրում |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքիբյուջեիմիջոցներիտարեսկզբիազատմնացորդը** |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքիբյուջեիֆոնդայինմասիժամանակավորազատմիջոցներիտրամադրումվարչականմաս** |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքիբյուջեիֆոնդայինմասիժամանակավորազատմիջոցներիցվարչականմաստրամադրվածմիջոցներիվերադարձֆոնդայինմաս** |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքիբյուջեիհաշվումմիջոցներիմնացորդներըհաշվետուժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերիֆինանսավորմանըչուղղվածհամայնքիբյուջեիմիջոցներիտարեսկզբիազատմնացորդիգումարը** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերիստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածվարկերիհիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվություններիստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածփոխատվություններիգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |

2,4 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Ստորև դիտարկվենք զարգացման առնվազն հետևյալ ուղղություններում առկա դժվարությունները.

1. Գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման հիմնական խոչնդոտող գործոններն են

* ֆինանսի բացակայությունը
* իրացման դժվարությունները
* գիտելիքների պակասը:

1. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը երիտասարդության ներգրավմամբ խնդրի խոչնդոտներից են

* համապատասխան մարզական կառույցների և գույքի բացակայությունը

1. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը բարելավելու համար խոչնդոտ է

* աշխատատեղերի պակասը,

1. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը երիտասարդության ներգրավմամբ խնդրի խոչնդոտներից են

* մարզական ստանդարտներին համապատասխան կառույցների բացակայութուն
* ֆինանսական միջոցների բացակայություն

1. համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը, խնդրի խոչնդոտներից են

* աղբավայրի բացակայությունը

1. աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը,խնդրի խոչնդոտներից են

* շենքերի և շինությունների ոչ սեյսմոկայուն լինելը,
* քաղաքացիների անահատական պաշտպանության միջոցների բացակայությունը,
* ազդանշանային սարքերի բացակայությունը:

1. գյուղատնտեսության զարգացման խթանումանը խոչընդոտում են

* մաշված և սակավաթիվ գյուղտեխնիկա,
* ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների բացակայություն
* արոտավայրերի դեգրադացում
* ջրարբիացման բացակություն
* սպանդանոցի բացակայություն
* խտացված կերի արտադրության բացակայություն
* մսի մթերման կետի բացակայություն
* գյուղմթերքի իրացման դժվարություն

1. համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությանը խոչնդոտներ են՝

* տիպային աղբավայրի բացակայություն
* անտրոպոգեն գործոնները
* բնապահպանական խնդիրների կարևորության և իրազեկվածության ցածր մակարդակ

1. զբոսաշրջության զարգացման խթանման խոչընդոտ է

* զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող տեսարժան վայրերի և ժամանցի վայրերի,
* հյուրանոցների և հյուրատնների բացակայությունը
* համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
* աշխատատեղերի բացակայություն

1. համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանման խոչնդոտներից են ՝

* բնակչության միգարացիայի աճը
* գործազրկությունը
* սոցիալական վիճակը,
* համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը
* մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների պակասը

1. համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանման դժվարությունները կապված են

* սահմանափակ անձանց համար աշխատատեղերի բացակայությամբ:

## Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| ՈՒԺԵՂ | ԹՈՒՅԼ |
| ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ճյուղային ստորաբաժանումների առկայությունը  Բժշկական կենտրոնի առկայություն  Մշակույթի տան,  նախադպրոցական  հաստատությունների առկայություն  Ժամանակակից առևտրի և սպասարկման օբյեկտների առկայություն  Աշխատուժի առկայություն  ԱՊՀ-ում ճանաչված ‹‹ Տաշիր ›› բրենդ  ‹‹ Տաշիր ›› ՚՚՚՚բարգործական հիմնադրամի աջակցություն  Միջպետական օդանավակայանի առկայություն  Քաղաքի դրական իմիջ  Պանրագործության հայտնի կենտրոն  Բուսականության բազմազանություն՝ 350 և ավելի ծաղիկների առկայություն  <<Լուսավոր Լիման >> լիճը | Խիստ կլիմա  Արտագաղթի բարձր մակարդակ  Գործազրկության բարձր մակարդակ  Ջրահեռացման համարգի/կոյուղու/ անբավարար վիճակ  Հեղեղատների վթարայնություն  Ջրահեռացման ընդհանուր կոլեկտորի բացակայության  Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ  Կիսակառույցների առկայություն  Վթարային շենքերի առկայություն  Վարելահողերի արոտավայրերի և խոտհարքերի օգտագործման անբավարար մակարդակը |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| Սահմնամերձ աշխարհագրական դիրք  Միջպետական ճանապարհահատված  Տրանսֆերտների մեծ ներհոսք  Բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց բարձր մակարդակ  Գյուղնշանակության հողերի առկայություն | Աղբավայրի բացակայութուն  Գյուղնշանակության հողերի անմշակություն  Հեռագնա արոտավայրերի ոչ լիարժեք օգտագործում  Անասնագլխաքանակի դինամիկ աճի նվազում  Կաթնամթեքի իրացման դժվարություն  Գործազրկության բարձր մակարդակ  Աղքատության շեմ  Սոցիալապես անապահով ընտանիքների առկայություն  Բակչության արտագաղթը  Երիտասարդության հոսունություն  Ներդրումների բացակայություն  Տաշիր գետի էկոլոգիկան խնդիր |

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

3․1 Համայնքի զարգացման տեսլական

Տաշիր համայնքը 2022 թվականին զբոսաշրջության և կաթնային անասնապահության կենտրոն է, ինչպես նաև բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելաված հա­մայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմաններով, մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ համայնք է և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ :

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝

Իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ՝ բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը

Խթանել հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ իրականացնել բարեփոխումներ` նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության և գործարարների հետ

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),

Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,

Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ցուցանիշները | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | 2,3% | 2% | 1.8% | 1,6% | 1,% |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | 2.2% | 6.5% | 1.5% | 1,5% | 1,5% |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | 1.7% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 2% |

**Աղյուսակ 7 . Համայնքի 2022-2028թթ. Բյուջեն ( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Եկամտի և ծախսի տեսակը | 2022թ. Տարեկան պլան | 2023թ. կանխ. | 2022թ  փաստ. նկատ % | 2024թ. կանխ. | 2022թ  փաստ.  նկատ % | 2025թ. կանխ. | 2022թ  փաս. նկատ % | 2026թ. կանխ. | 2022թ  փաստ. նկատ % | 2027թ. կանխ. | 2015թ  փաստ.նկատ % | 2028թ. կանխ. |
| Ընդամենը եկամուտներ | 206553.4 | 211903.1 |  | 228660.0 |  | 233980.0 |  | 248400.0 |  | 256820.0 |  |  |
| Հարկային եկամուտներ, որից | 26188.4 | 24924.6 |  | 22750.0 |  | 22900.0 |  | 22990.0 |  | 23160.0 |  |  |
| Հողի հարկ | 4694.7 | 4673.0 |  | 3650.0 |  | 3650.0 |  | 3650.0 |  | 3650.0 |  |  |
| Գույքահարկ | 21493.7 | 20251.6 |  | 19100.0 |  | 19250.0 |  | 19340.0 |  | 19510.0 |  |  |
| Տեղական տուրքեր | 3195.0 | 3785.0 |  | 3810.0 |  | 3880.0 |  | 3950.0 |  | 4000.0 |  |  |
| Պետական տուրքեր | 4400.0 | 5000.0 |  | 5100.0 |  | 5200.0 |  | 5300.0 |  | 5400.0 |  |  |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | 142912.3 | 148573.8 |  | 165500.0 |  | 175000.0 |  | 188500.0 |  | 196000.0 |  |  |
| Այլ եկամուտներ | 29857.7 | 29619.7 |  | 31500.0 |  | 27000.0 |  | 27660.0 |  | 28260.0 |  |  |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | -5000.0 | -5000.0 |  | -5000.0 |  | -2000.0 |  | -2000.0 |  | -2000.0 |  |  |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 21038.4 | 18000.0 |  | 20800.0 |  | 21250.0 |  | 21620.0 |  | 22000.0 |  |  |
| Ընդամենը | 227591.8 | 229903.1 |  | 244460.0 |  | 253230.0 |  | 268020.0 |  | 276820.0 |  |  |
| Ընդամենը ծախսեր | 227591.8 | 229903.1 |  | 244460.0 |  | 253230.0 |  | 268020.0 |  | 276820.0 |  |  |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 206553.4 | 211903.1 |  | 224800.0 |  | 236950.0 |  | 247700.0 |  | 261800.0 |  |  |
| ՏԻՄ, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 94655.9 | 94569.7 |  | 98500.0 |  | 105000.0 |  | 110000.0 |  | 115000.0 |  |  |
| Ապրանքն. գնմանևծառ. վճ. ծախս | 57928.0 | 56969.0 |  | 58200.0 |  | 60550.0 |  | 64000.0 |  | 69000.0 |  |  |
| Սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամա-շնորհներ | 50087.5 | 46500.0 |  | 53000.0 |  | 56000.0 |  | 58000.0 |  | 62000.0 |  |  |
| Սոցիալականնպաստներ | 1900.0 | 1500.0 |  | 1800.0 |  | 2100.0 |  | 2400.0 |  | 2500.0 |  |  |
| Այլծախսեր | 1982.0 | 12364.4 |  | 13300.0 |  | 13300.0 |  | 13300.0 |  | 13300.0 |  |  |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր, այդ թվում | 5000.0 | 5000.0 | 100 | 5000.0 | 100 | -2000.0 | 40 | -2000.0 | 40.0 | -2000.0 | 40.0 |  |
| Հիմնական միջոցներ | 5000.0 | 5000.0 | 100 | 5000.0 | 100 | -2000.0 | 40 | -2000.0 | 40.0 | -2000.0 | 40.0 |  |

3․2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակները․

Տաշիր համայնքի առաջիկա 5 տարիների անմիջական նպատակներն են ՝

* Ունենալ մաքուր համայնք
* Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
* Զարգացնել սպորտը
* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային,միջբակային ճանապարհներ և փողոցներ
* Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ
* Ունենալ բարեկարգված բակային տարածքներ՝բացօթյա մարզասարքերով և մանկական խաղահրապարակներով
* Ապահովել համայնքի կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառների կազմակերպությունների անխափան և նպատակային գործունեությունը, իրականացնել այդ կազմակերպությունների զբաղեցրած շենքերում հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ
* Զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ օգտագործելով համայքնի գյուղատնտեսական ռեսուրսները
* Զարգացնել զբոսաշրջության, մասնավորապես պատմաճարտարապետական էքսկուրսիաների, էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի, գաստրոտուրիզմի ուղղություններով,
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր
* Շարունակել հեռագնա արոտների բարելավումը
* Խոշոր եղջերավոր անասնագլխաքանակի ավելացում 20-30%
* Կաթի ծավալների ավելացում 13-15%
* Կաթի գնի բարձրացում շուկայականից 7-10%
* Մինչև 2028թ. Զբոսաշրջիկների թիվը հասցնել 1000-ի

3․3 Համայնքի զարգացման ծրագրեր

* **Վարչական շենքերի վերանորգման ծրագիր**
* Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացնում
* Որոշ բնակավայրերի ջրագծի կառուցում
* Որոշ բնակավայրերի փողոցների սալարկման ծրագիր
* Բնակավայրերի գազաֆիկացում
* Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և էներգոարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ
* Տաշիր քաղաքի և նորոշեն բնակավայրում մանկապարտեզի վերանորոգում
* Համայնքում պուրակների , խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում
* Տաշիրի հանրային տարածքների բարեկարգում,
* քաղաքի հյուրանոցի վերանորոգում,
* Սարատովկայի բերդի ռեստավրացիա,
* Լուսավոր լիման լճի առափնյա տարածքի բարեկարգում և լճի պահպանություն,
* Հյուրանոցների կառուցում
* Սևաբերդից եկող ջրագծի կառուցում
* Կոյուղի մաքրման կայանի կառուցում
* Համայնքի տարածքում հացահատիկի պահեստի կառուցում
* Տեխնիկայի ձեռք բերում, կայանատեղիի կառուցում
* Բոքսի և այլ մարզաձևերի մարզադահլիճների, լողավազանի կառուցման ծրագիր։

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

« Տաշիրի համայնքապետարանի, Պաղաբյուր ,Ձորամուտ բնակավայրերի շենքերի վերանորոգում և Պրիվոլյնոյե բ նակավայրի սպորտ դահլիճի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

«Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

«Մեղվահովիտ ,Կրուգլայա շիշկա ,Մեծավան, Ձորամուտ,Ապավեն,Արծնի և Նորաշեն բնակավայրերի փողոցների սալարկում /տուֆ/»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. Փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

«Կրուգլայա Շիշկա, Լեռնահովիտ ,Պրիվոլյնոյե,Ձորամուտ,Պետրովկա և Կաթնառատ բնակավայրերի ջրագծի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

«Բլագոդարնոյե և Ապավեն բնակավայրերի գազաֆիկացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

«Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և էներգոարդյունավետության և ջերմոարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

«Տաշիր քաղաքում և Նորոշեն բնակավայրում մանկապարտեզի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

«Համայնքում պուրակների ,խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9**

« Տաշիրի հանրային տարածքների բարեկարգում, քաղաքի հյուրանոցի վերանորոգում, Սարատովկայի բերդի ռեստավրացիա, Լուսավոր Լիման լճի առափնյա տարածքի բարեկարգում և լճի պահպանություն, հյուրանոցների կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10**

«Սևաբերդից եկող ջրագծի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N11**

«Կոյուղի մաքրման կայանի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 12**

«Համայնքի տարածքում հացահատիկի պահեստի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 13**

«Տեխնիկայի ձեռք բերում,կայանատեղիի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 14**

«Տեխնիկայի ձեռք բերում,կայանատեղիի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 15**

«Բոքսի և այլ մարզաձևերի մարզադահլիճների, լողավազանի կառուցման ծրագիր»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ ծրագրի իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ ․․․ | 1. (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազ․դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2028թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Տաշիր համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

**Աղյուսակ 8.** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն- համայնք- մասնավոր  հատված համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| Տաշիրի համայնքապետարանի, Պաղաբյուր ,Ձորամուտ բնակավայրերի շենքերի վերանորոգում և Պրիվոլյնոյե բ նակավայրի սպորտ դահլիճի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեղվահովիտ ,Կրուգլայա շիշկա ,Մեծավան, Ձորամուտ,Ապավեն,Արծնի և Նորաշեն բնակավայրերի փողոցների սալարկում /տուֆ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կրուգլայա Շիշկա, Լեռնահովիտ ,Պրիվոլյնոյե,Ձորամուտ,Պետրովկա և Կաթնառատ բնակավայրերի ջրագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բլագոդարնոյե և Ապավեն բնակավայրերի գազաֆիկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և էներգոարդյունավետության և ջերմոարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տաշիր քաղաքում և Նորոշեն բնակավայրում մանկապարտեզի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| համայնքում պուրակների ,խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Տաշիրի հանրային տարածքների բարեկարգում, քաղաքի հյուրանոցի վերանորոգում, Սարատովկայի բերդի ռեստավրացիա,  Լուսավոր Լիման լճի առափնյա տարածքի բարեկարգում և լճի պահպանություն, հյուրանոցների կառուցում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սևաբերդից եկող ջրագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| կոյուղի մաքրման կայանի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքի տարածքում հացահատիկի պահեստի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| տեխնիկայի ձեռք բերում,կայանատեղիի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոքսի և այլ մարզաձևերի մարզադահլիճների, լողավազանի կառուցման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 9 . ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2023) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2023) | Ցուցանիշի կատարողական (2023) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2024) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2024) | Ցուցանիշի կատարողական (2024) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2025) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2025) | Ցուցանիշի կատարողական (2025) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2026) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2026) | Ցուցանիշի կատարողական (2026) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2027) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2027) | Ցուցանիշի կատարողական (2027) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակային | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տաշիրի համայնքապետարանի, Պաղաբյուր ,Ձորամուտ բնակավայրերի շենքերի վերանորոգում և Պրիվոլյնոյե բ նակավայրի սպորտ դահլիճի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Մեղվահովիտ ,Կրուգլայա շիշկա ,Մեծավան, Ձորամուտ,Ապավեն,Արծնի և Նորաշեն բնակավայրերի փողոցների սալարկում /տուֆ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Կրուգլայա Շիշկա, Լեռնահովիտ ,Պրիվոլյնոյե,Ձորամուտ,Պետրովկա և Կաթնառատ բնակավայրերի ջրագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Բլագոդարնոյե և Ապավեն բնակավայրերի գազաֆիկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և էներգոարդյունավետության և ջերմոարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Տաշիր քաղաքում և Նորոշեն բնակավայրում մանկապարտեզի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| համայնքում պուրակների ,խաղահրապարակների և մարզադաշտերի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| « Տաշիրի հանրային տարածքների բարեկարգում, քաղաքի հյուրանոցի վերանորոգում, Սարատովկայի բերդի ռեստավրացիա,  Լուսավոր Լիման լճի առափնյա տարածքի բարեկարգում և լճի պահպանություն, հյուրանոցների կառուցում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Սևաբերդից եկող ջրագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| կոյուղի մաքրման կայանի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Համայնքի տարածքում հացահատիկի պահեստի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| տեխնիկայի ձեռք բերում,կայանատեղիի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Բոքսի և այլ մարզաձևերի մարզադահլիճների, լողավազանի կառուցման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

Եզրափակում

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը:   
 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: